## CRONOGRAMA A1
% Complete | Tipo | LOTO | Activity | Nº OS | Task Name | Local | Decrição do Local | Duration | NewDuration | Start | Finish | Predecessors | Successors | Resource Names | Disciplina | Task Mode | Unique ID | WBS | Summary | Subcronograma | Área | Subárea | Caminho Crítico? | Crítico Segurança? | Projeto (Engenharia) | Responsável Apontamento
0% |  |  |  | - | Corte da Folha |  |  | 0 | hrs | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:00 |  | 142;55 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2971 | 1.1.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Iniciar aquecimento das linhas pelo bypass |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-30 13:00 |  | 6 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3029 | 1.2.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | VAPOR | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Abrir Rotorque e iniciar aquecimento dos grupos secadores |  |  | 11 | hrs | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-31 | 5 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3030 | 1.2.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | VAPOR | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Encher TQ´s de Água |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 18:00 | 2025-07-30 19:00 |  | 8 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3016 | 1.2.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Encher TQ's de Massa |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 19:00 | 2025-07-30 20:00 | 7 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3017 | 1.2.4 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Ligar Mesa e deixar girando |  |  | 10 | mins | 2025-07-30 18:00 | 2025-07-30 18:10 |  | 10 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3018 | 1.2.5 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Testes na mesa plana |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 18:10 | 2025-07-30 19:10 | 9 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3019 | 1.2.6 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Massa na tela formadora |  |  | 10 | mins | 2025-07-30 21:00 | 2025-07-30 21:10 |  | 12 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3020 | 1.2.7 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Ajustar Refinadores |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-30 21:10 | 2025-07-30 21:40 | 11 | 13 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3021 | 1.2.8 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Lavar prensas e esticar feltros |  |  | 40 | mins | 2025-07-30 21:40 | 2025-07-30 22:20 | 12 | 14 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3022 | 1.2.9 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Ligar prensas |  |  | 20 | mins | 2025-07-30 22:20 | 2025-07-30 22:40 | 13 | 15 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3023 | 1.2.10 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Transferir folha para secção das prensas |  |  | 10 | mins | 2025-07-30 22:40 | 2025-07-30 22:50 | 14 | 16 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3024 | 1.2.11 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Ajuste de angulo e da zona de vácuo do pick up |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-30 22:50 | 2025-07-30 23:20 | 15 | 17 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3025 | 1.2.12 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Aumentar velocidade |  |  | 20 | mins | 2025-07-30 23:20 | 2025-07-30 23:40 | 16 | 18 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3026 | 1.2.13 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Passar a ponta |  |  | 20 | mins | 2025-07-30 23:40 | 2025-07-31 | 17 | 19 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3027 | 1.2.14 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Folha na Enroladeira |  |  | 0 | hrs | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 18 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 3028 | 1.2.15 | No | OPERAÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7631398 | PG-JUL25 Abertura linhas hidrojato | 43.SIST.1008 | SISTEMA DE VÁCUO MP3 | 4 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 16:00 | 25 | 23 | CRISTIANO, ENC 1, ENC 2, ENC 3, ENC 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4545 | 1.3.1 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 | SIM |  | 7616684 | Trocar válvula devido a travamento | 43.PCV.6050 | VALV CTROL VACUO 1ª CAIXA SUC UMIDA | 2 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 15:00 |  |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2342 | 1.3.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7631399 | PG - JUL25 Abrir bicos injetores | 43.SIST.1008 | SISTEMA DE VÁCUO MP3 | 3 | hrs | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 19:00 | 21 |  | CRISTIANO, ENC 1, ENC 2, ENC 3, ENC 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4546 | 1.3.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | HIDROJATO NA LINHA DAS BOMBAS DE VÁCUO |  |  | 8 | hrs | 2025-07-23 22:00 | 2025-07-24 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2969 | 1.3.4 | No | OPERAÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7510522 | Troca de correais | 43.93.32 | BBA VACUO 5 | 3 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 10:30 |  | 21 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4544 | 1.3.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7633485 | Trocar gaxeta da Bba de Vacuo 9 | 43.93.86 | BBA VACUO 9 | 3 | hrs | 2025-07-24 19:30 | 2025-07-24 22:30 |  |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4543 | 1.3.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7646909 | Troca de óleo recomendação Móbil 913.520 | 43.95.74 | RED BBA VACUO NO. 9 | 2 | hrs | 2025-07-26 22:30 | 2025-07-27 00:30 |  | 28 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4549 | 1.3.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7601634 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 43.95.73 | RED BBA VACUO NO. 8 | 2 | hrs | 2025-07-27 08:30 | 2025-07-27 10:30 | 27 | 29 | SIDIRLEI, ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4550 | 1.3.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7601635 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 43.95.74 | RED BBA VACUO NO. 9 | 2 | hrs | 2025-07-27 10:30 | 2025-07-27 12:30 | 28 | 30 | SIDIRLEI, ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4551 | 1.3.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7601636 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 43.95.81 | RED BBA VACUO NO. 12 | 2 | hrs | 2025-07-27 12:30 | 2025-07-27 14:30 | 29 | 31 | SIDIRLEI, ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4552 | 1.3.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7601637 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 43.95.82 | RED BBA VACUO NO. 11 | 2 | hrs | 2025-07-27 14:30 | 2025-07-27 16:30 | 30 | 32 | SIDIRLEI, ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4553 | 1.3.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7639309 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamento | 43.95.90 | RED BBA VACUO NO. 13 | 2 | hrs | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 18:30 | 31 |  | SIDIRLEI, ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4554 | 1.3.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7631398 | PG-JUL25 FECHAR linhas hidrojato | 43.SIST.1008 | SISTEMA DE VÁCUO MP3 | 8 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 15:30 |  | 34 | CRISTIANO, ENC 1, ENC 2, SOLD 1, SOLD 2, SOLD 3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4547 | 1.3.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7631399 | PG - JUL25 recolocar bicos bbv | 43.SIST.1008 | SISTEMA DE VÁCUO MP3 | 3 | hrs | 2025-07-29 15:30 | 2025-07-29 18:30 | 33 |  | CRISTIANO, ENC 1, ENC 2, SOLD 1, SOLD 2, SOLD 3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4548 | 1.3.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza refinadores |  |  | 30 | mins | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2932 | 1.4.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | REFINADORES | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Bloqueio operacional |  |  | 40 | mins | 2025-07-23 02:00 | 2025-07-23 02:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2967 | 1.4.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Limpeza interna TQs água quente e poço as BVs |  |  | 4 | hrs | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2968 | 1.4.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM | SIM |  | 7640137 | Manutenção Preventiva Elétrica Refinador | 41.21.04 | REFIN 4 | 1 | hr | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 14:00 | 39 | 41 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2433 | 1.4.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7640138 | Manutenção Preventiva Elétrica Refinador | 41.21.05 | REFIN 5 | 1 | hr | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 15:00 | 40 | 42 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2434 | 1.4.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7640139 | Manutenção Preventiva Elétrica Refinador | 41.21.06 | REFIN 6 | 1 | hr | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 16:00 | 41 | 43 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2435 | 1.4.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7643437 | Manutenção Preventiva Elétrica Refinador | 41.21.01 | REFIN 1 | 1 | hr | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 17:00 | 42 | 44 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2436 | 1.4.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7643580 | Manutenção Preventiva Elétrica Refinador | 41.21.08 | REFIN 8 (OCC) | 1 | hr | 2025-07-23 17:00 | 2025-07-23 18:00 | 43 | 45 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2437 | 1.4.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7643616 | Manutenção Preventiva Elétrica Refinador | 41.21.02 | REFIN 2 | 1 | hr | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-23 19:00 | 44 |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2438 | 1.4.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7618256 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 41.21.01 | REFIN 1 | 2 | hrs | 2025-07-23 22:30 | 2025-07-24 00:30 |  | 47 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4555 | 1.4.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7618257 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 41.21.02 | REFIN 2 | 2 | hrs | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 02:30 | 46 | 48 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4556 | 1.4.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7618258 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 41.21.04 | REFIN 4 | 2 | hrs | 2025-07-24 02:30 | 2025-07-24 04:30 | 47 |  | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4557 | 1.4.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617210 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 41.21.05 | REFIN 5 | 2 | hrs | 2025-07-24 22:30 | 2025-07-25 00:30 |  | 50 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4558 | 1.4.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617211 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 41.21.06 | REFIN 6 | 2 | hrs | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 02:30 | 49 | 51 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4559 | 1.4.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617212 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 41.21.08 | REFIN 8 (OCC) | 2 | hrs | 2025-07-25 02:30 | 2025-07-25 04:30 | 50 | 52 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4560 | 1.4.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7635628 | Lubrificação do acoplamento. | 41.21.6001 | Refinador NR 07 (Fibra Longa) | 2 | hrs | 2025-07-25 04:30 | 2025-07-25 06:30 | 51 |  | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4561 | 1.4.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Manobras preparo de massa |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:30 | 3 | 56 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4731 | 1.5.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | BOIL OUT - Recirculação de químico |  |  | 6 | hrs | 2025-07-22 12:30 | 2025-07-22 18:30 | 55 | 57 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2936 | 1.5.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | BOIL OUT - Drenagem do boil out |  |  | 1 | hr | 2025-07-22 18:30 | 2025-07-22 19:30 | 56 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2937 | 1.5.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | BOIL OUT - Enxague do boil out |  |  | 3 | hrs | 2025-07-22 17:00 | 2025-07-22 20:00 |  | 59 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2938 | 1.5.4 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | BOIL OUT - Drenagem do enxágue do boil out |  |  | 1 | hr | 2025-07-22 20:00 | 2025-07-22 21:00 | 58 | 69;60;61;62 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2939 | 1.5.5 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Inspeção e limpeza no TQ Atenuador |  |  | 20 | mins | 2025-07-22 22:40 | 2025-07-22 23:00 | 99 | 68 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4741 | 1.5.10 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Drenar TQs selagem, ventilador 3 e caixa destacadora 2ª prensa |  |  | 1 | hr | 2025-07-22 23:00 | 2025-07-23 | 64 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4742 | 1.5.14 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  |  | 7642057 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6.5 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 19:30 |  |  | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2352 | 1.5.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7633754 | Trocar válvula controle de consistência | 41.GCV.036 | VALV CONTRL CONSIST SAIDA TAC.1 | 2 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 14:00 |  | 230 | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2343 | 1.5.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7636876 | Realizar fixacao conduite eletrico sobre porta acesso descarga de acido no piso de operação | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 1 | hr | 2025-07-23 20:00 | 2025-07-23 21:00 |  | 80 | DANILO, JULIANO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2344 | 1.5.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7572540 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamento | 41.14.01 | REPOLP FILTRO ENGROS | 2 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | 92 | 76 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4566 | 1.5.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7632595 | Troca de óleo do redutor com sem fim | 41.25.01 | FILTRO ENGROSSADOR IMPCO | 1 | hr | 2025-07-23 17:00 | 2025-07-23 18:00 | 75 | 77 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4567 | 1.5.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7640376 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamento | 41.95.12 | RED ACION FILTRO ENGROS. | 2 | hrs | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 21:00 | 76 |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4568 | 1.5.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7631403 | PG - JUL25 Abrir depurador do module jet | 43.26.6001 | Depurador do Module Jet | 1.5 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 13:30 |  | 79 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4562 | 1.5.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7621898 | Abrir p/ Inspeção Interna | 41.93.28 | BBA MISTR PRIM II B2R | 6 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 18:00 | 78 |  | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC 3, MEC 4 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4563 | 1.5.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7644625 | Restabelecer caixa da valvula quebra vacuo do Pickup 1. | 43.90.1005 | MALHA VACUO RL PICKUP 1 (ZONA RETENCAO E | 3 | hrs | 2025-07-23 21:00 | 2025-07-24 | 74 | 154 | DANILO, JULIANO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2345 | 1.5.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7556095 | Realizar passagem de cabos 4191/4033. (DIRECIONAR OVIDIO PARA LIGAR). limentação está em um painel antigo, necessário passagem de cabos para painel do PNX ou CCM 12. MAssa tac 1 p tq 2 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 4 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 17:00 |  |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2346 | 1.5.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7591924 | Substituir seção de linha corroída TAC1 (Apoio para TUB) | 41.82.10 | VALV LINHA RECIRC TAC1 | 1 | hr | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:00 | 113 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2347 | 1.5.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7605815 | SIG - Calibração e Revisão | 43.PT.6841A | TRANSM PRESS MONIT REFLUXO MOD JET | 2 | hrs | 2025-07-24 21:00 | 2025-07-24 23:00 | 155 | 87 | TURNO, DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2349 | 1.5.29 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7642057 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 4.5 | hrs | 2025-07-24 03:00 | 2025-07-24 07:30 |  |  | DANILO, JOCIMAR, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2353 | 1.5.30 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7572614 | Abrir. limpar e lubrificar acoplamento | 41.93.24 | BBA MISTR PRIM I B1R | 2 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 09:30 |  | 86 | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4569 | 1.5.31 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7572632 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamento | 41.93.28 | BBA MISTR PRIM II B2R | 2 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 11:30 | 85 | 91 | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4570 | 1.5.32 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7621961 | SIG - Insp.Calibr. Limpeza Vva Gram | 41.FCV.100A | Valvula Controle Gramatura CEP - Grossa | 1.5 | hrs | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 00:30 | 83 | 382 | TURNO, DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2350 | 1.5.33 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7591924 | Substituir seção de linha corroída TAC1 (Apoio para TUB) | 41.82.10 | VALV LINHA RECIRC TAC1 | 2 | hrs | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 15:00 |  |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2348 | 1.5.34 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7621962 | SIG - Insp.Calibr. Limpeza Vva Gram | 41.FCV.100B | Valvula Controle Gramatura CEP - Fina | 8 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 16:00 |  |  | VTECH | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2351 | 1.5.35 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7646790 | Abrir p/ Inspeção Interna | 41.93.24 | BBA MISTR PRIM I B1R | 6 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 13:30 |  | 92 | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4564 | 1.5.36 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7633372 | Lubrificação de acoplam BBA MISTR SECUND | 41.93.26 | BBA MISTR SECUND B5R | 1 | hr | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 08:30 | 86 |  | SIDIRLEI, ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4571 | 1.5.37 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7631403 | Fechar depurador | 43.26.6001 | Depurador do Module Jet | 0.75 | hrs | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 11:45 | 90 | 75 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4565 | 1.5.38 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Testes no preparo de massa |  |  | 8 | hrs | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 18:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5169 | 1.5.40 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Parar mesa plana para remover os feltros da 1ª prensa |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-22 12:20 | 2025-07-22 13:50 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2933 | 1.6.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Ligar mesa plana para realizar o boil out |  |  | 10 | mins | 2025-07-22 12:50 | 2025-07-22 13:00 | 144 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2934 | 1.6.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Cortar e remover tela formadora |  |  | 1 | hr | 2025-07-22 21:00 | 2025-07-22 22:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2941 | 1.6.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7632257 | PG - JUL25 Substituir rolo mesa plana | 43.RRTF.05 | RL RETRN TELA FORMADORA | 2 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 14:00 |  |  | FABIANO, MARLON, MEC 1, MEC 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4577 | 1.6.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7453026 | Trocar rolo e alavanca | 43.RRTF.03 | RL RETRN TELA FORMADORA | 6 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 18:00 |  |  | VALDECIR, EDENIR, MEC 3, MEC 4 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4578 | 1.6.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7631404 | PG - JUL25 Apoio abrir CEP | 43.11.22 | CAIXA DE ENTRADA PRIMÁRIA MP3 (CEP) | 0.5 | hrs | 2025-07-23 13:30 | 2025-07-23 14:00 |  | 116FS+2 hrs | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4572 | 1.6.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632530 | PG - JUL25 Substituir rolo mesa plana | 43.RGTF.05 | Rolo Guia Tela Formadora | 4 | hrs | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-23 23:30 |  | 107FS+1 hr | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4579 | 1.6.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7560362 | Limites mesas planas - parada anual | 43.ZSC.301 | CHFC L/C/ POSICAO TELA M/ PLANA | 1 | hr | 2025-07-23 23:30 | 2025-07-24 00:30 | 480 | 106 | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2358 | 1.6.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7560363 | Limites mesas planas - parada anual | 43.ZSC.302 | CHFC L/C/ POSICAO TELA M/ PLANA | 1 | hr | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 01:30 | 105 | 108 | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2359 | 1.6.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7585607 | Trocar rolo acionador D3 da mesa plana. | 43.RATF.02 | ROLO ACIONADOR 2 TELA FORMADORA | 4 | hrs | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 04:30 | 104FS+1 hr | 110 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4580 | 1.6.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7560364 | Limites mesas planas - parada anual | 43.ZSC.303 | CHFC L/A/ POSICAO TELA M/ PLANA | 1 | hr | 2025-07-24 01:30 | 2025-07-24 02:30 | 106 | 109 | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2360 | 1.6.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7560365 | Limites mesas planas - parada anual | 43.ZSC.304 | CHFC L/A/ POSICAO TELA M/ PLANA | 1 | hr | 2025-07-24 02:30 | 2025-07-24 03:30 | 108 |  | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2361 | 1.6.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7646452 | Iniciar troca do rolo Cabeceira da Tela Formadora | 43.RCTF.01 | RL CABECEIRA TELA FORMADORA | 3 | hrs | 2025-07-24 04:30 | 2025-07-24 07:30 | 107 |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4581 | 1.6.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7604222 | EWO Instalar PT e historiar pressão de ar para lumpbreaker | 43.RLUM.01 | ROLO LUMPBREAKER MESA PLANA | 5 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 12:30 |  |  | PROENGEL, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2354 | 1.6.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7647322 | Trocar dois rolamentos do eixo entrada | 43.95.27 | RED ACION RL ACIONADOR | 12 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 19:30 |  | 131 | EQUIPE OFICINA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4574 | 1.6.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7644623 | *Motor do oscilador da raspa do rolo acionador da mesa plana está solto. (apoio CBTI) | 43.RATF.02 | ROLO ACIONADOR 2 TELA FORMADORA | 2 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 |  | 82 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2356 | 1.6.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7568643 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 43.95.27 | RED ACION RL ACIONADOR | 3 | hrs | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 14:30 |  | 119 | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4585 | 1.6.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7560487 | Substituir cilindro guia-feltro.tela | 43.ZZ.309 | CILINDRO GUIA TELA MESA PLANA | 3 | hrs | 2025-07-24 13:30 | 2025-07-24 16:30 |  | 281 | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2357 | 1.6.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632716 | Trocar motor auma | 43.92.6853 | MOTOR AUMA ROLO ESTICADOR MESA PLANA | 2 | hrs | 2025-07-24 13:30 | 2025-07-24 15:30 | 103FS+2 hrs |  | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4573 | 1.6.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7632716 | PREVENTIVA TROCA ATUADOR AUMA (APOIO PARA ELÉTRICA) | 43.92.6853 | MOTOR AUMA ROLO ESTICADOR MESA PLANA | 1 | hr | 2025-07-24 14:00 | 2025-07-24 15:00 |  |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5154 | 1.6.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM | SIM |  | 7632716 | DESCONECTAR CABOS - PREVENTIVA TROCA ATUADOR AUMA | 43.92.6853 | MOTOR AUMA ROLO ESTICADOR MESA PLANA | 1 | hr | 2025-07-24 14:00 | 2025-07-24 15:00 | 100 |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2449 | 1.6.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7568644 | ABRIR OU LUBRIFICAR ACOPLAMENTO | 43.95.29 | RED ACION RL COUCH | 3 | hrs | 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 17:30 | 114 |  | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4586 | 1.6.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | SIM |  | 7632716 | CONECTAR CABOS - PREVENTIVA TROCA ATUADOR AUMA | 43.92.6853 | MOTOR AUMA ROLO ESTICADOR MESA PLANA | 1 | hr | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 18:00 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2450 | 1.6.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7646452 | Troca do rolo Cabeceira da Tela Formadora | 43.RCTF.01 | RL CABECEIRA TELA FORMADORA | 3 | hrs | 2025-07-24 19:30 | 2025-07-24 22:30 |  |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4582 | 1.6.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7641016 | Revisão CEP | 43.11.22 | CAIXA DE ENTRADA PRIMÁRIA MP3 (CEP) | 125 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-29 13:00 |  |  | VOITH | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5176 | 1.6.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7474075 | Refazer Infra - LIBERAÇÃO ENERGITEC | 43.SIST.1002 | SISTEMA MESA PLANA MP3 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:00 |  | 124 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2451 | 1.6.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7474075 | Refazer Infra - EXECUÇÃO ENERGITEC | 43.SIST.1002 | SISTEMA MESA PLANA MP3 | 5 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 13:00 | 123 | 125 | ENERGITEC | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2452 | 1.6.29 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7474073 | Reparar Iluminação Mesa - EXECUÇÃO ENERGITEC | 43.SIST.1002 | SISTEMA MESA PLANA MP3 | 5 | hrs | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 18:00 | 124 |  | ENERGITEC | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2453 | 1.6.30 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7514610 | Retirar válvulas desativadas Chuveiro | 43.90.1115 | MALHA PRESS CX VAPOR | 1 | hr | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 14:30 |  | 129 | M CHAVES, ENC 7, ENC 8, ENC 9, WAGNER | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4583 | 1.6.31 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7636439 | PG - JUL25 Apoio instrumentação troca TF | 43.11.32 | Mesa Plana MP3 | 2 | hrs | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 10:30 |  |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2355 | 1.6.32 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7642699 | Lubrificação da Mesa Plana | 43.11.32 | Mesa Plana MP3 | 2 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 09:30 |  | 130 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4587 | 1.6.33 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7641212 | Limpeza preventiva nos bicos do chuveiro | 43.11.32 | Mesa Plana MP3 | 2 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 09:30 | 126 |  | CORDEIRO, ENC 3, ENC 4, ENC 5 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4584 | 1.6.34 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7626377 | Troca de óleo do redutor | 43.95.87 | RED REGULADOR LABIO CEP | 1 | hr | 2025-07-29 11:30 | 2025-07-29 12:30 | 128 |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4588 | 1.6.35 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7631404 | Fechar CEP | 43.11.22 | CAIXA DE ENTRADA PRIMÁRIA MP3 (CEP) | 0.75 | hrs | 2025-07-29 11:45 | 2025-07-29 12:30 | 112 | 138 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4575 | 1.6.36 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | MESA PLANA (Instalação da tela formadora) |  |  | 6 | hrs | 2025-07-30 02:00 | 2025-07-30 08:00 | 192 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5170 | 1.6.37 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Tirar calços |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 02:00 | 2025-07-30 03:00 | 192 | 134 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5171 | 1.6.38 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Proteger com papel as estruturas na mesa plana |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 03:00 | 2025-07-30 04:00 | 133 | 135 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5172 | 1.6.39 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Abrir caixa e desenrolar a tela |  |  | 30 | mins | 2025-07-30 04:00 | 2025-07-30 04:30 | 134 | 136 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5173 | 1.6.40 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Vestir tela formadora |  |  | 2.5 | hrs | 2025-07-30 04:30 | 2025-07-30 07:00 | 135 | 137 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5174 | 1.6.41 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Recolocar os calços |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 07:00 | 2025-07-30 08:00 | 136 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5175 | 1.6.42 | No | OPERAÇÃO | MP3 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7633482 | PG - JUL25 Apoio mecânica troca TF | 43.11.32 | Mesa Plana MP3 | 8 | hrs | 2025-07-30 02:00 | 2025-07-30 10:00 | 131 |  | MEC | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4576 | 1.6.43 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7632673 | PG - JUL25 Apoio para operação elétrica troca TF | 43.11.32 | Mesa Plana MP3 | 5 | hrs | 2025-07-30 05:00 | 2025-07-30 10:00 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2454 | 1.6.44 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | - | Parar prensas |  |  | 20 | mins | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 12:20 | 3 | 143 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2925 | 1.7.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Levantar, tirar tirantes da 2ª prensa e travar |  |  | 30 | mins | 2025-07-22 12:20 | 2025-07-22 12:50 | 142 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2926 | 1.7.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Cortar e remover feltros da 1ª prensa |  |  | 30 | mins | 2025-07-22 12:20 | 2025-07-22 12:50 |  | 145;97 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2927 | 1.7.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Bloqueio elétrico das prenas |  |  | 10 | mins | 2025-07-22 12:50 | 2025-07-22 13:00 | 144 | 146 | ELÉTRICA | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2928 | 1.7.4 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Cortar e remover os feltros da 2ª prensa |  |  | 40 | mins | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 13:40 | 145 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2929 | 1.7.5 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7621338 | *Verificar esticador feltro 1° prensa | 43.32.02 | ESTICADOR FELTRO SUP 1º PRENSA. | 2 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 15:00 |  | 273 | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2363 | 1.7.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7591013 | Corrigir condulete danificado LA prensa | 43.92.1013 | MOTOR AUMA ROLO GUIA FELTRO 1ª PRENSA | 6 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 19:00 |  |  | PROENGEL | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2365 | 1.7.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7616677 | *Trocar tomadores de pressão dos cilindro | 43.90.155 | MALHA CONTRL POSICAO RLSUP 1º PRENSA | 1.5 | hrs | 2025-07-23 13:30 | 2025-07-23 15:00 |  | 242 | Silvio | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2366 | 1.7.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632898 | Realizar a troca do filtro alta pressão | 43.54.03 | UND HIDR PRENSA NIPCOFLEX | 1 | hr | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 16:00 | 174 | 153 | ALEX, ENC 10, JOSEANE | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4593 | 1.7.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7642871 | PG25 trocar visor de nivel da U.hidrauli | 43.83.18 | TQ S.H. 1º PRENSA, PICKUP, LUSTRADORA | 1 | hr | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 14:00 |  | 173 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4596 | 1.7.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7646834 | Retira tubulação de agua na frente da | 43.46.34 | 1# PRENSA MP3 | 2 | hrs | 2025-07-23 22:30 | 2025-07-24 00:30 | 151 | 181 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4594 | 1.7.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7641391 | Trocar indicador de vácuo couch | 43.RSTF.01 | RL SUCCAO TELA FORMADORA (COUCH) | 1 | hr | 2025-07-24 | 2025-07-24 01:00 | 80 | 360 | DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2367 | 1.7.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7646223 | Substituir caixa da direcional quebra vácuo | 43.RPUP.01 | RL PICKUP 1# PRENSA MP3 | 2 | hrs | 2025-07-24 19:00 | 2025-07-24 21:00 |  | 83 | DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2368 | 1.7.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7645672 | PG25 Reparo Tubulação Sistema Hidráulico. (Continuidade Proengel) | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 12 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 20:00 |  |  | PROENGEL | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2369 | 1.7.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7502035 | TUB-Mudar de posição o esticador da primeira prensa inferior. (Mostrar serviço para TUB, finalizar em Semanal) | 43.32.03 | ESTICADOR FELTRO INF 1º PRENSA. | 1 | hr | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 12:00 |  | 361 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2371 | 1.7.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639005 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.272 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO INF. 1ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 13:10 | 361 | 159 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2372 | 1.7.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639006 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.273 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO INF. 1ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:10 | 2025-07-24 13:19 | 158 | 160 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2373 | 1.7.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639007 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.274 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO SUP. 1ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:19 | 2025-07-24 13:29 | 159 | 161 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2374 | 1.7.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639008 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.275 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO SUP. 1ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:29 | 2025-07-24 13:38 | 160 | 162 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2375 | 1.7.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639009 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.276 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO INF. 2ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:38 | 2025-07-24 13:48 | 161 | 163 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2376 | 1.7.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639010 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.277 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO INF. 2ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:48 | 2025-07-24 13:58 | 162 | 164 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2377 | 1.7.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639011 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.278 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO SUP. 2ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 13:58 | 2025-07-24 14:07 | 163 | 165 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2378 | 1.7.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639012 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.279 | REG. PRESS REGULADOR FELTRO SUP. 2ª PR. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 14:07 | 2025-07-24 14:17 | 164 | 166;249 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2379 | 1.7.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7500073 | Realizar levantamento e ajuste na curva | 43.46.35 | 2# PRENSA MP3 (NIPCOFLEX) | 1 | hr | 2025-07-24 14:17 | 2025-07-24 15:17 | 165 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2380 | 1.7.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7636434 | PG25 Revisar vvla na PG, Vvla Dessuper Sist. Cx Vapor MP3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 2 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 |  |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2382 | 1.7.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7642057 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-24 22:30 | 2025-07-25 06:30 |  |  | TURNO, JOCIMAR, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2381 | 1.7.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7620892 | Troca rolo pickup 1° prensa MP3 (ANDAIME) | 43.RPUP.01 |  | 5 | hrs | 2025-07-24 23:30 | 2025-07-25 04:30 |  |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4590 | 1.7.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560227 | Reestabelecer esticador do feltro da 1° | 43.32.03 | ESTICADOR FELTRO INF 1º PRENSA. | 4 | hrs | 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 19:00 |  |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5150 | 1.7.29 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7645672 | PG25 Reparo Tubulação Sistema Hidráulico. (Continuidade Proengel) | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 12 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 20:00 |  | 365 | PROENGEL | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2370 | 1.7.30 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7634568 | Trocar rolo, revestimento solto. | 43.RGAF.20 | RL GUIA ABRIDOR FELTRO 2ª PRENSA | 4 | hrs | 2025-07-25 19:30 | 2025-07-25 23:30 |  | 174 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4591 | 1.7.31 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7640556 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamentos | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 3 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 10:30 | 152 | 179 | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4597 | 1.7.32 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7603630 | Trocar rolo | 43.RGFP.04 | RL GUIA FELTRO 1A. PRENSA | 4 | hrs | 2025-07-25 23:30 | 2025-07-26 03:30 | 172 | 151 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4592 | 1.7.33 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7474069 | Refazer Infra - LIBERAÇÃO DA ENERGITEC | 43.SIST.1003 | SISTEMA PRENSAS MP3 | 0.5 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:00 |  | 176 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2459 | 1.7.34 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7474069 | Refazer Infra - EXECUÇÃO ENERGITEC | 43.SIST.1003 | SISTEMA PRENSAS MP3 | 5 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 13:00 | 175 | 177 | ENERGITEC | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2460 | 1.7.35 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7474072 | Refazer Infra - EXECUÇÃO ENERGITEC | 43.SIST.1003 | SISTEMA PRENSAS MP3 | 5 | hrs | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 18:00 | 176 | 526 | ENERGITEC | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2461 | 1.7.36 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7632898 | *Realizar a troca do filtro alta pressão | 43.54.03 | UND HIDR PRENSA NIPCOFLEX | 2 | hrs | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 15:00 |  |  | Silvio | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2364 | 1.7.37 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7642701 | Lub. Bimestral dos Rolos da 1ª Prensa | 43.46.34 | 1# PRENSA MP3 | 3 | hrs | 2025-07-28 09:30 | 2025-07-28 12:30 | 173 | 180 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4598 | 1.7.38 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7642702 | Lub. Bimestral dos Rolos da 2ª Prensa | 43.46.35 | 2# PRENSA MP3 (NIPCOFLEX) | 3 | hrs | 2025-07-28 12:30 | 2025-07-28 15:30 | 179 |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4599 | 1.7.39 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7639306 | Inspeção e/ou troca dos bicos dos | 43.46 | CONJUNTO 1º E 2º PRENSA | 2 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 09:30 | 153 |  | CORDEIRO, ENC 3, ENC 4, ENC 5 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4595 | 1.7.40 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Posicionar feltro 2ª prensa inferior e amarrar no circuito de cordas |  |  | 20 | mins | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:20 |  | 183 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5178 | 1.7.41 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Puxar feltro 2ª prensa inferior |  |  | 40 | mins | 2025-07-29 18:20 | 2025-07-29 19:00 | 182 | 184 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5179 | 1.7.42 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Fazer emenda 2ª prensa inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 19:00 | 2025-07-29 20:00 | 183 | 185 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5180 | 1.7.43 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Posicionar feltro 2ª prensa superior e amarrar no circuito de cordas |  |  | 20 | mins | 2025-07-29 20:00 | 2025-07-29 20:20 | 184 | 186 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5182 | 1.7.44 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Puxar feltro 2ª prensa superior com ponte |  |  | 40 | mins | 2025-07-29 20:20 | 2025-07-29 21:00 | 185 | 187;188 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5183 | 1.7.45 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Fazer emenda feltro 2ª prensa superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 21:00 | 2025-07-29 22:00 | 186 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5184 | 1.7.46 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Posicionar feltro 1ª prensa inferior e amarrar no circuito de cordas |  |  | 20 | mins | 2025-07-29 21:00 | 2025-07-29 21:20 | 186 | 189 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5186 | 1.7.47 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Puxar feltro 1ª prensa inferior com ponte |  |  | 40 | mins | 2025-07-29 21:20 | 2025-07-29 22:00 | 188 | 190 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5187 | 1.7.48 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Fazer emenda feltro 1ª prensa inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-29 23:00 | 189 | 191 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5188 | 1.7.49 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Posicionar feltro 1ª prensa superior e suspender com a ponte |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 23:00 | 2025-07-30 | 190 | 192 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5190 | 1.7.50 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Vestir feltro 1ª prensa superior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-30 | 2025-07-30 02:00 | 191 | 132;133 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5191 | 1.7.51 | No | OPERAÇÃO | MP3 | PRENSAS | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Afrouxar telas secadoras |  |  | 1 | hr | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 16:00 | 227 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2945 | 1.8.1 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Passar ar nos grupos secadores e capota |  |  | 1 | hr | 2025-07-22 12:00 | 2025-07-22 13:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2950 | 1.8.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Limpeza teto falso |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 14:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2951 | 1.8.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Proteger motores, luminárias, sensores e calandra (iniciar pelo 1º grupo e dar sequência) - Porão, piso operacional LA/LC e interno capota |  |  | 7 | hrs | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 20:00 |  | 199 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2952 | 1.8.4 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Inquibra - Limpeza na estrutura capota externo, interno, passarelas, colunas piso operação e porão |  |  | 16 | hrs | 2025-07-22 20:00 | 2025-07-23 12:00 | 198 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2953 | 1.8.5 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM | SIM |  | 7631342 | Manutenção Preventiva cabos aterramento | 43.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP3 | 4 | hrs | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-23 23:30 |  |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2466 | 1.8.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7615822 | Manutenção Preventiva Iluminação Capota - EQUIPE ILUMINAÇÃO | 43.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP3 | 6 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 19:00 | 200 |  | ILUMINAÇÃO | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2467 | 1.8.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  | 1 | 7651509 | TQ-INTERNO | 41.83.01 | Torre de Alta Consistência (TAC-1) | 8 |  | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 20:00 |  | 415 | STALPI | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5615 | 1.17.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 2 | 7651511 | INSP + REP INTERNOS | 41.83.03 | TQ 01 | 6.5 |  | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 19:30 | 1 | 414FS+12 hrs | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5614 | 1.17.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 3 | 7651512 | INSP + REP INTERNOS | 41.83.04 | TQ 02 | 4 |  | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 11:30 | 1 | 421 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5616 | 1.17.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% |  |  |  | - | Retirar proteções dos motores e luminárias secagem |  |  | 3 | hrs | 2025-07-24 | 2025-07-24 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2977 | 1.8.14 | No | OPERAÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  | 4 | 7651513 | INSP + REP INTERNOS | 41.83.05 | TQ 3A | 4 |  | 2025-07-24 15:30 | 2025-07-24 19:30 | 2 | 435FS+12 hrs | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5624 | 1.17.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 5 | 7651514 | TQ-REV2 | 41.83.10 | Tanque de Água de Selagem | 1.5 |  | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:30 | 2 | 416 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5617 | 1.17.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  | 6 | 7651515 | ABRIR BV TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 0.5 |  | 2025-07-22 18:30 | 2025-07-22 19:00 | 3 | 462 | OPERAÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5522 | 1.17.67 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  | 7 | 7651515 | LIBERAÇÃO ESPAÇO CONFINADO TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 1 |  | 2025-07-22 19:00 | 2025-07-22 20:00 | 4 | 463 | SEGURANÇA | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5523 | 1.17.68 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  | 8 | 7651515 | LIMPEZA INTERNA TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 10 |  | 2025-07-22 20:00 | 2025-07-23 06:00 | 5 | 464 | STALPI | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5524 | 1.17.69 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  |  | 7642057 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 4.5 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 12:30 |  |  | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2383 | 1.8.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  | 9 | 7651515 | MONTAR ANDAIME TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 24 |  | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-24 07:30 | 5 | 465 | ANDAIME | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5525 | 1.17.70 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7302222 | Reparar suportações da capota | 43.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP3 | 12 | hrs | 2025-07-24 19:30 | 2025-07-25 07:30 |  |  | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, ENC 14, SILVIO, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4601 | 1.8.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  | 10 | 7651515 | DESMONTAR ANDAIME TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 12 |  | 2025-07-30 07:30 | 2025-07-30 19:30 | 6 | 467 | ANDAIME | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5527 | 1.17.72 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  | 11 | 7651515 | LIMPEZA OPERACIONAL TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 4 |  | 2025-07-30 19:30 | 2025-07-30 23:30 | 7 | 468 | OPERAÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5528 | 1.17.73 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  |  | 7620182 | Lubrificar acoplamentos dos redutores | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 3 | hrs | 2025-07-25 10:30 | 2025-07-25 13:30 | 223 |  | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4605 | 1.8.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7302238 | Substituir equipamento | 43.23.83 | AQUECR AR A VAPOR 2º GRUPO SECADOR | 12 | hrs | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-27 07:30 |  |  | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, ENC 14, SILVIO, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4602 | 1.8.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7302226 | Alterar suportação caixas de ar quente | 43.11.83 | 3º GRUPO SECADOR | 12 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 19:30 |  |  | M SANTOS, JAIRO, SOLD 2, SOLD 3, ANILTON, MOREIRA ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4603 | 1.8.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7302238 | Substituir equipamento | 43.23.83 | AQUECR AR A VAPOR 2º GRUPO SECADOR | 12 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-28 07:30 |  | 220 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, ENC 14, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4604 | 1.8.29 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7631402 | Ajustar polia cordas saída da calandra | 43.RGPA.05 | RL GUIA PAPEL SAIDA CALANDRA | 4.5 | hrs | 2025-07-29 19:30 | 2025-07-30 |  |  | WILLIAM | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4600 | 1.8.30 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7641357 | PG25 Revisar vvla Cond. MP3, Plataforma externa, perto vvlas alivio. | 43.CCV.136 | VALV CONDESD LIMPOA4 | 2 | hrs | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 16:00 | 73 |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2384 | 1.9.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7641719 | Vazamento flange entrda a2 p/ termo | 43.90.53 | MALHA CONTRL PRESS VAPOR 2º GRP SECADOR | 1.25 | hrs | 2025-07-23 16:50 | 2025-07-23 18:05 |  | 232 | M CHAVES, ENC 8, ENC 9 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4606 | 1.9.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7644137 | Vazamento de vapor 3° grupo | 43.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP3 | 1.5 | hrs | 2025-07-23 13:30 | 2025-07-23 15:00 | 231 | 233 | ALEX, ENC 10, JOSEANE | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4607 | 1.9.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7638320 | vazamento de vapor do a3 p/ col geral43 | 43.83.51 | TQ COLETOR CONDESD 1º G.SECADOR (A3) | 3 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 15:00 | 232 |  | ANILTON, ENC 11, M SANTOS | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4608 | 1.9.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7642057 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-24 13:30 | 2025-07-24 19:30 |  |  | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2385 | 1.9.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7638534 | PG25 Revisar vvla Alivio Vapor esta com atuador Deteriorado. | 43.PV.142 | VA 3º/4º GRUPO SECADOR | 2 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 |  |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2386 | 1.9.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7603644 | Adequar sealtubo do motor do cilindro 4 | 43.92.1016 | MOTOR ACION CILINDRO SECADOR 4 MP3 | 1.5 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 14:30 | 238 | 240 | ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2476 | 1.10.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7639657 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.347 | MOTOR ACION RL SUP 1º GRUPO | 1 | hr | 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 15:30 | 239 | 241 | ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2477 | 1.10.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7639658 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.350 | MOTOR ACION RL INF 1º GRUPO | 1 | hr | 2025-07-23 15:30 | 2025-07-23 16:30 | 240 | 271 | ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2478 | 1.10.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7638375 | Verificar falha Mclean 2. Verificar falha chuveiro Mclean 2,possivel entupimento no cabecote ou mangote furado, colocado em operação desarma por vacuo baixo. (Apoio Linha de vida) | 43.43.1002 | CHUV ALTA PRESS MCLEAN LIMPEZA TELA SUP | 4 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 19:00 | 150 |  | Silvio | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2387 | 1.10.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7575336 | Substituir apalpador guia-feltro.tela | 43.ZE.222 | APALPADOR 1º GRUPO INFERIOR | 1 | hr | 2025-07-23 13:30 | 2025-07-23 14:30 |  | 244 | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2389 | 1.10.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7575337 | Substituir cilindro guia-feltro.tela | 43.ZZ.326 | CILINDRO GUIA 1º GRUPO INFERIOR | 2 | hrs | 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 16:30 | 243 | 274 | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2390 | 1.10.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632513 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.01 | CILINDRO SECADOR 1 (ACIONADO) MP3 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 14:30 |  | 246 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4609 | 1.10.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632514 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.03 | CILINDRO SECADOR 03 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 14:30 | 2025-07-23 15:00 | 245 | 247 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4610 | 1.10.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632515 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.05 | CILINDRO SECADOR 05 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 15:30 | 246 | 248 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4611 | 1.10.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632516 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.09 | CILINDRO SECADOR 09 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 15:30 | 2025-07-23 16:00 | 247 |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4612 | 1.10.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7639013 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.282 | REG. PRESS REGULADOR TELA SUP .1ª GR. L. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 14:17 | 2025-07-24 14:26 | 165 | 251 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2388 | 1.10.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7634329 | fazer alinhamento entre motor e redutor | 43.92.1015 | MOTOR ACION CILINDRO SECADOR 1 MP3 | 2 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 15:00 |  |  | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4613 | 1.10.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7607649 | Teste limites de deslocamento de tela | 43.11.00 | GRUPOS SECADORES 1,2,3 e 4 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 14:26 | 2025-07-24 14:56 | 249 | 252 | INST 1 | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2391 | 1.10.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7624553 | Teste limites de deslocamento de tela | 43.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP3 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 14:56 | 2025-07-24 15:26 | 251 | 280 | INST 1 | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2392 | 1.10.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641358 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-7 | 43.RSEC.07 | CILINDRO SECADOR 07 | 2 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 |  | 254 | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2393 | 1.10.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641359 | Substituir cilindro acion. rasp RSEC-9 | 43.RSEC.09 | CILINDRO SECADOR 09 | 2 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 | 253 |  | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2394 | 1.10.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641360 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-13 | 43.RSEC.13 | CILINDRO SECADOR 13 | 2 | hrs | 2025-07-24 13:30 | 2025-07-24 15:30 |  | 308 | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2395 | 1.10.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-25 20:00 | 2025-07-25 22:00 |  | 284 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2978 | 1.10.19 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7635940 | Revisar direcionador - folga | 43.RDTS.08 | RL DIRECIONADOR TELA SECADORA INF. 1º GR | 6 | hrs | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, MEC EP 3 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4614 | 1.10.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7644577 | trocar conjunto esticador | 43.GR.0060 | SISTEMA GUIA CORDA MP#3 | 6 | hrs | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | FELIPE, MEC EP 4, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4615 | 1.10.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7640831 | Lubrificação Geral 1º Grupo Secador | 43.11.37 | 1º GRUPO SECADOR | 1 | hr | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 14:30 |  |  | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4621 | 1.10.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7642911 | Relizar troca do mancal e rolamento | 43.RATS.03 | ROLO ACIONADOR 3 - 1ºGRUPO SUP | 2 | hrs | 2025-07-28 23:30 | 2025-07-29 01:30 |  |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4620 | 1.10.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632513 | Fechar bv | 43.RSEC.01 | CILINDRO SECADOR 1 (ACIONADO) MP3 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 12:30 | 2025-07-29 13:15 |  | 262 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4616 | 1.10.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632514 | Fechar bv | 43.RSEC.03 | CILINDRO SECADOR 03 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 13:15 | 2025-07-29 14:00 | 261 | 263 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4617 | 1.10.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632515 | Fechar bv | 43.RSEC.05 | CILINDRO SECADOR 05 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 14:00 | 2025-07-29 14:45 | 262 | 264 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4618 | 1.10.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632516 | Fechar bv | 43.RSEC.09 | CILINDRO SECADOR 09 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 14:45 | 2025-07-29 15:30 | 263 |  | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4619 | 1.10.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7580983 | Troca de óleo do redutor do esticador da | 43.95.1804 | RED ESTICADOR PRIMEIRA TELA SECADORA | 1 | hr | 2025-07-29 10:30 | 2025-07-29 11:30 |  |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4622 | 1.10.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7647092 | Trocar rolamento mancal LC | 43.RSEC.25 | CILINDRO SECADOR 25 | 4 | hrs | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 19:00 |  |  | EDENIR, SILVANO, JOÃO GUTTER | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4623 | 1.11.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM | SIM |  | 7639659 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.351 | MOTOR ACION RL INF 2º GRUPO | 1 | hr | 2025-07-23 16:30 | 2025-07-23 17:30 | 241 | 272 | ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2483 | 1.11.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7639660 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.352 | MOTOR ACION RL SUP 2º GRUPO | 1 | hr | 2025-07-23 17:30 | 2025-07-23 18:30 | 271 | 297 | ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2484 | 1.11.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7538506 | PG24 Subs. MODELO novo APalpador | 43.ZE.219 | APALPADOR 2º GRUPO SUPERIOR | 2 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | 148 | 298 | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2396 | 1.11.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641460 | Substituir cilindro guia-feltro/tela | 43.ZZ.358 | CILINDRO GUIA 2º GRUPO INFERIOR | 2 | hrs | 2025-07-23 16:30 | 2025-07-23 18:30 | 244 |  | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2398 | 1.11.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632520 | PG-JUL25 Abrir BV, desmontar união e pescador | 43.RSEC.25 | CILINDRO SECADOR 25 | 3 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 15:00 |  | 276 | RONI, ALAN | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4624 | 1.11.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632517 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.22 | CILINDRO SECADOR 22 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 16:30 | 275 | 277 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4625 | 1.11.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632518 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.23 | CILINDRO SECADOR 23 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 16:30 | 2025-07-23 17:00 | 276 | 278 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4626 | 1.11.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632519 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.24 | CILINDRO SECADOR 24 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 17:00 | 2025-07-23 17:30 | 277 |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4627 | 1.11.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7642353 | Vazamento união rotativa cilindro 16 | 43.UROT.16 | UNIAO ROT 16 | 1.5 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 13:30 |  |  | ALEX, ENC 10, JOSEANE | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4633 | 1.11.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7639014 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.284 | REG. PRESS REGULADOR TELA INF. 2ª GR. L. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 15:26 | 2025-07-24 15:36 | 252 | 304 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2397 | 1.11.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641458 | Substituir apalpador guia-feltro/tela | 43.ZE.224 | APALPADOR 2º GRUPO INFERIOR | 1 | hr | 2025-07-24 16:30 | 2025-07-24 17:30 | 115 |  | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2399 | 1.11.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7647091 | Trocar rolamento mancal LA | 43.RATS.09 | ROLO ACIONADOR 5 - 2ºGRUPO SUP | 3 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 11:30 |  |  | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4628 | 1.11.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7640832 | Lubrificação Geral 2º Grupo Secador | 43.11.38 | 2º GRUPO SECADOR | 1 | hr | 2025-07-25 14:30 | 2025-07-25 15:30 |  |  | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4634 | 1.11.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-25 22:00 | 2025-07-26 | 256 | 310 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2979 | 1.11.17 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  |  | 7633370 | lubrificar acoplamentos dos redutores d | 43.11.38 | 2º GRUPO SECADOR | 2 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 09:30 |  |  | MÁRCIO/TURNO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4635 | 1.11.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7645324 | Trocar o par de mancais e rolamentos do | 43.RATS.07 | ROLO ACIONADOR 3 - 2ºGRUPO SUP | 4 | hrs | 2025-07-28 19:30 | 2025-07-28 23:30 |  |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4632 | 1.11.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632517 | Fechar bv | 43.RSEC.22 | CILINDRO SECADOR 22 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 15:30 | 2025-07-29 16:15 |  | 288 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4629 | 1.11.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632518 | Fechar bv | 43.RSEC.23 | CILINDRO SECADOR 23 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 16:15 | 2025-07-29 17:00 | 287 | 289 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4630 | 1.11.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632519 | Fechar bv | 43.RSEC.24 | CILINDRO SECADOR 24 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 17:00 | 2025-07-29 17:45 | 288 |  | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4631 | 1.11.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7647093 | Trocar rolamento mancal LC | 43.RSEC.36 | CILINDRO SECADOR 36 | 4 | hrs | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 19:00 |  |  | SERGIO, WILLIAN, ALISSON, JOÃO VITOR | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4636 | 1.12.1 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7647094 | Trocar rolamento mancal LA | 43.RSEC.37 | CILINDRO SECADOR 37 | 5 | hrs | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-22 20:00 |  |  | VALDECIR, MARLON, FABIANO, FELIPE | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4637 | 1.12.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela secadora 3º grupo inferior e superior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2972 | 1.12.3 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM | SIM |  | 7639661 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.357 | MOTOR ACION RL INF 3º GRUPO | 1 | hr | 2025-07-23 18:30 | 2025-07-23 19:30 | 272 |  | ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2489 | 1.12.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7538507 | PG24 Subs. MODELO novo APalpador | 43.ZE.221 | APALPADOR 3º GRUPO SUPERIOR | 2 | hrs | 2025-07-23 17:00 | 2025-07-23 19:00 | 273 |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2400 | 1.12.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632526 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.28 | CILINDRO SECADOR 28 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 17:30 | 2025-07-23 18:00 |  | 300 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4638 | 1.12.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632521 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.30 | CILINDRO SECADOR 30 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-23 18:30 | 299 | 301 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4639 | 1.12.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632524 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.31 | CILINDRO SECADOR 31 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 18:30 | 2025-07-23 19:00 | 300 | 302 | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4640 | 1.12.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632522 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 43.RSEC.33 | CILINDRO SECADOR 33 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 19:30 | 301 |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4641 | 1.12.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM | SIM |  | 7639662 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.359 | MOTOR ACION RL SUP 3º GRUPO +H17.1/2 | 1 | hr | 2025-07-23 23:30 | 2025-07-24 00:30 |  | 338 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2490 | 1.12.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7639015 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.290 | REG. PRESS REGULADOR TELA SUP. 3ª GR. L. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 15:36 | 2025-07-24 15:46 | 280 | 305 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2401 | 1.12.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639016 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.291 | REG. PRESS REGULADOR TELA SUP.3ª GR. L. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 15:46 | 2025-07-24 15:55 | 304 | 335 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2402 | 1.12.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7596000 | Substituir apalpador guia-feltro/tela | 43.ZE.226 | APALPADOR 3º GRUPO INFERIOR | 1 | hr | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 |  | 307 | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2403 | 1.12.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7596001 | Substituir cilindro guia-feltro/tela | 43.ZZ.310 | CILINDRO GUIA 3º GRUPO INFERIOR | 2.5 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:30 | 306 | 337 | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2404 | 1.12.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641361 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-20 | 43.RSEC.20 | CILINDRO SECADOR 20 | 2 | hrs | 2025-07-24 15:30 | 2025-07-24 17:30 | 255 | 309 | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2405 | 1.12.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641362 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-21 | 43.RSEC.21 | CILINDRO SECADOR 21 | 2 | hrs | 2025-07-24 17:30 | 2025-07-24 19:30 | 308 |  | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2406 | 1.12.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-25 | 2025-07-25 02:00 | 284 | 342 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2980 | 1.12.19 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  |  | 7640833 | Lubrificação Geral 3º Grupo Secador | 43.11.83 | 3º GRUPO SECADOR | 1 | hr | 2025-07-25 15:30 | 2025-07-25 16:30 |  |  | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4652 | 1.12.20 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7643708 | ALINHAMENTO ÓPTICO DOS ROLOS DA SECARIA. | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 10 | hrs | 2025-07-26 09:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | FUTURA, JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 5, MEC EP 6, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4642 | 1.12.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7633369 | lubrificar acoplamentos dos redutores de | 43.11.83 | 3º GRUPO SECADOR | 2 | hrs | 2025-07-26 09:30 | 2025-07-26 11:30 |  |  | MÁRCIO/TURNO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4653 | 1.12.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7575997 | Trocar RGTS 49 | 43.RGTS.49 | ROLO GUIA TELA SECADORA 3 º GRUPO SUP | 3 | hrs | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-26 22:30 |  | 315 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4648 | 1.12.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7644606 | Retirar rolo para revisão | 43.RGTS.72 | RL GUIA TELA SECADORA 3O. GRUPO | 3 | hrs | 2025-07-26 22:30 | 2025-07-27 01:30 | 314 | 316 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4649 | 1.12.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7645325 | Retirar rolo por baixa espessura | 43.RGTS.56 | RL GUIA TELA SECADORA 3O. GRUPO | 3 | hrs | 2025-07-27 01:30 | 2025-07-27 04:30 | 315 | 317 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4650 | 1.12.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7644605 | Trocar rolo acionador - PREDITIVA | 43.RATS.15 | ROLO ACIONADOR 15 - 3 º GRUPO SUP | 3 | hrs | 2025-07-27 04:30 | 2025-07-27 07:30 | 316 |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4651 | 1.12.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Posicionar e amarrar tela 3º grupo inferior no circuito de cordas |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 | 2025-07-28 00:30 |  | 320 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5193 | 1.12.28 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Passar tela 3º grupo inferior |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-28 00:30 | 2025-07-28 02:00 | 319 | 321 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5194 | 1.12.29 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Emendar tela 3º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-28 03:00 | 320 | 322 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5195 | 1.12.30 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Posicionar e amarrar tela 3º grupo superior no circuito de cordas |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 03:00 | 2025-07-28 03:30 | 321 | 323 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5197 | 1.12.31 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Passar tela 3º grupo superior |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-28 03:30 | 2025-07-28 05:00 | 322 | 324 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5198 | 1.12.32 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | Emendar tela 3º grupo superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 05:00 | 2025-07-28 06:00 | 323 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5199 | 1.12.33 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | SIM | SIM |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7632520 | PG-JUL25 Remontar união, pescador e fechar bv | 43.RSEC.25 | CILINDRO SECADOR 25 | 3 | hrs | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 11:00 |  | 327 | JOÃO GUTTER, FELIPE, JOÃO VITOR, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4643 | 1.12.35 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632526 | Fechar bv | 43.RSEC.28 | CILINDRO SECADOR 28 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 17:45 | 2025-07-29 18:30 | 326 | 328 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4644 | 1.12.36 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632521 | Fechar bv | 43.RSEC.30 | CILINDRO SECADOR 30 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 18:30 | 2025-07-29 19:15 | 327 | 329 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4645 | 1.12.37 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632524 | Fechar bv | 43.RSEC.31 | CILINDRO SECADOR 31 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 19:15 | 2025-07-29 20:00 | 328 | 330 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4646 | 1.12.38 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632522 | Fechar bv | 43.RSEC.33 | CILINDRO SECADOR 33 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 20:00 | 2025-07-29 20:45 | 329 |  | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4647 | 1.12.39 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7538481 | Realocar válvula da raspa do CIL 46 | 43.RSEC.46 | CILINDRO SECADOR 46 | 6 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 18:00 |  |  | PROENGEL, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2407 | 1.13.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639017 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.294 | REG. PRESS REGULADOR TELA SUP. 4º GR. L. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 15:55 | 2025-07-24 16:05 | 305 | 336 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2408 | 1.13.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7639018 | Substiuição Elemento Filtrante | 43.PCV.295 | REG. PRESS REGULADOR TELA SUP. 4º GR. L. | 0.16 | hrs | 2025-07-24 16:05 | 2025-07-24 16:14 | 335 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2409 | 1.13.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7628438 | Substituir apalpador guia-feltro/tela | 43.ZE.228 | APALPADOR 4º GRUPO INFERIOR | 1 | hr | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 12:30 | 307 |  | SOLVE, SILVIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2410 | 1.13.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7607407 | Apoio TUB - Suportações capota 4grp LC | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 06:30 | 303 | 339 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2497 | 1.13.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7639663 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.360 | MOTOR ACION RL INF 4º GRUPO +H20.1/2 | 1 | hr | 2025-07-24 06:30 | 2025-07-24 07:30 | 338 | 341 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2498 | 1.13.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7641729 | Revisar união rotativa cilindro nº 46. | 43.RSEC.46 | CILINDRO SECADOR 46 | 2 | hrs | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 17:00 |  |  | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4654 | 1.13.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM | SIM |  | 7639664 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.361 | MOTOR ACION RL SUP 4º GRUPO+H19.1/2 | 1 | hr | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 08:30 | 339 |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2499 | 1.13.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-25 02:00 | 2025-07-25 04:00 | 310 | 362 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2981 | 1.13.10 | No | OPERAÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  |  | 7641363 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-23 | 43.RSEC.23 | CILINDRO SECADOR 23 | 2 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 |  | 344 | INST 1 | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2411 | 1.13.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641364 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-24 | 43.RSEC.24 | CILINDRO SECADOR 24 | 2 | hrs | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | 343 | 345 | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2412 | 1.13.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641365 | Substituir cilindros acion. rasp RSEC-25 | 43.RSEC.25 | CILINDRO SECADOR 25 | 2 | hrs | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 14:00 | 344 |  | SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2413 | 1.13.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7640834 | Lubrificação Geral 4º Grupo Secador | 43.11.88 | 4º GRUPO SECADOR | 1 | hr | 2025-07-25 16:30 | 2025-07-25 17:30 | 347 | 348 | MÁRCIO/SIDIRLEI | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4656 | 1.13.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7283416 | recolocar barrra do termo anel | 43.RSEC.43 | CILINDRO SECADOR 43 | 2 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 09:30 |  | 346 | FUTURA, JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 5, MEC EP 6, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4655 | 1.13.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7639323 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamentos | 43.11.88 | 4º GRUPO SECADOR | 2 | hrs | 2025-07-26 11:30 | 2025-07-26 13:30 | 346 | 349 | MÁRCIO/TURNO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4657 | 1.13.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7635529 | Inspeção e Lubrificação de Acoplamento. | 43.95.111 | RED ACION RL INF 4º GRUPO | 2 | hrs | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 15:30 | 348 |  | MÁRCIO/TURNO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4658 | 1.13.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 | SIM |  | 7607407 | Apoio TUB - Suportações capota 4grp LC | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-29 18:00 |  |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2500 | 1.13.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7645222 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 43.23.107 | TROC CALOR SIST HIDAULICO CALANDRA 1 | 1 | hr | 2025-07-23 21:30 | 2025-07-23 22:30 |  |  | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4659 | 1.14.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7641367 | Trocar tomador de pressão cilindro LA e LC | 43.ZZ.342 | CILINDRO HIDR L.A. ALAVANCA BASCULANTE E | 1.5 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 16:30 | 375 | 376 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2415 | 1.14.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM | SIM |  | 7639665 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.362 | MOTOR ACION CALANDRA | 1 | hr | 2025-07-24 05:30 | 2025-07-24 06:30 |  |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2505 | 1.14.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | SIM |  | 7639666 | Inspeção rotina Gerador de Pulsos - | 43.92.363 | MOTOR ACION ENROLADEIRA +H22 | 1 | hr | 2025-07-24 06:30 | 2025-07-24 07:30 |  |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2506 | 1.14.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7641036 | PG-JUL25 Apoio a Voith na revisão mecâni | 43.GR.0064 | SECAO DESENROLAMENTO | 4 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 12:30 |  |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2507 | 1.14.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7641355 | Instalar caixa de passagem LA e LC enroladeira | 43.SIST.1006 | SISTEMA ENROLADEIRA MP3 | 2 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 |  |  | OVIDIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2414 | 1.14.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7648486 | Verificar valvula de aj. pressao calandra LA (travada) | 43.54.04 | UND HIDR RL PROFIL | 2 | hrs | 2025-07-24 01:00 | 2025-07-24 03:00 | 154 |  | DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2416 | 1.14.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7616272 | Revisão mensal do Scanner da MP#3 | 43.QCS.001 | SMART PLATAFORM SCANNER CONTRL GRAMATURA | 1 | hr | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 13:00 | 157 | 158 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2418 | 1.14.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-25 04:00 | 2025-07-25 06:00 | 342 |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2982 | 1.14.10 | No | OPERAÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7524400 | *ROT A1 - Instalar painel hidraulico controle da calandra. | 43.54.04 | UND HIDR RL PROFIL | 5 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 13:00 |  |  | SILVIO, CLEITON, PROENGEL | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5151 | 1.14.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7538475 | Realocar válvula da raspa calandra inferior | 43.RICA.01 | RL INF CALANDRA (PROFIL) | 4 | hrs | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 18:00 |  |  | SILVIO, CLEITON, PROENGEL | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5152 | 1.14.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7524400 | *ROT A1 - Instalar painel hidraulico controle da calandra. | 43.54.04 | UND HIDR RL PROFIL | 12 | hrs | 2025-07-25 20:00 | 2025-07-26 08:00 | 171 |  | SILVIO, CLEITON, PROENGEL | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2417 | 1.14.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7491197 | Realizar Melhoria Sistema Safety | 43.SIST.1006 | SISTEMA ENROLADEIRA MP3 | 4 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 11:30 |  | 525 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2508 | 1.14.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7625141 | Lubrificação de rolos guia e roldanas | 43.SIST.1005 | SISTEMA CALANDRA MP3 | 1 | hr | 2025-07-28 15:30 | 2025-07-28 16:30 | 369 | 370 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4661 | 1.14.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617219 | Preventiva Mensal Turn-up MP3 | 43.UY.001 | TURN UP SYSTEM | 3 | hrs | 2025-07-29 20:00 | 2025-07-29 23:00 |  |  | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2419 | 1.14.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7645222 | FECHAR BV | 43.23.107 | TROC CALOR SIST HIDAULICO CALANDRA 1 | 1 | hr | 2025-07-29 15:40 | 2025-07-29 16:40 |  | 367 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4660 | 1.14.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7632597 | Limpeza Trocador de Calor Novo Sist. | 43.23.107 | TROC CALOR SIST HIDAULICO CALANDRA 1 | 1 | hr | 2025-07-29 08:30 | 2025-07-29 09:30 | 367 |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4662 | 1.14.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Limpeza caixas acústicas |  |  | 3 | hrs | 2025-07-23 03:00 | 2025-07-23 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2975 | 1.15.2 | No | OPERAÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | TB02 |  |  | 7604436 | MEC-Troca cilindro trava faca 06 rebob. MP3 (PROGRAMAR EM PARADA DA REBO MP4 E APOIO MEC EM PAPEL FINO) | 43.90.211 | MALHA CMD SIST FACA/CONTRAFACA CONJ. 06 | 2 | hrs | 2025-07-23 16:30 | 2025-07-23 18:30 | 355 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2422 | 1.15.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7641035 | Revisão Desenrolador | 43.GR.0064 | SECAO DESENROLAMENTO | 120 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-28 13:00 |  |  | VOITH | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4666 | 1.15.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM | SIM |  | 7629649 | Inspeção da parte elétrica Rebob MP3 | 43.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP3 | 4 | hrs | 2025-07-24 19:30 | 2025-07-24 23:30 |  | 380 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2513 | 1.15.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7644856 | Verificar corrente dos fusíveis. | 43.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP3 | 1 | hr | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 01:30 | 380 | 492 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2515 | 1.15.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7617632 | SIG - Calibração de velocidade | 43.SIC.395 | VELOCIDADE ROLO SUPORTE 1 REBOB MP3 | 3 | hrs | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 03:30 | 87 |  | TURNO, DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2421 | 1.15.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7577708 | Relocar comandos das valvulas dos | 43.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP3 | 3 | hrs | 2025-07-26 01:30 | 2025-07-26 04:30 |  | 384 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4663 | 1.15.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7642700 | Lubrificar correntes de levantamento | 43.RCRE.03 | RL CARGA REBOBIN MP3 | 1 | hr | 2025-07-29 12:30 | 2025-07-29 13:30 | 383 | 385 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4664 | 1.15.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7645156 | Lubrificação rolos da Rebobinadeira | 43.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP3 | 3 | hrs | 2025-07-29 13:30 | 2025-07-29 16:30 | 384 |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4665 | 1.15.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7641087 | trocar correias | 41.84.04 | AGIT TQ 3A | 2 | hrs | 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 16:30 |  | 390 | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4667 | 1.16.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7640771 | trocar gaxeta | 41.93.16 | BBA MASSA TQ3A | 2 | hrs | 2025-07-24 16:30 | 2025-07-24 18:30 | 389 | 391 | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4668 | 1.16.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7514758 | RP280722 Troca da vlvla de sucção bba tq | 41.93.31 | BBA AGUA RECUP P/TQ 5 | 6 | hrs | 2025-07-28 13:30 | 2025-07-28 19:30 | 391 |  | M CHAVES, WAGNER, ENC 6, SOLD 3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4670 | 1.16.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | BOMBAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7560582 | Revisão anual agitador da TAC-3 | 41.84.1001 | AGIT TORRE ESTOC FIBRAS LONG TAC3 | 1 | hr | 2025-07-23 22:30 | 2025-07-23 23:30 |  | 411 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4671 | 1.17.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632506 | PG-JUL25 Abrir e fechar BV do equipament | 43.83.1004 | TQ COLETOR AGUA C/OLEO | 50 | mins | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 12:50 | 429 | 398 | M CORDEIRO, ENC 5, ENC 6, ENC 7 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4680 | 1.17.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632507 | PG-JUL25 Abrir e fechar BV do equipament | 43.83.35 | TQ DESAGREGADOR 10 | 50 | mins | 2025-07-23 12:50 | 2025-07-23 13:40 | 397 | 399 | M CORDEIRO, ENC 5, ENC 6, ENC 7 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4681 | 1.17.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632508 | PG-JUL25 Abrir e fechar BV do equipament | 43.83.36 | TQ MISTR SECUND (TQ 5B) | 50 | mins | 2025-07-23 13:40 | 2025-07-23 14:30 | 398 | 400 | M CORDEIRO, ENC 5, ENC 6, ENC 7 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4682 | 1.17.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649492 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 41.83.10 | TQ AGUA SELAG | 50 | mins | 2025-07-23 17:50 | 2025-07-23 18:40 | 400 | 402 | M CORDEIRO, ENC 5, ENC 6, ENC 7 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4684 | 1.17.7 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7569355 | Trocar Vvla manual diluição TAC3/MP3 | 41.83.1001 | TAC 3 - TORRE MASSA ALTA CONSIST 3 | 3.5 | hrs | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 19:30 | 402 | 404 | ALEX, ENC 10, JOSEANE | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4686 | 1.17.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7494813 | Valvula diluição TAC02 | 41.83.11 | TAC 2 - TORRE ALTA CONSIST 2 | 2 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | 403 | 405 | ANILTON, ENC 11, M SANTOS | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4687 | 1.17.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7583780 | Trocar valvula de manual de resirculação | 41.82.05 | VALV RECIRC MASSA TAC2 | 2 | hrs | 2025-07-23 17:00 | 2025-07-23 19:00 | 404 |  | ANILTON, ENC 11, M SANTOS | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4688 | 1.17.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7514722 | Vva saída TAC2 está dando passagem | 41.82.08 | VALV LINHA SUCCAO BBA TAC2 | 2 | hrs | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-23 21:30 |  | 407 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4689 | 1.17.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7634328 | PG25 Apoio para Substituir vvla Consist | 41.GCV.036 | VALV CONTRL CONSIST SAIDA TAC.1 | 2.5 | hrs | 2025-07-23 21:30 | 2025-07-24 | 406 | 408 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4690 | 1.17.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632509 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 43.83.39 | TQ MISTR PRIM (TQ 5A) INOX | 1 | hr | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-23 20:30 | 407 | 409 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4691 | 1.17.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632510 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 43.83.40 | TQ 15 (PRESS PIT) | 1 | hr | 2025-07-23 20:30 | 2025-07-23 21:30 | 408 | 432 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4692 | 1.17.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7632596 | Troca do elemento filtrante do filtro de | 41.84.05 | AGIT TAC2 | 1 | hr | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-23 19:00 | 459 | 460 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4713 | 1.17.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7560466 | Inspeção Anual interna do Agitador do | 41.84.03 | AGIT TQ 2 | 1 | hr | 2025-07-23 23:30 | 2025-07-24 00:30 | 396 | 423 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4672 | 1.17.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  | 12 | 7651515 | FECHAR BV TAC 2 | 41.83.11 | TAC 2 | 0.5 |  | 2025-07-30 23:30 | 2025-07-31 | 8 |  | OPERAÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5529 | 1.17.74 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 13 | 7651516 | INSP + REP INTERNOS | 41.83.26 | TQ 11 | 4 |  | 2025-07-26 15:30 | 2025-07-26 19:30 | 9 | 449FS+12 hrs | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5630 | 1.17.50 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 14 | 7651526 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.01 | TQ 03 | 4 |  | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 15:30 | 8 | 422 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5623 | 1.17.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 15 | 7651528 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.02 | TQ 4 | 4 |  | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 11:30 | 10 | 436 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5625 | 1.17.41 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 16 | 7651529 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.05 | TQ 12 | 4 |  | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 11:30 |  | 450 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5631 | 1.17.55 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 17 | 7651530 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.06 | TQ 6 | 4 |  | 2025-07-25 11:30 | 2025-07-25 15:30 |  | 437 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5626 | 1.17.42 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 18 | 7651531 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.07 | TQ 7 | 4 |  | 2025-07-25 15:30 | 2025-07-25 19:30 |  | 442FS+12 hrs | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5627 | 1.17.43 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 19 | 7651532 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.08 | TQ 8 | 4 |  | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 11:30 |  | 443 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5628 | 1.17.48 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 20 | 7651533 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.14 | TQ 9 | 4 |  | 2025-07-26 11:30 | 2025-07-26 15:30 |  | 444 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5629 | 1.17.49 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 21 | 7651534 | INSP + REP INTERNOS | 43.83.24 | TQ 14 | 4 |  | 2025-07-27 11:30 | 2025-07-27 15:30 |  | 441 | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5632 | 1.17.56 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  |  | 7560470 | MP do Agitador 2 do Tanque de Refugos | 41.84.13 | AGIT 2 TQ REFG NO. 9 | 1 | hr | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 01:30 | 411 | 424 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4673 | 1.17.29 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7640830 | Inspeção Anual hélices do Agitador do | 41.84.07 | AGIT TQ 3 | 1 | hr | 2025-07-24 01:30 | 2025-07-24 02:30 | 423 | 425 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4674 | 1.17.30 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7640836 | Inspeção Anual Gaxeta Agitador Tanque 4 | 41.84.17 | AGIT TQ 4 | 1 | hr | 2025-07-24 02:30 | 2025-07-24 03:30 | 424 | 426 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4675 | 1.17.31 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7634471 | Manutenção Prev.do Desagregador 2 Tanque | 41.84.10 | AGIT 2 TQ DESAGREGADOR 10 | 1 | hr | 2025-07-24 03:30 | 2025-07-24 04:30 | 425 | 427 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4676 | 1.17.32 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7634470 | Manutenção do Agitador 1 TQ. | 41.84.14 | AGIT 1 TQ DESAGREGADOR NO. 10 | 1 | hr | 2025-07-24 04:30 | 2025-07-24 05:30 | 426 | 428 | DOUGLAS, MEC 1 FUTURA, MEC 2 FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4677 | 1.17.33 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7634472 | Revisão Anual Engaxetamento do Agitador | 41.84.12 | AGIT 1 TQ 14 | 0.75 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:15 | 427 | 429FS+1 hr | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4678 | 1.17.34 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7634473 | Revisão Anual Engaxetamento do Agitador | 41.84.11 | AGIT 2 TQ 14 | 0.75 | hrs | 2025-07-24 12:15 | 2025-07-24 13:00 | 428FS+1 hr | 397 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4679 | 1.17.35 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7494810 | VALVULA COM PROCESSO DE CORROSÃO | 41.82.10 | VALV LINHA RECIRC TAC1 | 12 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 19:30 |  | 431 | M CHAVES, WAGNER, ENC 7, ENC 8 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4694 | 1.17.36 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632504 | PG-JUL25 Raquetear linha e abrir bv | 42.83.32 | TQ 3 (PULMAO) ACSULF MP3 | 1.5 | hrs | 2025-07-24 18:00 | 2025-07-24 19:30 | 430 |  | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4695 | 1.17.37 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7591924 | Substituir seção de linha corroída TAC1 | 41.82.10 | VALV LINHA RECIRC TAC1 | 36 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-25 19:30 | 409 |  | MARCELO SANTOS, ANILTON, ENC 5, ENC 6, JAIRO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4693 | 1.17.38 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7368714 | Valvula Sucção TQ 10 pesada | 41.93.19 | BBA TQ DESAGREGADOR NO. 10 | 2.5 | hrs | 2025-07-25 14:30 | 2025-07-25 17:00 |  | 434 | M CHAVES, ENC 7, ENC 8, ENC 9, WAGNER | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4696 | 1.17.39 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7626527 | Soldar linha de diluição da TAC1 | 41.90.54 | MALHA CONTRL CONSIST SAIDA TAC.1 | 1.5 | hrs | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 18:30 | 433 |  | M CHAVES, ENC 7, ENC 8, ENC 9, WAGNER | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4697 | 1.17.40 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  | 22 | 7651536 | TQ-REV2 | 43.83.35 | Tanque Desagregador - Tq 10 | 1.5 |  | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 13:00 | 23 | 417 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5618 | 1.17.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 23 | 7651537 | TQ-REV1 | 43.83.36 | Tanque de Mistura secundária (Tq. 5B) | 1.5 |  | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 14:30 | 24 | 418 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5619 | 1.17.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 24 | 7651539 | TQ-INTERNO | 43.83.37 | Tanque de Água Quente da Mesa Plana | 1.5 |  | 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 16:00 | 25 | 419 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5620 | 1.17.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 25 | 7651540 | TQ-CORR1 | 43.83.39 | Tanque de Mistura Primária (Tq. 5A) Inox | 1.5 |  | 2025-07-24 16:00 | 2025-07-24 17:30 | 26 | 420 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5621 | 1.17.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7527374 | Substituir Linhas. | 42.83.32 | TQ 3 (PULMAO) ACSULF MP3 | 10 | hrs | 2025-07-25 19:30 | 2025-07-26 05:30 |  | 448 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4702 | 1.17.45 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7242547 | Remover tubulação inativada de aço | 43.83.06 | TQ AGUA SUCCAO CX VACUO (TQ.6) | 6 | hrs | 2025-07-25 19:30 | 2025-07-26 01:30 |  | 445 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4698 | 1.17.46 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  | 26 | 7651552 | TQ-CORR1 | 43.83.40 | Tanque - 15 (Press- Pit) | 1.5 |  | 2025-07-24 17:30 | 2025-07-24 19:00 |  |  | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5622 | 1.17.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 27 | 7651541 | VP-INT | 43.83.60 | Tq. Acumulador Ar de Instrumento p/ Rebobinadeira MP3 | 2 |  | 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 17:00 |  | 413 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5634 | 1.17.44 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 28 | 7651542 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.01 | Cilindro secador 1 (acionado) da MP3 - Baby Dryer | 4 |  | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 19:00 | 32 | 206 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5473 | 1.8.11 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 29 | 7651543 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.03 | Cilindro Secador nº 03 | 4 |  | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 23:00 | 33 | 207 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5474 | 1.8.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7546382 | Vva pesad sucção TAC 01 | 41.93.12 | BBA TRANSFC MASSA TAC1 P/TQ.3 | 3 | hrs | 2025-07-26 04:30 | 2025-07-26 07:30 | 440 | 446 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4699 | 1.17.51 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632511 | ABRIR BV | 43.83.60 | TQ ACUM AR INSTRUMENTO P/REBOBIN | 1 | hr | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:30 | 445 | 447 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4700 | 1.17.52 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632511 | FECHAR BV APÓS INSP | 43.83.60 | TQ ACUM AR INSTRUMENTO P/REBOBIN | 1 | hr | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 09:30 | 446 |  | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4701 | 1.17.53 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7527375 | Adequar dreno do tanque | 42.83.32 | TQ 3 (PULMAO) ACSULF MP3 | 2 | hrs | 2025-07-26 05:30 | 2025-07-26 07:30 | 439 |  | GIOVANI, ENC 15, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4703 | 1.17.54 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | PM |  | 30 | 7651544 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.05 | Cilindro Secador nº 05 | 4 |  | 2025-07-23 23:00 | 2025-07-24 03:00 | 34 | 209 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5475 | 1.8.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 31 | 7651545 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.09 | Cilindro Secador nº 09 | 4 |  | 2025-07-24 03:00 | 2025-07-24 07:00 | 38 | 210 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5476 | 1.8.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7632504 | PG-JUL25 Fechar BV e retirar raquete | 42.83.32 | TQ 3 (PULMAO) ACSULF MP3 | 2 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 09:30 |  | 452 | M CHAVES, ENC 8, WAGNER | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4704 | 1.17.57 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632506 | FECHAR BV | 43.83.1004 | TQ COLETOR AGUA C/OLEO | 50 | mins | 2025-07-29 08:30 | 2025-07-29 09:20 | 451 | 453 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4705 | 1.17.58 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632507 | FECHAR BV | 43.83.35 | TQ DESAGREGADOR 10 | 50 | mins | 2025-07-29 09:20 | 2025-07-29 10:10 | 452 | 454 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4706 | 1.17.59 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632508 | FECHAR BV | 43.83.36 | TQ MISTR SECUND (TQ 5B) | 50 | mins | 2025-07-29 10:10 | 2025-07-29 11:00 | 453 | 455 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4707 | 1.17.60 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7633478 | FECHAR BV | 41.25.01 | FILTRO EMGROSSADOR IMPCO | 50 | mins | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 11:50 | 454 | 456 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4708 | 1.17.61 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649492 | FECHAR BV | 41.83.10 | TQ AGUA SELAG | 50 | mins | 2025-07-29 11:50 | 2025-07-29 12:40 | 455 | 457 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4709 | 1.17.62 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7641707 | FECHAR BV | 43.23.117 | TROCADOR DE CALOR DO TQ CONDENSADO | 1 | hr | 2025-07-29 12:40 | 2025-07-29 13:40 | 456 | 458 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4710 | 1.17.63 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632509 | FECHAR BV | 43.83.39 | TQ MISTR PRIM (TQ 5A) INOX | 1 | hr | 2025-07-29 13:40 | 2025-07-29 14:40 | 457 | 459 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4711 | 1.17.64 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632510 | FECHAR BV | 43.83.40 | TQ 15 (PRESS PIT) | 1 | hr | 2025-07-29 14:40 | 2025-07-29 15:40 | 458 | 410 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4712 | 1.17.65 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7632590 | Troca de óleo do redutor do espalhador | 41.95.1801 | RED ESPALH MASSA TAC#3 | 1 | hr | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 08:30 | 410 |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4714 | 1.17.66 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  | 32 | 7651546 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.22 | Cilindro Secador nº 22 | 4 |  | 2025-07-24 07:00 | 2025-07-24 11:00 | 40 | 211 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5477 | 1.8.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 33 | 7651547 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.23 | Cilindro Secador nº 23 | 4 |  | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 15:00 |  | 212 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5478 | 1.8.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 34 | 7651548 | SECADOR.COMP | 43.RSEC.24 | Cilindro Secador nº 24 | 4 |  | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 19:00 |  | 213 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5479 | 1.8.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 35 | 7651549 | SECADOR.COMP/USPontaeixo | 43.RSEC.25 | Cilindro Secador nº 25 | 4 |  | 2025-07-24 19:00 | 2025-07-24 23:00 | 46 | 215 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5480 | 1.8.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 36 | 7651653 | SECADOR.COMP/LP | 43.RSEC.28 | CILINDRO SECADOR 28 | 4 |  | 2025-07-24 23:00 | 2025-07-25 03:00 | 48 | 217 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5481 | 1.8.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 37 | 7651550 | SECADOR.COMP/LP | 43.RSEC.30 | Cilindro Secador nº 30 | 4 |  | 2025-07-25 03:00 | 2025-07-25 07:00 | 50 | 218 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5482 | 1.8.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 38 | 7651645 | SECADOR.COMP/LP | 43.RSEC.31 | Cilindro Secador nº 31 | 4 |  | 2025-07-25 07:00 | 2025-07-25 11:00 |  | 219 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5483 | 1.8.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 39 | 7651551 | SECADOR.COMP/LP | 43.RSEC.33 | Cilindro Secador nº 33 | 4 |  | 2025-07-25 11:00 | 2025-07-25 15:00 |  |  | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5484 | 1.8.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM | NÃO |  | 7648342 | LIBERAÇÃO PREVENTIVA DE CONTATORES E DISJUNTORES | 40.0157.02 | CONTATOR PN MOTOR REFIN Nº07 CIRC 07 | 1 | hr | 2025-07-23 07:30 | 2025-07-23 08:30 |  | 472;474 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2526 | 1.18.1 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648342 | EXECUÇÃO PREVENTIVA DE CONTATORES E DISJUNTORES | 40.0157.02 | CONTATOR PN MOTOR REFIN Nº07 CIRC 07 | 12 | hrs | 2025-07-23 08:30 | 2025-07-23 20:30 | 471 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2527 | 1.18.2 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560463 | Inspeção com Ensaio TRAFO A ÓLEO | 40.53.03 | Transformador TR6553 - TR32/3 | 11 | hrs | 2025-07-23 09:30 | 2025-07-23 20:30 | 474 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2531 | 1.18.3 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560463 | LIBERAÇÃO Inspeção com Ensaio TRAFO A ÓLEO | 40.53.03 | Transformador TR6553 - TR32/3 | 1 | hr | 2025-07-23 08:30 | 2025-07-23 09:30 | 471 | 473 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2530 | 1.18.4 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 19:00 |  | 476 | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4717 | 1.18.5 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7645479 | PG25: trocar filtros na PG. | 51.33.11 | DESCEDOR BOBINAS MP3 | 1 | hr | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 15:00 | 475 | 489 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4718 | 1.18.6 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7648382 | EXECUÇÃO PREVENTIVA DISJUNTOR BT SIEMENS / WEG | 40.0355.01 | Disjuntor Entrada Painel A32.6.1 | 11 | hrs | 2025-07-23 08:30 | 2025-07-23 19:30 | 477 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2572 | 1.18.8 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7560869 | Fazer levantamento fusíveis queimados o | 43.SDCD.1001 | SDCD MP3 | 2 | hrs | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-23 21:30 |  | 480 | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2424 | 1.18.9 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7560870 | Fazer levantamento fusíveis queimados o | 43.SDCD.1001 | SDCD MP3 | 2 | hrs | 2025-07-23 21:30 | 2025-07-23 23:30 | 479 | 105 | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2425 | 1.18.10 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | HOUSEKEEPING |  |  | 6 | hrs | 2025-07-24 | 2025-07-24 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2976 | 1.18.11 | No | OPERAÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM | NÃO |  | 7648384 | LIBERAÇÃO PREVENTIVA Disjuntores ABB - ABB | 40.1155.02 | Disjuntor cargas prioritárias - MP3 | 1 | hr | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 08:30 |  | 483 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2573 | 1.18.12 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648384 | EXECUÇÃO PREVENTIVA Disjuntores ABB - ABB | 40.1155.02 | Disjuntor cargas prioritárias - MP3 | 11 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 19:30 | 482 |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2574 | 1.18.13 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640580 | Inspeção equipotêncialidade da carcaça | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 5 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 18:00 |  |  | ILUMINAÇÃO | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2594 | 1.18.14 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7632661 | PG-JUL25 Apoio com iluminação e ponto de | 41.83.01 | TAC 1 - TORRE ALTA CONSISTENCIA 1 | 1 | hr | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:30 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2597 | 1.18.15 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7646221 | Ligar alimentação UPS. Está alimentado apenas pelo não UPS. cabo ja esta passado. Fazer em parada para nao ter risco de parada de máquina. | 43.ER.1007 | Painel Remota Rack 4 | 2 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 |  |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2423 | 1.18.16 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM | NÃO |  | 7640439 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 10 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 17:30 |  |  | ELETRICISTA 4;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2587 | 1.18.17 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560463 | Inspeção com Ensaio TRAFO A ÓLEO | 40.53.03 | Transformador TR6553 - TR32/3 | 12 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 19:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4787 | 1.18.18 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 15:30 | 476 |  | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4788 | 1.18.19 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | HOUSEKEEPING |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 20:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5202 | 1.18.20 | No | OPERAÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM | NÃO |  | 7560463 | Inspeção com Ensaio TRAFO A ÓLEO | 40.53.03 | Transformador TR6553 - TR32/3 | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2533 | 1.18.21 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560755 | Inspeção e limpeza de cubículos | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 3 | hrs | 2025-07-25 01:30 | 2025-07-25 04:30 | 381 | 493 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2535 | 1.18.22 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7641336 | Lavar transformador devido a sujeira de | 40.53.07 | Transformador TR6552 - TR32.7 | 3 | hrs | 2025-07-25 04:30 | 2025-07-25 07:30 | 492 |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2536 | 1.18.23 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7604200 | Limpeza na estrutura do Transformador | 40.53.07 | Transformador TR6552 - TR32.7 | 2 | hrs | 2025-07-25 19:30 | 2025-07-25 21:30 |  | 495 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2537 | 1.18.24 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617733 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.67 | CIRC VENT TETO MPLAN | 1.5 | hrs | 2025-07-25 21:30 | 2025-07-25 23:00 | 494 | 502 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2538 | 1.18.25 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7627929 | Trocar válvulas da linha de água fresca e instalar dreno | 41.93.06 | BBA BOOSTER P/MAQN PAPEL | 6 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 13:30 |  |  | M CHAVES, ENC 7, ENC 8, ENC 9, WAGNER | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4790 | 1.18.26 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 15:30 |  |  | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4791 | 1.18.27 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7580522 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVA Cubículos - Retificador 1 | 40.0258.01 | Retificador #1 | 1 | hr | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:30 |  | 499 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2575 | 1.18.28 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7580522 | PREVENTIVA Cubículos - Retificador 1 | 40.0258.01 | Retificador #1 | 5 | hrs | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 13:30 | 498 | 500 | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2576 | 1.18.29 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7580523 | PREVENTIVA Cubículos - Retificador 2 | 40.0258.02 | Retificador #2 | 6 | hrs | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 19:30 | 499 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2577 | 1.18.30 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7642027 | ROTINA DE LIMPEZA EXTERNA MOTORES | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 7 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 15:00 |  |  | TERCEIROS FIXOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2598 | 1.18.31 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617734 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.69 | CIRC BBA BOOSTER MAQ PAPEL | 1.5 | hrs | 2025-07-25 23:00 | 2025-07-26 00:30 | 495 | 514 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2539 | 1.18.32 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7459836 | Linha de ar de instrumento corroída | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 60 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-27 19:30 |  |  | ALEX, JOSEANE, CLEBER, MOREIRA, JOEL | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4789 | 1.18.33 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Posicionar as caixas das vestimentas que serão trocadas |  |  | 4 | hrs | 2025-07-26 | 2025-07-26 04:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5203 | 1.18.34 | No | OPERAÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% |  |  |  | - | HOUSEKEEPING |  |  | 24 | hrs | 2025-07-26 12:00 | 2025-07-27 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2986 | 1.18.35 | No | OPERAÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 15:30 |  |  | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4721 | 1.18.36 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7648342 | EXECUÇÃO PREVENTIVA DE CONTATORES E DISJUNTORES | 40.0157.02 | CONTATOR PN MOTOR REFIN Nº07 CIRC 07 | 12 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2528 | 1.18.37 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560463 | Inspeção com Ensaio TRAFO A ÓLEO | 40.53.03 | Transformador TR6553 - TR32/3 | 12 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2534 | 1.18.38 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648384 | LIBERAÇÃO PREVENTIVA Disjuntores ABB - GERAL | 40.1155.02 | Disjuntor cargas prioritárias - MP3 | 1 | hr | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:30 |  | 511 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2578 | 1.18.39 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648384 | EXECUÇÃO PREVENTIVA Disjuntores ABB - ABB | 40.1155.02 | Disjuntor cargas prioritárias - MP3 | 12 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2579 | 1.18.40 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648384 | EXECUÇÃO PREVENTIVA Disjuntores ABB - GERAL | 40.1155.02 | Disjuntor cargas prioritárias - MP3 | 11 | hrs | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 19:30 | 509 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2580 | 1.18.41 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640439 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 5 | hrs | 2025-07-26 12:30 | 2025-07-26 17:30 |  |  | ELETRICISTA 4;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2588 | 1.18.42 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7642117 | Ensaios em motores com BAKER - SKF | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 6 | hrs | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | ELETRICISTA 4;SKF | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2592 | 1.18.43 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617735 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.70 | CIRC AGIT.2 TQ 14 (LADO NORTE) | 1.5 | hrs | 2025-07-26 00:30 | 2025-07-26 02:00 | 502 | 515 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4771 | 1.18.44 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617736 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.71 | CIRC AGIT 1 TQ 14 (LADO SUL) | 1.5 | hrs | 2025-07-26 02:00 | 2025-07-26 03:30 | 514 | 516 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4772 | 1.18.45 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617737 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.75 | CIRC BBA DRENAGEM AGUA GAXETA | 1.5 | hrs | 2025-07-26 03:30 | 2025-07-26 05:00 | 515 | 517 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4773 | 1.18.46 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617739 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.73 | CIRC BBA AGUA TURVA TQ12 TAC | 1.5 | hrs | 2025-07-26 05:00 | 2025-07-26 06:30 | 516 | 518 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4774 | 1.18.47 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617740 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.74 | CIRC AGIT TQ 04 | 1 | hr | 2025-07-26 06:30 | 2025-07-26 07:30 | 517 | 519 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4775 | 1.18.48 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617741 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.76 | CIRC AGIT 1 TQ 8 COUCHPIT | 1.5 | hrs | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-26 21:00 | 518 | 520 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4776 | 1.18.49 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617742 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.77 | CIRC AGIT2 TQ 8 COUCHPIT | 1.5 | hrs | 2025-07-26 21:00 | 2025-07-26 22:30 | 519 | 521 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4777 | 1.18.50 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617743 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.84 | CIRC BBA RETRN TELA 2 | 1.5 | hrs | 2025-07-26 22:30 | 2025-07-27 | 520 | 522 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4778 | 1.18.51 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617744 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.86 | CIRC DEPUR 3 LINHA PRIM | 1.5 | hrs | 2025-07-27 | 2025-07-27 01:30 | 521 | 531 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4779 | 1.18.52 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | - | HOUSEKEEPING |  |  | 6 | hrs | 2025-07-27 | 2025-07-27 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5204 | 1.18.53 | No | OPERAÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ORIDES/RENAN REIS
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 15:30 |  |  | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4722 | 1.18.54 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 | NÃO |  | 7449014 | Efetuar carregamento.confirmação dos | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 4 | hrs | 2025-07-27 12:30 | 2025-07-27 16:30 | 366 |  | ELETRICISTA 1 + INSTRUMENTISTA | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2529 | 1.18.55 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7614363 | Revisão de rede profibus | 40.44.12 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP PARTE UMIDA | 6 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 13:30 | 177 | 527 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2581 | 1.18.56 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560821 | Substituir Baterias dos controladores AC | 40.0451.51 | H116.1 - Seção do Controlador AC800 | 2 | hrs | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 15:30 | 526 | 528 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2582 | 1.18.57 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7639588 | Termo2025-MP3-CCM02 | 40.0263.69 | CIRC BBA BOOSTER MAQ PAPEL | 1 | hr | 2025-07-27 15:30 | 2025-07-27 16:30 | 527 | 529 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2583 | 1.18.58 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7639587 | Termo2025-MP3-CCM02 | 40.0251.10 | PE ENTR BANCO CAPACITORES | 1 | hr | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 17:30 | 528 | 530 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2584 | 1.18.59 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7639590 | Termo2025-MP3-CCM03 | 43.92.329 | MOTOR BBA LUBRIF.REFRIG MANTA 2ª | 1 | hr | 2025-07-27 17:30 | 2025-07-27 18:30 | 529 |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2585 | 1.18.60 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617745 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.88 | CIRC VENT 2 MPLAN | 1.5 | hrs | 2025-07-27 01:30 | 2025-07-27 03:00 | 522 | 532 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4780 | 1.18.61 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617746 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.89 | CIRC AGIT TQ.03 | 1.5 | hrs | 2025-07-27 03:00 | 2025-07-27 04:30 | 531 | 533 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4781 | 1.18.62 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617747 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.90 | CIRC AGIT TQ 3A | 1.5 | hrs | 2025-07-27 04:30 | 2025-07-27 06:00 | 532 | 534 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4782 | 1.18.63 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617748 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.91 | CIRC BBA QUEBRA TOTAL 01 | 1.5 | hrs | 2025-07-27 06:00 | 2025-07-27 07:30 | 533 | 535 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4783 | 1.18.64 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7617749 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.94 | CIRC BBA CHUV FELTROS P.CX E TELA 2 | 1.5 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 21:00 | 534 | 536 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4784 | 1.18.65 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621236 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.01 | GAV ELET MOTOR CHUV OSCIL | 1.5 | hrs | 2025-07-27 21:00 | 2025-07-27 22:30 | 535 | 537 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4785 | 1.18.66 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621237 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.03 | GAV ELET C.P. PR. MANTA 2ª PRENSA RL SUP | 1.5 | hrs | 2025-07-27 22:30 | 2025-07-28 | 536 | 540 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4786 | 1.18.67 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7642117 | Ensaios em motores com BAKER - SKF | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 12 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 19:30 |  |  | ELETRICISTA 4;SKF | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2593 | 1.18.68 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640439 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 10 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 17:30 |  |  | ELETRICISTA 4;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2589 | 1.18.69 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621238 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.06 | GAV MOTOR VENT DESTACADOR MANTA ENGROS. | 1.5 | hrs | 2025-07-28 | 2025-07-28 01:30 | 537 | 544 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4754 | 1.18.70 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 15:30 |  | 542 | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4792 | 1.18.71 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7648450 | Abrir, limpar e lubrificar mancais dos ventiladores | 43 | MP3 | 9 | hrs | 2025-07-28 10:30 | 2025-07-28 19:30 | 541 |  | ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4793 | 1.18.72 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7640439 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 10 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 17:30 |  |  | ELETRICISTA 4;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2590 | 1.18.73 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621239 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.07 | GAV MOT BBA TRANSF AGUA RECUP P.TQ 11.12 | 1.5 | hrs | 2025-07-28 01:30 | 2025-07-28 03:00 | 540 | 545 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4755 | 1.18.74 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621240 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.08 | GAV BBA RECIRC TAC2 | 1.5 | hrs | 2025-07-28 03:00 | 2025-07-28 04:30 | 544 | 546 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4756 | 1.18.75 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621241 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.10 | GAV MOTOR RED REPOLP FILTRO ENGROS | 1.5 | hrs | 2025-07-28 04:30 | 2025-07-28 06:00 | 545 | 547 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4757 | 1.18.76 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621242 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.11 | GAV BBA HID. PRESS. 2ª PRENSA | 1.5 | hrs | 2025-07-28 06:00 | 2025-07-28 07:30 | 546 | 548 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4758 | 1.18.77 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621243 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.12 | GAV BBA ALTA CONSIST 02 | 1.5 | hrs | 2025-07-28 19:30 | 2025-07-28 21:00 | 547 | 550 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4759 | 1.18.78 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7644336 | LIMPEZA PAINEIS COLUNAS CIRCUITOS COM | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-28 19:30 | 2025-07-29 01:30 |  | 555 | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2595 | 1.18.79 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621244 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.13 | GAV BBA HID. PRESS. 2ª PRENSA | 1.5 | hrs | 2025-07-28 21:00 | 2025-07-28 22:30 | 548 | 551 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4760 | 1.18.80 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621245 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.14 | GAV BBA LUB.REFRIG. MANTA 2ª PRENSA | 1.5 | hrs | 2025-07-28 22:30 | 2025-07-29 | 550 | 552 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4761 | 1.18.81 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621246 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.15 | GAV BBA REFRIG. LUB. MANTA 2ª PRENSA | 1.5 | hrs | 2025-07-29 | 2025-07-29 01:30 | 551 | 556 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4762 | 1.18.82 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7641541 | Acompanhamento Parada MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 4 | hrs | 2025-07-29 14:00 | 2025-07-29 18:00 |  |  | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2586 | 1.18.83 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640439 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 10 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 17:30 |  |  | ELETRICISTA 4;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2591 | 1.18.84 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7644334 | LIMPEZA PAINEIS COM GAVETAS | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 07:30 | 549 |  | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 2596 | 1.18.85 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621247 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.17 | GAV BBA REFG TQ 09 P.TQ'S 08,10,15 | 1.5 | hrs | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 03:00 | 552 | 557 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4763 | 1.18.86 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621248 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.18 | Compartimento Motor 41.92.59 | 1.5 | hrs | 2025-07-29 03:00 | 2025-07-29 04:30 | 556 | 558 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4764 | 1.18.87 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621249 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.19 | GAV BBA TRANSF MASSA TQ 14 P/FILTRO ENGR | 1.5 | hrs | 2025-07-29 04:30 | 2025-07-29 06:00 | 557 | 559 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4765 | 1.18.88 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7621252 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.98 | CIRC BBA DILUIC TQ8 E 10 P.TQ9 E 5A | 1.5 | hrs | 2025-07-29 06:00 | 2025-07-29 07:30 | 558 | 560 | ELETRICISTA 6 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4766 | 1.18.89 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7624849 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0263.68 | CIRC RESERVA | 1.5 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 09:00 | 559 | 561 | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4767 | 1.18.90 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7624850 | MP Chave de Partida em Motores A C | 40.0359.02 | GAV/ELETR/MOTOR C/P/01 PRES/ MANTA | 1.5 | hrs | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:30 | 560 |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4768 | 1.18.91 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 15:30 |  | 563 | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4769 | 1.18.92 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7632591 | Troca de óleo do redutor da peneira | 43.24.1001 | PNR ROT SIST VACUO MP3 | 1 | hr | 2025-07-29 09:30 | 2025-07-29 10:30 | 562 | 565 | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4770 | 1.18.93 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617334 | Acompanhamento Parada MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-30 | 2025-07-30 06:00 |  |  | JOCIMAR, DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2426 | 1.18.94 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7642059 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 16:00 | 563 |  | JÓ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4752 | 1.18.95 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7628542 | Lubrificar cabos da ponte munck da MP3 | 43.13.57 | PONTE ROLANTE MUNCK P/BOBINAS | 2 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 |  |  | MÁRCIO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4753 | 1.18.96 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617334 | Acompanhamento Parada MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 8 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 16:00 |  |  | CLEITON, SILVIO, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2427 | 1.18.97 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7617334 | Acompanhamento Parada MP#3 | 43 | MÁQUINA DE PAPEL 3 (MP3) | 6 | hrs | 2025-07-30 19:00 | 2025-07-31 01:00 |  |  | JOCIMAR, DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2428 | 1.18.98 | No | MANUTENÇÃO | MP3 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Corte da Folha |  |  | 0 | hrs | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1683 | 2.1.1 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Parar prensas |  |  | 30 | mins | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 12:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1684 | 2.1.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Manobras preparo de massa (fechar TAC 3 e TAC 2) |  |  | 1 | hr | 2025-07-23 12:00 | 2025-07-23 13:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1685 | 2.1.3 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza refinadores |  |  | 30 | mins | 2025-07-23 12:30 | 2025-07-23 13:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1686 | 2.1.4 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REFINADORES | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abastecer torres de água branca e água clarificada |  |  | 6 | hrs | 2025-07-30 | 2025-07-30 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1687 | 2.2.1 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abastecer tanques de massa |  |  | 6 | hrs | 2025-07-30 | 2025-07-30 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1688 | 2.2.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Esticar telas secadoras |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-30 02:00 | 2025-07-30 03:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4855 | 2.2.3 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Rodar grupos secadores |  |  | 7 | hrs | 2025-07-30 05:00 | 2025-07-30 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4856 | 2.2.4 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abastecer tanques de água |  |  | 2 | hrs | 2025-07-30 04:00 | 2025-07-30 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1689 | 2.2.5 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Teste nos refinadores |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 06:00 | 2025-07-30 07:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1690 | 2.2.6 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REFINADORES | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abastecer hydromix |  |  | 2 | hrs | 2025-07-30 04:00 | 2025-07-30 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1691 | 2.2.7 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Iniciar mesa plana e approuch flow |  |  | 2 | hrs | 2025-07-30 06:00 | 2025-07-30 08:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1692 | 2.2.8 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Iniciar prensas |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1693 | 2.2.9 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Massa na mesa |  |  | 2 | hrs | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 11:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1694 | 2.2.10 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar ponta |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1695 | 2.2.11 | No | OPERAÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7630630 | Vazamento de oleo no redutor bba vacuo 2 | 46.95.1104 | RED BBA VACUO #2 | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  | 591 | EQUIPE OFICINA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4302 | 2.3.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7641730 | Vazamento água selagem bba vácuo 4 | 46.93.1106 | BBA VACUO #4 MP4 RL COUCH 2# ZONA | 1 | hr | 2025-07-25 18:30 | 2025-07-25 19:30 | 590 |  | CRISTIANO, ENC 10, ENC 11, SOLD 2, SOLD3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4303 | 2.3.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 | SIM |  | 7641071 | Troca dos cabos e terminais. | 46.0363.15 | CIRC ELET BBA VACUO BV04 | 3 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 10:30 |  | 605 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1563 | 2.3.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7646911 | Trocar óleo recomendação Móbil 914.167 | 46.95.1111 | RED BBA VACUO #9 | 2 | hrs | 2025-07-27 00:30 | 2025-07-27 02:30 | 892 | 594 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4305 | 2.3.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7646912 | Trocar óleo recomendação Móbil 914.159 | 46.95.1106 | RED BBA VACUO #4 | 2 | hrs | 2025-07-27 02:30 | 2025-07-27 04:30 | 593 |  | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4306 | 2.3.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | BOMBAS DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7642912 | Inspecionar anel de fundo e bucha | 45.21.1153 | REFIN 4 TELA CAPA | 2.5 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 10:00 |  | 604 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4308 | 2.4.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7604052 | Coletor de amostra Ent REF7, Coletor de amostra entrada refinador 7 não está funcionando devidamente, operador relatou dificuldade para retirada da amostra. | 45.21.6001 | Refinador 07 | 2 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 |  | 654 | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1463 | 2.4.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7538502 | *Vazamento de óleo na valvula dos filtros de óleo do redutor do refinador 1 da mp4. | 45.95.1155 | RED REFIN #1 TELA BASE | 2 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 |  | 918 | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1464 | 2.4.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7539889 | APOIO P INST: modificar pos valvula | 45.PCV.1121 | VALV CONTRL PRESS RECIRC REFINES LINHA B | 3 | hrs | 2025-07-25 10:30 | 2025-07-25 13:30 | 782 | 1394 | CRISTIANO, ENC 10, ENC 11, SOLD 2, SOLD3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5090 | 2.4.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649838 | Abrir todos os refinadores | 45.1 | GRUPO REFINADORES MP4 | 8 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 15:30 | 600 |  | DOUGLAS, RONI, ALAN | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4309 | 2.4.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7639594 | Relatório RPMsul para MP4 Maio/25 - | 45.92.1017 | MOTOR ACION REFIN #2 TELA BASE | 1 | hr | 2025-07-26 10:30 | 2025-07-26 11:30 | 592 | 606 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1570 | 2.4.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7639593 | Relatório RPMsul para MP4 Maio/25 - | 45.92.1019 | MOTOR ACION REFIN #3 TELA BASE | 1 | hr | 2025-07-26 11:30 | 2025-07-26 12:30 | 605 | 861 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1571 | 2.4.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADORES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7562681 | DESCONECTAR CABOS - REFINADOR 04 | 45.92.1011 | MOTOR ACION REFIN #4 TELA CAPA | 2 | hrs | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 |  |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1568 | 2.4.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADOR 4 | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7645477 | PG25 - APOIO MEC PARA REFINADOR | 45.21.1153 | REFIN 4 TELA CAPA | 4 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 17:00 |  |  | EDENIR, FABIANO, VALDECIR, MARLON | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4307 | 2.4.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADOR 4 | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7562681 | CONECTAR CABOS - REFINADOR 04 | 45.92.1011 | MOTOR ACION REFIN #4 TELA CAPA | 2 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 |  |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1569 | 2.4.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REFINADOR 4 | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7640816 | Troca de óleo dos mancais dos | 45.SIST.1001 | SISTEMA PREPARO DE MASSA MP4 | 1 | hr | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 08:30 |  | 619 | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4318 | 2.5.2 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7640815 | Troca de óleo dos mancais dos | 45.SIST.1001 | SISTEMA PREPARO DE MASSA MP4 | 1 | hr | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:30 | 618 | 620 | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4319 | 2.5.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7628769 | Troca de óleo de redutores | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 11:30 | 619 | 621 | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4320 | 2.5.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7620482 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamentos | 45.SIST.1001 | SISTEMA PREPARO DE MASSA MP4 | 3 | hrs | 2025-07-25 22:30 | 2025-07-26 01:30 | 620 | 622 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4321 | 2.5.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7620172 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamentos | 45.SIST.1001 | SISTEMA PREPARO DE MASSA MP4 | 3 | hrs | 2025-07-26 01:30 | 2025-07-26 04:30 | 621 | 623 | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4322 | 2.5.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7620173 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamentos | 45.SIST.1001 | SISTEMA PREPARO DE MASSA MP4 | 3 | hrs | 2025-07-26 04:30 | 2025-07-26 07:30 | 622 |  | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4323 | 2.5.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5.5 | hrs | 2025-07-27 02:00 | 2025-07-27 07:30 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1468 | 2.5.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5 | hrs | 2025-07-27 19:00 | 2025-07-28 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1469 | 2.5.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7603593 | Válvula 46PIC2019 está corroida, Válvula que controla pressão do chuveiro de amido está corroida e com vazamento de ar na carcaça. | 46.GR.0004 | SISTEMA DE AMIDO MP4 | 2 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 |  | 842 | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1465 | 2.5.11 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Colocar raquete TANQUE ÁCIDO MESANINO |  |  | 40 | mins | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 14:40 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1701 | 2.5.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Recirculação de químico BOIL OUT |  |  | 6 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 19:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4795 | 2.5.15 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Drenagem do boil out |  |  | 1 | hr | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 20:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4796 | 2.5.16 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Encher hydromix com água fresca BOIL OUT |  |  | 1 | hr | 2025-07-23 20:00 | 2025-07-23 21:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4797 | 2.5.17 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Enxague do boil out |  |  | 3 | hrs | 2025-07-23 21:00 | 2025-07-24 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4798 | 2.5.18 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Drenagem do enxágue do boil out |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 | 2025-07-24 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4799 | 2.5.19 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PREPARO DE MASSA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abrir drenos TAC 3 |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 13:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1713 | 2.5.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TAC 3 | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abrir BV TAC 3 |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-23 18:30 | 2025-07-23 19:00 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1716 | 2.5.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TAC 3 | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza interna TAC 3 |  |  | 4 | hrs | 2025-07-23 19:00 | 2025-07-23 23:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1717 | 2.5.24 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TAC 3 | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7633469 | PG-JUL25 Abrir e fechar BV do equipament | 41.83.1001 | TAC 3 - TORRE MASSA ALTA CONSIST 3 | 1 | hr | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 08:30 |  | 688 | ALEX, CLEBER, MOREIRA | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5031 | 2.5.25 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TAC 3 | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632218 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL Press Pit | 46.83.1117 | PULPER PRENSAS (PRESS PIT) | 10 | mins | 2025-07-24 02:30 | 2025-07-24 02:40 | 686 | 695 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4968 | 2.5.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRESS PIT | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna press pit |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-24 02:40 | 2025-07-24 04:10 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4811 | 2.5.29 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRESS PIT | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632218 | FECHAR BV Press Pit | 46.83.1117 | PULPER PRENSAS (PRESS PIT) | 10 | mins | 2025-07-28 11:30 | 2025-07-28 11:40 | 690 | 701 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4969 | 2.5.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRESS PIT | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Abrir drenos Torre refugo |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-23 13:30 | 2025-07-23 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1719 | 2.5.33 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TORRE REFUGO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7649498 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL Torre refugo | 44.83.1105 | TORRE REFUGO MP4 (TORRE QUEBRA) | 1 | hr | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:30 | 718 | 1455 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5105 | 2.5.36 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE REFUGO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna da torre refugo |  |  | 4 | hrs | 2025-07-24 03:00 | 2025-07-24 07:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1723 | 2.5.37 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TORRE REFUGO | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 | SIM |  | 7604053 | Coletor de amostras Torre de Refugo, Coletor de amostra da Torre de Refugo não está funcionando devidamente, operador relatou dificuldade para retirada da amostra. | 44.83.1105 | TORRE REFUGO MP4 (TORRE QUEBRA) | 2 | hrs | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | 601 |  | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1466 | 2.5.38 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TORRE REFUGO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7643880 | Valvula Obstruida, Valvula de coleta obstruida, necessario retirada e manutencao | 46.GT.1506 | TRANSM CONSIST SAIDA COUCH PIT P/TORRE R | 2 | hrs | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 15:00 |  |  | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1467 | 2.5.39 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TORRE REFUGO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7649498 | FECHAR BV E RETIRAR RAQUETES | 44.83.1105 | TORRE REFUGO MP4 (TORRE QUEBRA) | 1 | hr | 2025-07-29 02:30 | 2025-07-29 03:30 | 720 | 1488 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5106 | 2.5.40 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE REFUGO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Abrir BV TANQUE ÁGUA PRENSAS |  |  | 30 | mins | 2025-07-23 16:05 | 2025-07-23 16:35 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1710 | 2.5.45 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza interna TANQUE ÁGUA PRENSAS |  |  | 1 | hr | 2025-07-23 16:35 | 2025-07-23 17:35 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1711 | 2.5.46 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632212 | FECHAR BV TANQUE ÁGUA PRENSAS | 46.83.1111 | TQ AGUA PRENSAS MP4 | 1 | hr | 2025-07-28 11:30 | 2025-07-28 12:30 | 680 | 681 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5050 | 2.5.47 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632208 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL Hydromix capa e base | 46.83.1107 | HYDROMIX TELA CAPA | 50 | mins | 2025-07-24 12:20 | 2025-07-24 13:10 | 727 | 667 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4918 | 2.5.50 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | HYDROMIX CAPA E BASE | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632209 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL Hydromix capa e base | 46.83.1108 | HYDROMIX TELA BASE | 50 | mins | 2025-07-24 13:10 | 2025-07-24 14:00 | 666 | 746;670 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4919 | 2.5.51 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | HYDROMIX CAPA E BASE | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna calha base Hydromix capa e base |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 14:00 | 2025-07-24 16:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4805 | 2.5.52 | No | OPERAÇÃO | MP4 | HYDROMIX CAPA E BASE | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza interna calha capa Hydromix capa e base |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 13:10 | 2025-07-24 15:10 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4806 | 2.5.53 | No | OPERAÇÃO | MP4 | HYDROMIX CAPA E BASE | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632208 | FECHAR BV Hydromix capa e base | 46.83.1107 | HYDROMIX TELA CAPA | 1 | hr | 2025-07-28 13:50 | 2025-07-28 14:50 | 667 | 671 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4920 | 2.5.54 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | HYDROMIX CAPA E BASE | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632209 | FECHAR BV Hydromix capa e base | 46.83.1108 | HYDROMIX TELA BASE | 1 | hr | 2025-07-28 14:50 | 2025-07-28 15:50 | 670 | 1257 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4921 | 2.5.55 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | HYDROMIX CAPA E BASE | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632214 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 46.83.1113 | TQ AG BRANCA #2 TELA CAPA (SUL) | 50 | mins | 2025-07-24 | 2025-07-24 00:50 |  | 677 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5044 | 2.5.60 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632215 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 46.83.1114 | TQ AG BRANCA #2 TELA BASE (NORTE) | 50 | mins | 2025-07-24 00:50 | 2025-07-24 01:40 | 676 | 678 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5045 | 2.5.61 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632213 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 46.83.1112 | TQ AG BRANCA #2 (MEIO) | 50 | mins | 2025-07-24 01:40 | 2025-07-24 02:30 | 677 | 741 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5046 | 2.5.62 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna tanques de água TANQUE ÁGUA BRANCA CAPA, MEIO E BASE |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 10:40 | 2025-07-24 12:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1755 | 2.5.63 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 10716979 | Vazamento no dreno da linha bba 46.93.1128 | 46.93.1128 | TQ AG BRANCA #2 TELA BASE (NORTE) | 2 | hrs | 2025-07-28 03:30 | 2025-07-28 05:30 | 1313 | 663 | GIOVANI, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5083 | 2.5.64 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632214 | FECHAR BV | 46.83.1113 | TQ AG BRANCA #2 TELA CAPA (SUL) | 1 | hr | 2025-07-28 12:30 | 2025-07-28 13:30 | 663 | 682 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5047 | 2.5.65 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632215 | FECHAR BV | 46.83.1114 | TQ AG BRANCA #2 TELA BASE (NORTE) | 1 | hr | 2025-07-28 13:30 | 2025-07-28 14:30 | 681 | 683 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5048 | 2.5.66 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632213 | FECHAR BV | 46.83.1112 | TQ AG BRANCA #2 (MEIO) | 1 | hr | 2025-07-28 14:30 | 2025-07-28 15:30 | 682 | 743 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5049 | 2.5.67 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632217 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 46.83.1116 | COUCH PIT (PULPER COUCH) | 1 | hr | 2025-07-24 01:30 | 2025-07-24 02:30 | 738 | 644 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4972 | 2.5.70 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | COUCH PIT | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna couch pit |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-24 12:40 | 2025-07-24 14:10 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4826 | 2.5.71 | No | OPERAÇÃO | MP4 | COUCH PIT | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7630947 | Lubrificar acoplamento agitador do couch | 46.84.1167 | AGIT DESAGREGADOR COUCH PIT | 3 | hrs | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 16:30 | 641 |  | ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5081 | 2.5.72 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | COUCH PIT | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7562949 | SUBSTITUIR LINHA DE AGUA COUCH PIT | 46.90.1322 | MALHA FLUX AGUA P/DILUIC COUCH PIT | 10 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 17:30 |  | 888 | CRISTIANO, ENC 4, ENC 5, JAIRO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5061 | 2.5.73 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | COUCH PIT | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632217 | FECHAR BV | 46.83.1116 | COUCH PIT (PULPER COUCH) | 1 | hr | 2025-07-28 10:30 | 2025-07-28 11:30 | 740 | 646 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4973 | 2.5.74 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | COUCH PIT | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632219 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 46.83.1119 | PULPER ENROLADEIRA (PULPER FINAL) | 10 | mins | 2025-07-24 02:40 | 2025-07-24 02:50 | 644 | 727 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4974 | 2.5.79 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  | SIM |  | - | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação couch pit | 46.83.1119 | PULPER DA ENROLADEIRA (PULPER FINAL) | 1 | hr | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:30 |  | 697 | PERFORM | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5072 | 2.5.80 | No | ENGENHARIA | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | Não | Sim | PM4 Winder Trim Improv | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Instalação de 2 tie-ins no pulper da enroladeira | 46.83.1119 | PULPER DA ENROLADEIRA (PULPER FINAL) | 10 | hrs | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 18:30 | 696 | 698 | PERFORM | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5073 | 2.5.81 | No | ENGENHARIA | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | Não | Sim | PM4 Winder Trim Improv | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Limpeza e Organização da área | 46.83.1119 | PULPER DA ENROLADEIRA (PULPER FINAL) | 0.5 | hrs | 2025-07-25 18:30 | 2025-07-25 19:00 | 697 | 699 | PERFORM | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5074 | 2.5.82 | No | ENGENHARIA | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | Não | Sim | PM4 Winder Trim Improv | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Fechamento da PT | 46.83.1119 | PULPER DA ENROLADEIRA (PULPER FINAL) | 0.5 | hrs | 2025-07-25 19:00 | 2025-07-25 19:30 | 698 |  | PERFORM | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5075 | 2.5.83 | No | ENGENHARIA | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | Não | Sim | PM4 Winder Trim Improv | LUIZ SILVA
0% | TB02 |  |  | 7649646 | Abrir bba pulper enroladeira | 46.93.1135 | BBA DESCG QUEBRAS PULPER ENROLADEIRA | 3 | hrs | 2025-07-28 12:45 | 2025-07-28 15:45 | 728 | 736 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5076 | 2.5.84 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632219 | FECHAR BV couch pit | 46.83.1119 | PULPER ENROLADEIRA (PULPER FINAL) | 10 | mins | 2025-07-28 11:40 | 2025-07-28 11:50 | 646 | 731 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4975 | 2.5.85 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PULPER ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Colocar raquete TORRE ÁGUA BRANCA |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 08:10 | 2025-07-24 09:10 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4835 | 2.5.90 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7649496 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 44.83.1101 | TORRE CENTRAL AG BRANCA OCC | 2 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 09:30 |  | 718 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4978 | 2.5.91 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna da TORRE ÁGUA BRANCA |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 15:40 | 2025-07-24 17:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4837 | 2.5.92 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | PM | NÃO |  | 7586279 | MP ENSAIO MOTORES | 44.92.1101 | MOTOR BBA TORRE CENTRAL AG BRANCA OCC | 10 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 17:30 |  | 1464 | ELETRICISTA 4 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 5107 | 2.5.93 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7590654 | Troca válvula de sucção 1102 | 44.93.1102 | BBA TORRE CENTRAL AG BRANCA OCC P/OS DES | 10 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 17:30 | 1459 | 1478 | CRISTIANO, ENC 5, ENC 6, ENC 7, ENC 8 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5108 | 2.5.94 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | PM | NÃO |  | 7586279 | MP ENSAIO MOTORES | 44.92.1101 | MOTOR BBA TORRE CENTRAL AG BRANCA OCC | 4 | hrs | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 12:30 |  |  | ELETRICISTA 4 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 5109 | 2.5.95 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7621355 | trocar pestana inferior da valvula | 44.93.1114 | BBA TORRE CENTRAL AG BRANCA P/ENGROSREFG | 6 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 13:30 |  | 713 | M CHAVES, WAGNER, ENC 6, SOLD 3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5110 | 2.5.96 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649496 | FECHAR BV E RETIRAR RAQUETES | 44.83.1101 | TORRE CENTRAL AG BRANCA OCC | 2 | hrs | 2025-07-28 23:30 | 2025-07-29 01:30 | 712 | 720 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4977 | 2.5.97 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA BRANCA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649497 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 44.83.1103 | TORRE AGUA CLARIFICADA OCC | 1 | hr | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:30 | 707 | 652 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4981 | 2.5.102 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA CLARIFICADA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna da torre água branca |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 17:40 | 2025-07-24 19:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4842 | 2.5.103 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TORRE ÁGUA CLARIFICADA | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7649497 | FECHAR BV E RETIRAR RAQUETES | 44.83.1103 | TORRE AGUA CLARIFICADA OCC | 1 | hr | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 02:30 | 713 | 656 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4980 | 2.5.104 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TORRE ÁGUA CLARIFICADA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Abrir BV Tanque água quente |  |  | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:40 | 2025-07-24 11:10 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1787 | 2.5.109 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza interna tanque água quente |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-24 17:40 | 2025-07-24 19:10 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1788 | 2.5.110 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632207 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 46.29.1817 | FILTRO AUTO LIMPANTE LINHA AGUA TQ AG QU | 50 | mins | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 12:20 | 695 | 666 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5085 | 2.5.111 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7642913 | Inspecionar rotor quanto a desgaste | 46.93.1140 | BBA P/CHUV AGUA MORNA 3 BAR | 2 | hrs | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 15:00 |  | 700 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5078 | 2.5.112 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7632207 | DESCONECTAR CABOS PG-JUL25 Abrir tampo flangeado superior | 46.29.1817 | FILTRO AUTO LIMPANTE LINHA AGUA TQ AG QU | 0.5 | hrs | 2025-07-26 16:30 | 2025-07-26 17:00 | 997 | 1372 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 5079 | 2.5.113 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7632207 | CONECTAR CABOS PG-JUL25 Abrir tampo flangeado superior | 46.29.1817 | FILTRO AUTO LIMPANTE LINHA AGUA TQ AG QU | 0.5 | hrs | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-26 20:00 |  |  | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 5080 | 2.5.114 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7632207 | FECHAR BV | 46.29.1817 | FILTRO AUTO LIMPANTE LINHA AGUA TQ AG QU | 2 | hrs | 2025-07-28 11:50 | 2025-07-28 13:50 | 701 |  | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5086 | 2.5.115 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632256 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 45.83.6002 | TANQUE MISTURA TELA BASE | 50 | mins | 2025-07-24 03:20 | 2025-07-24 04:10 | 741 | 744 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5036 | 2.5.118 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do TANQUE MISTURA BASE |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 | 2025-07-24 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1737 | 2.5.119 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7648056 | Abrir BB de massa Tq mistura base | 45.93.1120 | Bomba TQ Mistura Tela Base | 3 | hrs | 2025-07-28 15:45 | 2025-07-28 18:45 | 700 |  | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5077 | 2.5.120 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632256 | FECHAR BV TANQUE MISTURA BASE | 45.83.6002 | TANQUE MISTURA TELA BASE | 1 | hr | 2025-07-28 16:30 | 2025-07-28 17:30 | 743 | 748 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5037 | 2.5.121 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632206 | ABRIR BV TANQUE INTERMEDIÁRIO APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 45.83.1105 | Tanque Massa Refinada Capa | 1 | hr | 2025-07-24 00:30 | 2025-07-24 01:30 | 755 | 686 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5084 | 2.5.122 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do TANQUE INTERMEDIÁRIO |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 17:40 | 2025-07-24 18:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1749 | 2.5.123 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632206 | FECHAR BV TANQUE INTERMEDIÁRIO | 45.83.1105 | Tanque Massa Refinada Capa | 1 | hr | 2025-07-28 09:30 | 2025-07-28 10:30 | 757 | 690 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5087 | 2.5.124 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632204 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL Tanque mistura capa | 45.83.1103 | TQ MISTR TELA CAPA | 50 | mins | 2025-07-24 02:30 | 2025-07-24 03:20 | 678 | 734 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5040 | 2.5.125 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do Tanque mistura capa |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 15:40 | 2025-07-24 16:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1743 | 2.5.126 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632204 | FECHAR BV Tanque mistura capa | 45.83.1103 | TQ MISTR TELA CAPA | 1 | hr | 2025-07-28 15:30 | 2025-07-28 16:30 | 683 | 737 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5041 | 2.5.127 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649500 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 45.83.1106 | TQ MAQN TELA BASE | 50 | mins | 2025-07-24 04:10 | 2025-07-24 05:00 | 734 | 749 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5038 | 2.5.128 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do TANQUE MÁQUINA BASE |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 14:40 | 2025-07-24 15:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1740 | 2.5.129 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7434592 | PG23Março Picagem para transmissor óptic | 46.GT.1505 | CONSIST SAIDA TQ MAQ MESA PLANA BASE | 1 | hr | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:30 | 667 | 1310 | CRISTIANO, ENC 10, ENC 11, SOLD 2, SOLD3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4496 | 2.5.130 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 | SIM |  | 7635702 | AND-SIG - Calib controle gramatura tela ba | 46.FT.1325 | TRANSM MAGN CONTRL GRAMATURA MPLAN SUP | 4 | hrs | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 17:00 |  |  | TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1470 | 2.5.131 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7649500 | FECHAR BV TANQUE MÁQUINA BASE | 45.83.1106 | TQ MAQN TELA BASE | 1 | hr | 2025-07-28 17:30 | 2025-07-28 18:30 | 737 | 751 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5039 | 2.5.132 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632205 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL TANQUE MÁQUINA CAPA | 45.83.1104 | TQ MAQN TELA CAPA | 50 | mins | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-24 05:50 | 744 | 752 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5042 | 2.5.133 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do TANQUE MÁQUINA CAPA |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 16:40 | 2025-07-24 17:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1746 | 2.5.134 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632205 | FECHAR BV TANQUE MÁQUINA CAPA | 45.83.1104 | TQ MAQN TELA CAPA | 1 | hr | 2025-07-28 18:30 | 2025-07-28 19:30 | 748 |  | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5043 | 2.5.135 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632255 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 45.83.6001 | Tanque 02 Fibra Longa Não Refinada | 50 | mins | 2025-07-24 05:50 | 2025-07-24 06:40 | 749 | 755 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5034 | 2.5.136 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do TANQUE FIBRA LONGA NÃO REFINADA |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-24 12:10 | 2025-07-24 13:40 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1734 | 2.5.137 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632255 | FECHAR BV TANQUE FIBRA LONGA NÃO REFINADA | 45.83.6001 | Tanque 02 Fibra Longa Não Refinada | 1 | hr | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 08:30 |  | 757 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5035 | 2.5.138 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7649499 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL TANQUE FIBRA CURTA NÃO REFINADA | 45.83.1102 | TQ FIBRA CURTA N REFIN | 50 | mins | 2025-07-24 06:40 | 2025-07-24 07:30 | 752 | 738 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5032 | 2.5.139 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do TANQUE FIBRA CURTA NÃO REFINADA |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-24 10:40 | 2025-07-24 12:10 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1731 | 2.5.140 | No | OPERAÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7649499 | FECHAR BV TANQUE FIBRA CURTA NÃO REFINADA | 45.83.1102 | TQ FIBRA CURTA N REFIN | 1 | hr | 2025-07-28 08:30 | 2025-07-28 09:30 | 754 | 740 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5033 | 2.5.141 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  | SIM |  | NA | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação | 42.FCV.01, 42.FCV.02, 46.FCV.03 | Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 1 | hr | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 08:30 |  | 759 | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5141 | 2.5.142 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  | SIM |  | NA | Instalação das válv. De controle da linha de ácido sulfúrico. (42.FCV.01, 42.FCV.02, 46.FCV.03) | 42.FCV.01, 42.FCV.02, 46.FCV.03 | Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 9 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 17:30 | 758 | 760 | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5142 | 2.5.143 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  | SIM |  | NA | Limpeza e Organização da área | 42.FCV.01, 42.FCV.02, 46.FCV.03 | Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 0.5 | hrs | 2025-07-24 17:30 | 2025-07-24 18:00 | 759 | 761 | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5143 | 2.5.144 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  | SIM |  | NA | Fechamento da PT | 42.FCV.01, 42.FCV.02, 46.FCV.03 | Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 0.5 | hrs | 2025-07-24 18:00 | 2025-07-24 18:30 | 760 |  | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5144 | 2.5.145 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  |  |  | - | Drenar Poço Vácuo (Duffeck) |  |  | 24 | hrs | 2025-07-26 06:00 | 2025-07-27 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4815 | 2.5.148 | No | OPERAÇÃO | MP4 | POÇO DE VÁCUO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza interna poço de vácuo |  |  | 8 | hrs | 2025-07-27 06:00 | 2025-07-27 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4816 | 2.5.149 | No | OPERAÇÃO | MP4 | POÇO DE VÁCUO | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Drenar Sum Pit (Duffeck) |  |  | 24 | hrs | 2025-07-26 06:00 | 2025-07-27 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4820 | 2.5.154 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SUMP PIT | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza interna do sump pit |  |  | 8 | hrs | 2025-07-27 06:00 | 2025-07-27 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4821 | 2.5.155 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SUMP PIT | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  | SIM |  | NA | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação | (42.FCV.04, 42.FCV.6003) | Refinação (em frente ao Refinador #7) Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 1 | hr | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 08:30 |  | 775 | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5146 | 2.5.158 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  | SIM |  | NA | Instalação das válv. De controle da linha de ácido sulfúrico. (42.FCV.04, 42.FCV.6003) | (42.FCV.04, 42.FCV.6003) | Refinação (em frente ao Refinador #7) Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 9 | hrs | 2025-07-28 08:30 | 2025-07-28 17:30 | 774 | 776 | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5147 | 2.5.159 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  | SIM |  | NA | Limpeza e Organização da área | (42.FCV.04, 42.FCV.6003) | Refinação (em frente ao Refinador #7) Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 0.5 | hrs | 2025-07-28 17:30 | 2025-07-28 18:00 | 775 | 777 | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5148 | 2.5.160 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% |  | SIM |  | NA | Fechamento da PT | (42.FCV.04, 42.FCV.6003) | Refinação (em frente ao Refinador #7) Porão e área externa dos Tanques de Fibra Longa | 0.5 | hrs | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:30 | 776 |  | ENERGYTEC;MISTIG | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 5149 | 2.5.161 | No | ENGENHARIA | MP4 | PREPARO DE MASSA | Não | Não | PM4 pH Control Improvement | ANDRÉ SCHNEIDER
0% | TB02 |  |  | 7466472 | fabricar nova tubulação de 1", para o | 46.93.1138 | BBA #1 (DO CHUV) PICHAS | 2 | hrs | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 10:30 | 1271 | 603 | CRISTIANO, ENC 10, ENC 11, SOLD 2, SOLD3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5165 | 2.6.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PICHASSO | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7648243 | Abrir, limpar e lubrificar mancais Ventilador base e capa. | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 9 | hrs | 2025-07-25 10:30 | 2025-07-25 19:30 | 1343 |  | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5168 | 2.6.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VENTILADOR BASE E CAPA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela formadora base |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 01:00 | 2025-07-24 02:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1819 | 2.6.8 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Inquibra - Aplicação produto mesa plana base |  |  | 4 | hrs | 2025-07-24 02:00 | 2025-07-24 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1820 | 2.6.9 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza caixas de vácuo e réguas cerâmicas da base |  |  | 6 | hrs | 2025-07-24 06:00 | 2025-07-24 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1821 | 2.6.10 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Inquibra - Enxague estrutura Mesa plana base |  |  | 6 | hrs | 2025-07-24 06:00 | 2025-07-24 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1822 | 2.6.11 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar lamelas Mesa plana base |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1823 | 2.6.12 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar difusores da caixa de entrada base |  |  | 6 | hrs | 2025-07-25 | 2025-07-25 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1824 | 2.6.13 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar chuveiro DAG - Mesa plana base |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 18:00 | 2025-07-26 20:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1825 | 2.6.14 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Recolar difusores Mesa plana base |  |  | 8 | hrs | 2025-07-28 06:00 | 2025-07-28 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1826 | 2.6.15 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Recolar lamelas caixa entrada base |  |  | 8 | hrs | 2025-07-28 06:00 | 2025-07-28 14:00 |  | 795 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1827 | 2.6.16 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Fechar caixa entrada base |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 14:00 | 2025-07-28 15:00 | 794 |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1828 | 2.6.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar rolo cabeceira base |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 19:30 | 2025-07-29 20:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1829 | 2.6.18 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Bater água na tela formadora base |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-29 22:00 | 2025-07-29 23:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1830 | 2.6.19 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Proteger piso e estruturas Tela formadora base |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 14:00 | 2025-07-29 14:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1832 | 2.6.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar calços e abrir plataformas Tela formadora base |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 14:30 | 2025-07-29 15:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1833 | 2.6.21 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Estender tela no chão Tela formadora base |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 16:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1834 | 2.6.22 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar tubos e içar Tela formadora base |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 17:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1835 | 2.6.23 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Vestir Tela formadora base |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 17:00 | 2025-07-29 18:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1836 | 2.6.24 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Recolocar calços e retirar proteções Tela formadora base |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 18:00 | 2025-07-29 18:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1837 | 2.6.25 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Inquibra - Aplicação produto mesa plana capa |  |  | 3.5 | hrs | 2025-07-24 | 2025-07-24 03:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1839 | 2.6.26 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Inquibra - Enxague estrutura mesa plana capa |  |  | 3 | hrs | 2025-07-24 03:30 | 2025-07-24 06:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1840 | 2.6.27 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar tela formadora capa |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 06:30 | 2025-07-24 08:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1841 | 2.6.28 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Enrolar e guardar tela formadora da capa |  |  | 30 | mins | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1842 | 2.6.29 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza caixas de vácuo e réguas cerâmicas da capa |  |  | 3 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1843 | 2.6.30 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar lamelas |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 11:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1844 | 2.6.31 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Recolar lamelas caixa entrada capa |  |  | 8 | hrs | 2025-07-28 06:00 | 2025-07-28 14:00 |  | 811 | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1845 | 2.6.32 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Fechar caixa de entrada capa |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 14:00 | 2025-07-28 15:00 | 810 |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1846 | 2.6.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar rolo cabeceira da capa |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 18:30 | 2025-07-29 19:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1847 | 2.6.34 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Bater água na tela formadora capa |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-29 20:30 | 2025-07-29 22:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1848 | 2.6.35 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Proteger piso e estruturas Tela formadora capa |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 11:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1850 | 2.6.36 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar calços e abrir plataformas Tela formadora capa |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1851 | 2.6.37 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Estender tela no chão Tela formadora capa |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-29 12:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1852 | 2.6.38 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar tubos e içar Tela formadora capa |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 12:30 | 2025-07-29 13:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1853 | 2.6.39 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Vestir tela formadora capa |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 13:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1854 | 2.6.40 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar chuveiro amido |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 | 2025-07-24 01:00 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1810 | 2.6.41 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Baixar rolo cabeceira capa e base, colocar rolos esticadores em posição de troca e abrir lábio das caixas de entrada |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 | 2025-07-24 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1811 | 2.6.42 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abrir laterais das caixas de entrada e bascular |  |  | 45 | mins | 2025-07-24 01:00 | 2025-07-24 01:45 |  |  | TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1812 | 2.6.43 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza teto falso mesa plana |  |  | 2 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 11:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1813 | 2.6.44 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7560417 | Abrir depurador, retirar telas e agitador | 46.26.1164 | DEPUR 2# ESTAGIO | 3 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 10:30 |  | 824 | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4984 | 2.6.45 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560418 | Abrir depurador, retirar telas e agitador | 46.26.1163 | DEPUR 1# ESTAGIO TELA BASE | 4 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 14:30 | 823 | 825 | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4985 | 2.6.46 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560416 | Abrir depurador, retirar telas e agitador | 46.26.1162 | DEPUR 1# ESTAGIO TELA CAPA | 4 | hrs | 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 18:30 | 824 | 837 | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4986 | 2.6.47 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 4 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 12:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4982 | 2.6.48 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 5 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 18:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4983 | 2.6.49 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7638039 | PG-JUL25 Apoio a Voith para deixar habilitado o movimento de regulagem vertical | 46.CEMI.01 | CAIXA DE ENTRADA MESA PLANA BASE | 1 | hr | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 13:00 |  |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1575 | 2.6.50 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7638040 | PG-JUL25 Apoio a Voith para deixar habilitado o movimento regulagem vertical | 46.CEMS.01 | CX ENTR MPLAN CAPA | 1 | hr | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 13:00 |  |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1576 | 2.6.51 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7638047 | PG-JUL25 Abrir cx de entrada e bascular | 46.CEMI.01 | CAIXA DE ENTRADA MESA PLANA BASE | 2 | hrs | 2025-07-24 02:50 | 2025-07-24 04:50 | 863 | 831 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4847 | 2.6.52 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7638049 | PG-JUL25 Abrir cx de entrada e bascular | 46.CEMS.01 | CX ENTR MPLAN CAPA | 2 | hrs | 2025-07-24 04:50 | 2025-07-24 06:50 | 830 | 832 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4848 | 2.6.53 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7641401 | ABRIR CONECTOR EDGMODULE CX ENTRADA | 46.FCV.1331 | VALV CTRL EDGE MODULE LC TELA BASE | 0.5 | hrs | 2025-07-24 06:50 | 2025-07-24 07:20 | 831 |  | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4849 | 2.6.54 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  | 40 | 7651553 | TQ-INTERNO | 44.83.1003 | Torre de descarga do Pulper / Dump chest | 1.5 |  | 2025-07-25 07:00 | 2025-07-25 08:30 | 55 | 1466 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5486 | 3.18 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 41 | 7651555 | TQ-INTERNO | 44.83.1006 | Tanque de filtrado claro fibra curta | 2 |  | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 10:30 | 55 | 1467 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5487 | 3.19 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 42 | 7651554 | INSP + REP INTERNOS | 44.83.1009 | SUMP PIT OCC | 4 |  | 2025-07-27 15:30 | 2025-07-27 19:30 |  | 1465FS+12 hrs | BUNKER | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5485 | 3.36 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 43 | 7651556 | TQ-REV2 | 44.83.1101 | Torre central de água branca da OCC | 1.5 |  | 2025-07-25 10:30 | 2025-07-25 12:00 |  | 1468 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5488 | 3.20 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7560414 | Revisão interna da bomba de mistura (fan | 46.93.1122 | BBA MISTR (FAN PUMP) TELA BASE MP#4 | 1 | hr | 2025-07-25 20:30 | 2025-07-25 21:30 | 825 | 838 | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 1 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5158 | 2.6.59 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560415 | Revisão interna da bomba de mistura (fan | 46.93.1121 | BBA MISTR (FAN PUMP) TELA CAPA MP#4 | 1 | hr | 2025-07-25 21:30 | 2025-07-25 22:30 | 837 |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 1 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5159 | 2.6.60 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7637291 | *PG25 Instalar trandutor linear, Código 85041825, foi invertido o vertical pelo horizontal, pois o sensor do estoque não funcionou, lembrar que necessita calibrar antes de instalar em area. | 46.CEMS.01 | CX ENTR MPLAN CAPA | 3 | hrs | 2025-07-25 11:00 | 2025-07-25 14:00 | 1274 |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1474 | 2.6.61 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7638039 | PG-JUL25 Apoio a Voith para deixar habilitado o movimento de regulagem vertical | 46.CEMI.01 | CAIXA DE ENTRADA MESA PLANA BASE | 2 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 |  | 841 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1475 | 2.6.62 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7638040 | PG-JUL25 Apoio a Voith para deixar habilitado o movimento regulagem vertical | 46.CEMS.01 | CX ENTR MPLAN CAPA | 1.5 | hrs | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:30 | 840 | 914 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1476 | 2.6.63 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7643885 | Válvula chuveiro destacador travando | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 2 | hrs | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 12:00 | 627 | 846 | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1477 | 2.6.64 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 4 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1486 | 2.6.65 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 5 | hrs | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-25 18:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1487 | 2.6.66 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7550361 | PG- TROCAR PINO LATERAL CX ENTRADA | 46.CEMI.01 | CAIXA DE ENTRADA MESA PLANA BASE | 3 | hrs | 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 18:00 |  | 873 | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4324 | 2.6.67 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7557488 | REL_Solve_24_Manutenção Valvula, RECOMENDAMOS A COMPRA DO KIT DE VEDAÇÃO DO ATUADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA PROXIMA PARADA. | 46.PCV.1133 | VALV CONTRL VACUO FOIL N° 7 TELA BASE | 2 | hrs | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 14:00 | 842 | 847 | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1479 | 2.6.68 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7621332 | Substituir válvula com atuador deteriorado. o mesmo foi trocado posicionador, pois estava travado caixa de ligação. | 46.PCV.1128 | VALV CONTRL VACUO FOIL N° 2 TELA BASE | 2 | hrs | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 16:00 | 846 | 848 | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1480 | 2.6.69 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  | SIM |  | 7641375 | PG25 Substituir vvla de vácuo | 46.PCV.1148 | VALV CONTRL VACUO CX PLANA SUCCAO TRIPLA | 2 | hrs | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 18:00 | 847 |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1481 | 2.6.70 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7646451 | Rolo Cabeceira Mesa capa MP4 (80030369) | 46.RCMS.01 | RL CABECEIRA MPLAN CAPA MP4 (RO202.01) | 4 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 11:30 |  | 850 | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4330 | 2.6.71 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7495009 | TROCAR ROL ESTICADOR TELA CAPA RO 202.06 | 46.REMS.02 | RL ESTICADOR 2 MPLAN CAPA (RO202.06) | 4 | hrs | 2025-07-25 11:30 | 2025-07-25 15:30 | 849 | 851 | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4331 | 2.6.72 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7345565 | PG2022: Trocar Rolo | 46.REMS.01 | RL ESTICADOR(SAIDA)1 MPLAN CAPA(RO202.04 | 4 | hrs | 2025-07-25 15:30 | 2025-07-25 19:30 | 850 |  | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4332 | 2.6.73 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  | 44 | 7651557 | TQ-REV2 | 44.83.1103 | Torre de água clarificada da OCC | 1.5 |  | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 13:30 |  | 1469 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5489 | 3.21 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 45 | 7651557 | TQ-CORR1 | 44.83.1105 | Torre de refugos da MP4 (torre de quebra) | 1.5 |  | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 15:00 |  |  | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5490 | 3.22 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 46 | 7651558 | TQ-CORR1 | 45.83.1102 | Tanque de fibra longa não refinada | 1.5 |  | 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 16:30 |  | 835 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5636 | 2.6.56 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 47 | 7651559 | TQ-INTERNO | 45.83.1103 | Tanque de mistura da tela capa | 1.5 |  | 2025-07-25 16:30 | 2025-07-25 18:00 |  | 836 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5637 | 2.6.57 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 48 | 7651560 | TQ-CORR1 | 45.83.1104 | Tanque de máquina da tela capa | 1.5 |  | 2025-07-25 18:00 | 2025-07-25 19:30 |  | 852FS+12 hrs | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5638 | 2.6.58 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 49 | 7651561 | TQ-INTERNO | 45.83.1105 | Tanque de mistura da tela base | 1.5 |  | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 09:00 |  | 853 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5647 | 2.6.74 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 50 | 7651563 | TQ-CORR1 | 45.83.1106 | Tanque de máquina da tela base | 1.5 |  | 2025-07-26 09:00 | 2025-07-26 10:30 |  | 854 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5648 | 2.6.75 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 51 | 7651675 | TQ-CORR1 | 45.83.6001 | Tanque 02 Fibra Longa Não Refinada | 1.5 |  | 2025-07-26 10:30 | 2025-07-26 12:00 |  | 855 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5649 | 2.6.76 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7636437 | PG2025 Lubrificação caixas de vácuo, Revisão geral da lubrificação das caixas de vácuo Base e Capa Falta de vinil. | 46.SIST.1002 | SISTEMA MESAS PLANAS MP4 | 4 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 12:00 |  |  | TURNO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1478 | 2.6.82 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7641338 | Ensaiar motor devido a trabalhar em | 46.92.1161 | MOTOR RL ACIONADOR #2 MPLAN SUP | 1 | hr | 2025-07-26 12:30 | 2025-07-26 13:30 | 606 | 997 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1574 | 2.6.83 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | 7645132 | Inspeção dos atuadores da caixa de | 46.CEMI.01 | CAIXA DE ENTRADA MESA PLANA BASE | 3.5 | hrs | 2025-07-26 19:00 | 2025-07-26 22:30 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1484 | 2.6.84 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7345565 | PG2022: Trocar Rolo | 46.REMS.01 | RL ESTICADOR(SAIDA)1 MPLAN CAPA(RO202.04 | 2 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 09:30 |  | 830 | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4333 | 2.6.85 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7649631 | PG - Trocar réguas forming capa | 46.CX.1101 | FORMING BOARD | 4 | hrs | 2025-07-26 14:30 | 2025-07-26 18:30 |  |  | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4334 | 2.6.86 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7639934 | SOLDAR DIVISORIA CX VACUO MESA BASE | 46.90.1147 | VACUO CX UMIDA SUCCAO DUPLA | 6 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 13:30 |  | 866 | M CHAVES, ENC 10, ENC 11, WAGNER, SOLD 3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4338 | 2.6.87 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7626333 | REPARO DIVISÃO INTERNA DUOVAC MESA BZ | 46.90.1146 | VACUO CX UMIDA SUCCAO DUPLA | 6 | hrs | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 19:30 | 865 |  | M CHAVES, ENC 10, ENC 11, WAGNER, SOLD 3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4339 | 2.6.88 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7510762 | AJUSTAR ANGULO DO CHUVEIRO AGULHA COUCH | 46.RSMI.01 | RL SUCCAO(COUCH)MPLAN BASE(ACND)RS201.02 | 6 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 13:30 |  | 868 | CRISTIANO, ENC 4, ENC 5, ENC 6, ENC 7, SOLD 2 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4340 | 2.6.89 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7626175 | TROCAR BICOS CHUVEIRO ROL. CAB. CAPA | 46.RCMS.01 | RL CABECEIRA MPLAN CAPA MP4 (RO202.01) | 2 | hrs | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 15:30 | 867 | 869 | CRISTIANO, ENC 4, ENC 5, ENC 6, ENC 7, SOLD 2 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4341 | 2.6.90 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7628198 | TROCAR BICOS CHUVEIRO LUBRIF. ROLO ACION | 46.RAMS.01 | RL ACIONADOR 1 MPLAN SUP, TELA CAPA (ACN | 2 | hrs | 2025-07-27 15:30 | 2025-07-27 17:30 | 868 | 870 | CRISTIANO, ENC 4, ENC 5, ENC 6, ENC 7, SOLD 2 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4342 | 2.6.91 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 10712070 | Instalar chuveiro novo rolo cabeceira capa | 46.RCMS.01 | RL CABECEIRA MPLAN CAPA MP4 (RO202.01) | 2 | hrs | 2025-07-27 17:30 | 2025-07-27 19:30 | 869 |  | CRISTIANO, ENC 4, ENC 5, ENC 6, ENC 7, SOLD 2 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4343 | 2.6.92 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7579080 | SUBSTITUIR LIMITES DESLOCAM TELA.FELTRO | 46.ZSC.1001 | CHAVE LIMITE DESLOCAMENTO TELA CAPA LA | 1.5 | hrs | 2025-07-27 17:30 | 2025-07-27 19:00 | 1389 | 872 | CLEITON, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1482 | 2.6.93 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7579081 | SUBSTITUIR LIMITES DESLOCAM TELA.FELTRO | 46.ZSC.1002 | CHAVE LIMITE DESLOCAMENTO TELA CAPA LC | 1.5 | hrs | 2025-07-27 19:00 | 2025-07-27 20:30 | 871 |  | CLEITON, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1483 | 2.6.94 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7643914 | TROCAR REGUAS LIMITADOR FORMATO LC | 46.SIST.1002 | SISTEMA MESAS PLANAS MP4 | 3 | hrs | 2025-07-27 09:30 | 2025-07-27 12:30 | 845 | 874 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4325 | 2.6.95 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7645323 | PG25 TOPOGRAFIA ALINHAMENTO ROLO COMBINE | 46.RAMS.02 | RL ACIONADOR #2 MPLAN CAPA COMBINER (RO | 3 | hrs | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 16:30 | 873 |  | FUTURA, RONI, ALAN | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4326 | 2.6.96 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7525616 | PG24 Troca cobertura cx vacuo Duovac | 46.CX.1020 | DUPLO COMPART. 1 | 4 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 23:30 |  | 882 | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4327 | 2.6.97 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 10712459 | Instalar réguas que saíram do form na pos 2 (hydroline) | 46.CX.1102 | HYDROLINE PLUS | 4 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 23:30 |  |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4329 | 2.6.98 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  | 52 | 7651691 | TQ-CORR1 | 45.83.6002 | TANQUE MISTURA TELA BASE | 1.5 |  | 2025-07-26 12:00 | 2025-07-26 13:30 |  | 856 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5650 | 2.6.77 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 53 | 7651565 | VP-INT | 46.29.1817 | Filtro auto limpante de água quente (Antigo 45.29.1001) | 2 |  | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 |  | 834 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5635 | 2.6.55 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 54 | 7651572 | TQ-CORR1 | 46.83.1107 | Hydromix Tela Capa | 1.5 |  | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 15:00 |  | 857 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5651 | 2.6.78 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 55 | 7651573 | TQ-CORR1 | 46.83.1108 | Hydromix Tela Base | 1.5 |  | 2025-07-26 15:00 | 2025-07-26 16:30 |  | 858 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5652 | 2.6.79 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7646910 | Trocar óleo recomendação Móbil 914.159 | 46.95.1803 | RED RL ACIONADOR #2 MPLAN SUP | 2 | hrs | 2025-07-27 22:30 | 2025-07-28 00:30 |  |  | TURNO NOITE | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4351 | 2.6.103 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7525615 | PG24 Troca réguas UWHM cx varioline 3 e 4 | 46.CX.1004 | VARIOLINE 1 | 4 | hrs | 2025-07-27 23:30 | 2025-07-28 03:30 | 875 |  | SERGIO, WILLIAN, SILVANO, ALISSON, 6 MEC FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4328 | 2.6.104 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560417 | Fechar depurador | 46.26.1164 | DEPUR 2# ESTAGIO | 3 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 10:30 |  | 884 | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5160 | 2.6.105 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560418 | Fechar depurador | 46.26.1163 | DEPUR 1# ESTAGIO TELA BASE | 4 | hrs | 2025-07-28 10:30 | 2025-07-28 14:30 | 883 | 885 | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5161 | 2.6.106 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7560416 | Fechar depurador | 46.26.1162 | DEPUR 1# ESTAGIO TELA CAPA | 4 | hrs | 2025-07-28 14:30 | 2025-07-28 18:30 | 884 |  | JOÃO GUTTER, JOÃO VITOR, FELIPE, MEC EP 3, MEC EP 4, MEC EP 5 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5162 | 2.6.107 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5 | hrs | 2025-07-28 19:00 | 2025-07-29 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1485 | 2.6.108 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7638273 | Lubrificação dos rolos das mesas formado | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 09:30 |  | 891 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4352 | 2.6.109 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7638047 | PG-JUL25 Fechar cx entrada | 46.CEMI.01 | CAIXA DE ENTRADA MESA PLANA BASE | 2 | hrs | 2025-07-28 19:30 | 2025-07-28 21:30 | 689 | 889 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4345 | 2.6.110 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7638049 | PG-JUL25 Fechar cx entrada | 46.CEMS.01 | CX ENTR MPLAN CAPA | 2 | hrs | 2025-07-28 21:30 | 2025-07-28 23:30 | 888 | 890 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4346 | 2.6.111 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7640575 | Limpeza e troca se necessário dos bicos | 46.SIST.1002 | SISTEMA MESAS PLANAS MP4 | 3 | hrs | 2025-07-28 19:30 | 2025-07-28 22:30 | 889 | 893 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4347 | 2.6.112 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7638272 | Lubrificacao dos rolos das mesas formado | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-28 09:30 | 2025-07-28 11:30 | 887 |  | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4353 | 2.6.113 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7577712 | PG Troca tubos selagem mesa base e capa | 46.SIST.1008 | SISTEMA DE VÁCUO MP4 | 12 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 19:30 |  | 593 | ALEX, JOSEANE, CLEBER, MOREIRA, JOEL, SOLD 1 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4910 | 2.6.114 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | SIM |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7640574 | Limpeza e troca se necessário dos bicos | 46.SIST.1002 | SISTEMA MESAS PLANAS MP4 | 3 | hrs | 2025-07-28 22:30 | 2025-07-29 01:30 | 890 | 894 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4348 | 2.6.115 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7639308 | Limpeza dos chuveiros de lubrificação da | 46.SIST.1002 | SISTEMA MESAS PLANAS MP4 | 3 | hrs | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 04:30 | 893 | 895 | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4349 | 2.6.116 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7560798 | Limpeza e troca se necessário dos bicos | 46.SIST.1002 | SISTEMA MESAS PLANAS MP4 | 3 | hrs | 2025-07-29 04:30 | 2025-07-29 07:30 | 894 |  | GIOVANI, ENC 14, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4350 | 2.6.117 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Teste gerais na mesa plana (pichasso, limitadores, chuveiro, etc) |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 04:00 | 2025-07-30 05:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4846 | 2.6.121 | No | OPERAÇÃO | MP4 | MESA PLANA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Afrouxar esticadores das prensas e movimentar rolos para troca dos feltros |  |  | 30 | mins | 2025-07-23 12:30 | 2025-07-23 13:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1855 | 2.7.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirada dos feltro pela Cleanic |  |  | 45 | mins | 2025-07-23 14:15 | 2025-07-23 15:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1858 | 2.7.4 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Inquibra - Enxague estrutura das prensas |  |  | 3 | hrs | 2025-07-23 21:00 | 2025-07-24 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1860 | 2.7.6 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 | SIM |  | 7380787 | LIBERAÇÃO - Reinstalar atuador AUMA | 46.92.1875 | MOTOR AUMA BASC 1 TUBO SUC 2ª PRENSA INF | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 |  | 908 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1577 | 2.7.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7380787 | Reinstalar atuador AUMA | 46.92.1875 | MOTOR AUMA BASC 1 TUBO SUC 2ª PRENSA INF | 8 | hrs | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 19:00 | 907 |  | ENERGITEC | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1578 | 2.7.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7560431 | Retirar NIPCOFLEX | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 6 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 18:00 | 929 |  | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4355 | 2.7.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% |  | SIM |  | - | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação | 46.46.1002 | 2ª Prensa | 1 | hr | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:30 |  | 911 | ODIRMAQ | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 4851 | 2.7.10 | No | ENGENHARIA | MP4 | PRENSAS | Não | Não | PM4 Dry Measuring Device | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Alteração da suportação do sensor de umidade | 46.46.1002 | 2ª Prensa | 5 | hrs | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 13:30 | 910 | 912 | ODIRMAQ | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 4852 | 2.7.11 | No | ENGENHARIA | MP4 | PRENSAS | Não | Não | PM4 Dry Measuring Device | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Limpeza e Organização da área | 46.46.1002 | 2ª Prensa | 0.5 | hrs | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 14:00 | 911 | 913 | ODIRMAQ | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 4853 | 2.7.12 | No | ENGENHARIA | MP4 | PRENSAS | Não | Não | PM4 Dry Measuring Device | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Fechamento da PT | 46.46.1002 | 2ª Prensa | 0.5 | hrs | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 14:30 | 912 |  | ODIRMAQ | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 4854 | 2.7.13 | No | ENGENHARIA | MP4 | PRENSAS | Não | Não | PM4 Dry Measuring Device | LUIZ SILVA
0% | TB02 |  |  | 7638106 | PG-JUL25 Suporte a voith com automação durante a revisão de 3 anos da nipco-flex | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 1.5 | hrs | 2025-07-25 11:30 | 2025-07-25 13:00 | 841 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1488 | 2.7.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7638106 | PG-JUL25 Suporte a voith com automação durante a revisão de 3 anos da nipco-flex | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 1 | hr | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 15:00 |  | 917 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1489 | 2.7.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7641384 | Ajustar posição e limites pick up 1. Ajustar posição e limites do motor auma do pick up 1 | 46.92.1855 | MOTOR AUMA ROLO PICK-UP 1ª PRENSA | 2 | hrs | 2025-07-25 20:00 | 2025-07-25 22:00 |  | 919 | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1492 | 2.7.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632716 | PREVENTIVA TROCA ATUADOR AUMA (APOIO PARA ELÉTRICA) | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 17:00 | 915 | 1047 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1493 | 2.7.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7641374 | *Substituir preventivamente valvula pichasso corte total devido oxidação | 46.HV.2021 | VALV ON/OFF CHUV SH 402.90 ALTA PRESS LI | 3 | hrs | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 13:00 | 602 | 984 | SILVIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1494 | 2.7.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7625184 | Inspeção dos apalpadores e cilindros Gui | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-25 22:00 | 2025-07-26 | 916 |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1496 | 2.7.19 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7646389 | verificar vibração rolo direcionador 1ª | 46.RDFP.01 | RL DIRECIONADOR FELTRO #1 1# PRENSA SUP | 8 | hrs | 2025-07-25 11:30 | 2025-07-25 19:30 |  | 929 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 2, MEC EP 3 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4354 | 2.7.20 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7560431 | Revisão interna trianual da NipcoFlex da | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 60 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-27 19:30 |  |  | VOITH | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4360 | 2.7.21 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7594762 | Substituir encoder de posição dos rolos | 46.RPSF.04 | RL POSICIONADOR SAIDA FELTRO #4 2# PRENS | 3 | hrs | 2025-07-26 03:00 | 2025-07-26 06:00 | 988 |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1497 | 2.7.22 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7641379 | *RESTABELECER FUNCIONAMENTO DO ACINAMENTO DO MOVIMENTO DA RASPA DO ROLO 46.RDFP.02 O MESMO NÃO ESTA MOVIMENTANDO. (Varimatic) | 46.RDFP.02 | RL DIRECIONADOR FELTRO #2 PRENSA #2 1# P | 5 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 13:00 |  |  | CBTI | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1495 | 2.7.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7638106 | PG-JUL25 Suporte a voith com automação durante a revisão de 3 anos da nipco-flex | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 2.5 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 10:30 |  | 1190 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1490 | 2.7.24 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Retirar chuveiro DAG - 1º prensa |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 20:00 | 2025-07-26 22:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1861 | 2.7.25 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 4 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 12:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1499 | 2.7.26 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 5 | hrs | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 18:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1500 | 2.7.27 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7637961 | Valvula chuveiro destacador folha | 46.HV.2037 | VALV ON/OFF CHUV DESTACADOR TELA | 2 | hrs | 2025-07-26 16:00 | 2025-07-26 18:00 |  |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1503 | 2.7.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7620884 | Troca rolo pickup 1° prensa MP4 (80030374) | 46.RPUP.01 | RL PICKUP 1# PRENSA SUP (RS401.01) | 5 | hrs | 2025-07-26 09:30 | 2025-07-26 14:30 | 920 | 909;936 | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4356 | 2.7.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  | 56 | 7651574 | TQ-CORR1 | 46.83.1109 | Calha de Água Branca Tela Capa | 1.5 |  | 2025-07-26 16:30 | 2025-07-26 18:00 |  | 859 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5653 | 2.6.80 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 57 | 7651575 | TQ-CORR1 | 46.83.1110 | Calha de Água Branca Tela Base | 1.5 |  | 2025-07-26 18:00 | 2025-07-26 19:30 |  | 877 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5654 | 2.6.81 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 58 | 7651576 | TQ-CORR1 | 46.83.1111 | Tanque de água das prensas da MP4 | 1.5 |  | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 09:00 |  | 931 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5655 | 2.7.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 4 | hrs | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 12:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1501 | 2.7.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7546757 | Relocar caixa de passagem, ligação dos | 46.11.1002 | MESA PLANA BASE MP4 | 5 | hrs | 2025-07-27 13:00 | 2025-07-27 18:00 |  |  | ENERGITEC | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1502 | 2.7.34 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7638106 | PG-JUL25 Suporte a voith com automação durante a revisão de 3 anos da nipco-flex | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 2 | hrs | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 10:00 |  | 1226 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1491 | 2.7.35 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7560431 | Reinstalar NIPCOFLEX | 46.RNFX.01 | RL NIPCOFLEX 1# PRENSA (RL SUP) | 6 | hrs | 2025-07-28 13:30 | 2025-07-28 19:30 | 929 | 937 | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4357 | 2.7.36 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7638637 | Lubrificação dos rolos da 1ª prensa MP#4 | 46.46.1001 | 1# PRENSA NIPCOFLEX MP#4 | 2 | hrs | 2025-07-28 11:30 | 2025-07-28 13:30 | 936 | 938 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4358 | 2.7.37 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7645164 | Lubrificação dos rolos da 2ª prensa MP#4 | 46.46.1002 | 2# PRENSA NIPCOFLEX MP#4 | 2 | hrs | 2025-07-28 13:30 | 2025-07-28 15:30 | 937 |  | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4359 | 2.7.38 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 6 | hrs | 2025-07-29 | 2025-07-29 06:00 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1498 | 2.7.39 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Colocar feltro no dispositivo 1º prensa inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 04:30 | 2025-07-29 05:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1863 | 2.7.40 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar cordas para o feltro da 1ª prensa inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 05:00 | 2025-07-29 05:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1864 | 2.7.41 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar dispositivo 1º prensa inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 05:30 | 2025-07-29 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1865 | 2.7.42 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar o feltro da 1ª prensa inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 06:00 | 2025-07-29 06:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1866 | 2.7.43 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar feltro da 1ª prensa inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 06:30 | 2025-07-29 07:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1867 | 2.7.44 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar feltro no dispositivo 1º prensa superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 03:00 | 2025-07-29 03:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1869 | 2.7.45 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar dispositivo 1º prensa superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 03:30 | 2025-07-29 04:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1870 | 2.7.46 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar cordas para o feltro da 1ª prensa superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 08:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1871 | 2.7.47 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar o feltro da 1ª prensa superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1872 | 2.7.48 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Retirar dispositivo 1º prensa superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 08:30 | 2025-07-29 09:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1873 | 2.7.49 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar feltro da 1ª prensa superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1874 | 2.7.50 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar calhas |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 10:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1875 | 2.7.51 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar calhas e fechar prensas |  |  | 2 | hrs | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1876 | 2.7.52 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Desbloqueio prensas |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-29 13:00 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1877 | 2.7.53 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Ligar UH para aquecimento e enchimento das mantas |  |  | 1.5 | hrs | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 14:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1878 | 2.7.54 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Molhar feltros e rodar em jog |  |  | 2 | hrs | 2025-07-30 05:00 | 2025-07-30 07:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1879 | 2.7.55 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Esticar feltros |  |  | 1 | hr | 2025-07-30 07:00 | 2025-07-30 08:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1880 | 2.7.56 | No | OPERAÇÃO | MP4 | PRENSAS | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7642064 | Em Parada de Máquina Isolar Resfriador d | 46.23.1811 | UND HIDR GRUPOS SECADORES (CENTRAL) | 0.5 | hrs | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 16:30 | 985 |  | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4362 | 2.8.2 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Bloqueio elétrico |  |  | 1 | hr | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 14:00 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1886 | 2.8.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Hidrojato ventiladores |  |  | 33 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-25 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1888 | 2.8.5 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Troca de filtros de ar dos ventiladores |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 22:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1889 | 2.8.6 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  | 59 | 7651579 | TQ-INTERNO | 46.83.1112 | Tanque de Água Branca #2 (meio) | 1.5 |  | 2025-07-27 09:00 | 2025-07-27 10:30 |  | 878 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5563 | 2.6.99 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 60 | 7651581 | TQ-INTERNO | 46.83.1113 | Tanque de Água Branca #2 Tela Capa (sul) | 1.5 |  | 2025-07-27 10:30 | 2025-07-27 12:00 |  | 879 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5564 | 2.6.100 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 61 | 7651583 | TQ-CORR1 | 46.83.1114 | Tanque de Água Branca #2 Tela Base (norte) | 1.5 |  | 2025-07-27 12:00 | 2025-07-27 13:30 |  | 880 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5565 | 2.6.101 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 62 | 7651585 | TQ-INTERNO | 46.83.1115 | Tanque das canaletas | 1.5 |  | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 15:00 |  | 1309 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5612 | 2.20.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 63 | 7651586 | TQ-REV2 | 46.83.1116 | Couch pit (Pulper do couch) | 1.5 |  | 2025-07-27 15:00 | 2025-07-27 16:30 |  |  | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5566 | 2.6.102 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | MESA PLANA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 64 | 7651587 | TQ-CORR1 | 46.83.1117 | Pulper das prensas (Press pit) | 1.5 |  | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 18:00 |  | 932 | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5656 | 2.7.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 65 | 7651588 | TQ-CORR1 | 46.83.1119 | Pulper da enroladeira (pulper final) | 1.5 |  | 2025-07-27 18:00 | 2025-07-27 19:30 |  |  | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5613 | 2.20.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 66 | 7651589 | VP-INT | 46.83.1124 | Tq. Ar Compr. MP4 - Ar Processo | 3 |  | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-26 22:30 |  | 1307 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5610 | 2.20.1 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 67 | 7651590 | VP-INT | 46.83.1126 | Tq. Ar Compr. MP4 - Regul Tela e feltro | 3 |  | 2025-07-26 22:30 | 2025-07-27 01:30 |  | 1308 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5611 | 2.20.2 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 68 | 7651591 | VP-MEUS /Tubo-MEUS | 46.83.1502 | Separador de condensado #1 | 3 |  | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 15:00 |  | 970 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5678 | 2.8.12 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 69 | 7651592 | VP-MEUS /Tubo-MEUS | 46.83.1503 | Separador de condensado #2 | 3 |  | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 18:00 |  | 972FS+13,5 hrs | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5679 | 2.8.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 70 | 7651593 | Tubo-MEUS | 46.83.1504 | Separador de condensado #3 | 3 |  | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 10:30 |  | 973 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5680 | 2.8.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 71 | 7651594 | Tubo-MEUS | 46.83.1505 | Separador de condensado #4 | 3 |  | 2025-07-25 10:30 | 2025-07-25 13:30 |  | 974 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5681 | 2.8.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 72 | 7651595 | TQ-INTERNO | 46.83.1803 | Tanque de óleo da Unidade hidráulica da 1# prensa | 1.5 |  | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 21:00 |  |  | INSPEÇÃO | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5657 | 2.7.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | PRENSAS | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 73 | 7651690 | VP-MEUS /Tubo-MEUS | 46.83.6001 | Tanque Separador de Condensado S5 | 3 |  | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 16:30 |  | 975 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5682 | 2.8.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 74 | 7651686 | Tubo-MEUS | 46.83.6002 | Tanque Separador de Condensado S6 | 3 |  | 2025-07-25 16:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5683 | 2.8.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% |  |  |  | - | Limpeza teto falso capota |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 06:00 | 2025-07-25 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1881 | 2.8.24 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza do mezanino e ventiladores (NÃO MOLHAR PISO SOB CCM) |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 06:00 | 2025-07-25 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1882 | 2.8.25 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza teto capota |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 22:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1883 | 2.8.26 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 | SIM |  | 7644624 | *Verificar pressão pistão quebra, vacuo unirun,1, 3 e 6 | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-25 14:00 | 2025-07-25 16:00 | 918 |  | SILVIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1504 | 2.8.27 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7631028 | Reparar Duto de ar quente do stabilizer | 46.85.1516 | VENT P/INSUFLAMENTO FACAS AR E SSTABILIZ | 5 | hrs | 2025-07-25 13:30 | 2025-07-25 18:30 |  | 959 | CRISTIANO, ENC 10, ENC 11, SOLD 2, SOLD3 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4361 | 2.8.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  | 75 | 7651608 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.14 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 16:00 |  | 966 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5659 | 2.8.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 76 | 7651622 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.26 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-24 16:00 | 2025-07-24 20:00 |  | 967 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5660 | 2.8.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7625184 | Inspeção dos apalpadores e cilindros Gui | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 3 | hrs | 2025-07-26 | 2025-07-26 03:00 |  | 922 | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1507 | 2.8.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  | 77 | 7651624 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.28 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-24 20:00 | 2025-07-25 |  | 971 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5661 | 2.8.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 78 | 7651627 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.30 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 04:00 |  | 976 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5662 | 2.8.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 79 | 7651630 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.31 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 04:00 | 2025-07-25 08:00 | 55 | 977 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5663 | 2.8.19 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 80 | 7651633 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.33 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | 57 | 978 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5664 | 2.8.20 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 81 | 7651636 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.34 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 16:00 | 57 | 979 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5665 | 2.8.21 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 82 | 7651635 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.34 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 20:00 |  | 980 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5666 | 2.8.22 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 83 | 7651640 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.36 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 20:00 | 2025-07-26 | 62 | 989 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5667 | 2.8.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% |  |  |  | - | Limpeza porão e plataformas secagem |  |  | 8 | hrs | 2025-07-26 22:00 | 2025-07-27 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1884 | 2.8.39 | No | OPERAÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM | SIM |  | 7631343 | Manutenção Preventiva cabos aterramento | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 3 | hrs | 2025-07-26 13:30 | 2025-07-26 16:30 | 861 | 729 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1579 | 2.8.40 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7644489 | R-. Limpeza das lentes das fotocélulas | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 1.5 | hrs | 2025-07-26 16:30 | 2025-07-26 18:00 | 1020 | 999 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1505 | 2.8.41 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7644012 | Fazer Inspeção dos limites de deslocamen | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 1.5 | hrs | 2025-07-26 18:00 | 2025-07-26 19:30 | 998 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1506 | 2.8.42 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7641380 | PG25 Revisar vvla na PG | 46.PCV.3125 | VALV CONTRL PRESS P/ DESSUPER | 1.5 | hrs | 2025-07-26 18:30 | 2025-07-26 20:00 |  |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1509 | 2.8.43 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7582593 | Troca de oleo dos redutores de oscilacao | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 15:30 |  |  | ADELSON | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4363 | 2.8.44 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7618201 | Limpeza dos filtros de óleo das caixas | 46.83.1201 | TQ OLEO UND LUB CENTRAL | 6 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 13:30 |  | 1018 | ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4364 | 2.8.45 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  | 84 | 7651642 | SECADOR.COMP | 46.RSEC.37 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 04:00 | 63 | 1003 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5668 | 2.8.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 85 | 7651654 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.38 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 04:00 | 2025-07-26 08:00 | 64 | 1004 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5669 | 2.8.46 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 86 | 7651655 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.39 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 12:00 |  | 1005 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5670 | 2.8.47 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 87 | 7651656 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.41 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 12:00 | 2025-07-26 16:00 |  | 1006 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5671 | 2.8.48 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 88 | 7651657 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.42 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 16:00 | 2025-07-26 20:00 |  | 1007 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5672 | 2.8.49 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 89 | 7651658 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.43 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 20:00 | 2025-07-27 | 90 | 1008 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5673 | 2.8.50 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 90 | 7651659 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.44 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 04:00 | 92 | 1009 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5674 | 2.8.51 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 91 | 7651660 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.45 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 04:00 | 2025-07-27 08:00 |  | 1010 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5675 | 2.8.52 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 92 | 7651661 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.46 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 12:00 | 98 | 1011 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5676 | 2.8.53 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 93 | 7651662 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.47 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 12:00 | 2025-07-27 16:00 | 98 |  | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5677 | 2.8.54 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 94 | 7651663 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.48 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 21:00 |  | 987 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5572 | 2.8.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 95 | 7651664 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.49 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-25 21:00 | 2025-07-26 01:00 |  | 990 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5573 | 2.8.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 96 | 7651665 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.50 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 01:00 | 2025-07-26 05:00 |  | 991 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5574 | 2.8.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 97 | 7651666 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.51 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 05:00 | 2025-07-26 09:00 |  | 992 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5575 | 2.8.34 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5 | hrs | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 13:00 |  |  | CLEITON, OVIDIO, TURNO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1508 | 2.8.60 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7641420 | Lubrificação das cruzetas do eixo cardan | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 3 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 10:30 | 1002 |  | ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4365 | 2.8.61 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 | SIM |  | 7647179 | INSPEÇÃO GERAL DISKCUTTER | 46.48.1802 | FACA ROT (SERRA) PASSA PONTA FINAL SECAR | 2.5 | hrs | 2025-07-26 14:00 | 2025-07-26 16:30 |  | 998 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1510 | 2.9.1 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | DISK CUTTER | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Limpeza capota - Proteger motores, luminárias, sensores e calandra (iniciar pelo 1º grupo e dar sequência) - Porão, piso operacional LA/LC e interno capota |  |  | 3 | hrs | 2025-07-23 13:30 | 2025-07-23 16:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2056 | 2.10.3 | No | OPERAÇÃO | MP4 | VAPOR | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza capota - Inquibra - Limpeza na estrutura capota externo, interno, passarelas, colunas piso operação e porão |  |  | 7 | hrs | 2025-07-23 15:30 | 2025-07-23 22:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2057 | 2.10.4 | No | OPERAÇÃO | MP4 | VAPOR | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza capota - Inquibra - Enxague estrutura capota piso operacional e porão |  |  | 6 | hrs | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-24 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2058 | 2.10.5 | No | OPERAÇÃO | MP4 | VAPOR | SIM | SIM |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7643688 | Vazamento de vapor CIL 47 | 46.RSEC.47 | Cilindro Secador Nr 47 | 1.5 | hrs | 2025-07-24 21:00 | 2025-07-24 22:30 | 1028 | 1030 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4368 | 2.10.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7646906 | vazamento na valvula da saida do cil 19 | 46.RSEC.19 | CILINDRO SECADOR #19 MP4 | 1.5 | hrs | 2025-07-24 22:30 | 2025-07-25 | 1029 |  | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4369 | 2.10.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7633487 | PG - Troca trocadores calor 3º grupo | 46.85.1518 | VENT P/INSUFLAMENTO SIST #3 (CAPOTA #3) | 55.5 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-26 19:30 |  |  | CORDEIRO, ENC 1, ENC 2, ENC 3, ENC 4, SOLD 2 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4366 | 2.10.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7639213 | Remover filtros Y, do separador | 46.83.6001 | Separador Condensado S5 | 3 | hrs | 2025-07-27 21:30 | 2025-07-28 00:30 | 1033 | 1035 | GIOVANI, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4372 | 2.10.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7646905 | troca de junta do flexivel S5 | 46.83.1506 | SEPAR CONDESD #5 | 1 | hr | 2025-07-28 00:30 | 2025-07-28 01:30 | 1034 | 1036 | GIOVANI, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4373 | 2.10.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7645619 | vazamento flange saida coletor geral | 46.83.1501 | TQ COLETOR CONDESD | 2 | hrs | 2025-07-28 01:30 | 2025-07-28 03:30 | 1035 | 1037 | GIOVANI, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4374 | 2.10.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7644640 | eliminar visor condesnsado ventilador 6º/7º | 46.85.6003 | Ventilador Insuflamento Capota Nr 04 | 2 | hrs | 2025-07-28 05:30 | 2025-07-28 07:30 | 1036 |  | GIOVANI, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4375 | 2.10.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Passar ar na secagem |  |  | 2 | hrs | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-29 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2051 | 2.10.17 | No | OPERAÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 3 | hrs | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 11:00 |  | 1439 | CLEITON, SILVIO, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1511 | 2.10.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | VAPOR | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Desbloqueio vapor e abrir by-pass |  |  | 4 | hrs | 2025-07-30 | 2025-07-30 04:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2047 | 2.10.19 | No | OPERAÇÃO | MP4 | VAPOR | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Abrir vapor para grupos secadores |  |  | 8 | hrs | 2025-07-30 04:00 | 2025-07-30 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2048 | 2.10.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | VAPOR | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela secadora |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 | 2025-07-24 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2035 | 2.11.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7638146 | Revisão Transferfoil | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 103.5 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-28 19:30 | 1052 |  | VOITH | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4379 | 2.11.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7641376 | trocar junta valvula entrada cil 02 trocar junta parte de cima da valvula 4' 300 libra entrada cilindro 02 | 46.PCV.3104 | VALV CONTRL PRESS ENTR CILINDRO NO. 1 | 2 | hrs | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 18:00 |  | 1078 | SILVIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1512 | 2.11.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7538361 | Inspeção em Celula de Carga 1º GRUPO | 46.WT.1708 | (P01M4HH31AQ03K44-A22) Tensão da folha C | 1 | hr | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 18:00 | 917 |  | CLEITON, IBS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1513 | 2.11.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7641289 | trocar polia dupla a cima do esticador 1 | 46.GR.0070 | SIST CORDA MP#4 | 1 | hr | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 |  | 1049FS+1 hr | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4376 | 2.11.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 06:00 | 2025-07-26 08:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2036 | 2.11.8 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela secadora 1º grupo |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 06:00 | 2025-07-27 08:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2037 | 2.11.9 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7645590 | Lubrificação Geral 1º Grupo Secador MP#4 | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-27 09:30 | 2025-07-27 11:30 | 1049 | 1045 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4378 | 2.11.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Colocar tela 1º grupo no dispositivo |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 23:00 | 2025-07-29 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2039 | 2.11.11 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar dispositivo na capota Troca tela 1º grupo |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 | 2025-07-29 00:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2040 | 2.11.12 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarras cordas na tela nova Troca tela 1º grupo |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 00:30 | 2025-07-29 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2041 | 2.11.13 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela Troca tela 1º grupo |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 01:00 | 2025-07-29 01:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2042 | 2.11.14 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Tirar dispositivo Troca tela 1º grupo |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 02:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2043 | 2.11.15 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela Troca tela 1º grupo |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 02:00 | 2025-07-29 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2044 | 2.11.16 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 1º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7635196 | Revisão Duostabilizers | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 103.5 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-28 19:30 | 1064 |  | VOITH | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4381 | 2.12.2 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 06:00 | 2025-07-26 08:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2034 | 2.12.3 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7645591 | Lubrificação Geral 2º Grupo Secador MP#4 | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 09:30 |  | 1062 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4380 | 2.12.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 2º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7632523 | PG-JUL25 Abrir BV do cilindro secador | 46.RSEC.30 | CILINDRO SECADOR #30 | 0.5 | hrs | 2025-07-23 19:30 | 2025-07-23 20:00 |  |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC 3, MEC 4, HELINTON, MARINHO | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4382 | 2.13.1 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632226 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.10 | CILINDRO SECADOR #10 MP4 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 22:30 | 2025-07-24 23:00 |  | 1071 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4385 | 2.13.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7635196 | Revisão S Stabilizers | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 103.5 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-28 19:30 | 1081 |  | VOITH | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4391 | 2.13.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7643899 | *Verificar funcionamento das raspa cilindro 13, não está afastando. | 46.RSEC.13 | CILINDRO SECADOR #13 MP4 | 1 | hr | 2025-07-25 15:00 | 2025-07-25 16:00 |  | 1248 | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1514 | 2.13.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7645326 | Trocar rolamento LA | 46.RSEC.18 | CILINDRO SECADOR #18 MP4 | 4 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 11:30 | 1071 | 1079 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 2, MEC EP 3 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4387 | 2.13.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 | SIM |  | 7636440 | Revisar valvula automatica do 3º Grupo termico superior 46.PCV.3113A esta com barulho interno na valvula Sr. Edgard esta ciente do problema | 46.PCV.3113A | VALV CONTRL PRESS ENTR 3° GRUPO TERMICO | 2 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 10:00 |  | 1077 | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1515 | 2.13.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7641378 | PG25 Revisar vvla, ruído interno | 46.PCV.3113B | VALV CONTRL PRESS ENTR 3° GRUPO TERMICO | 2 | hrs | 2025-07-26 10:00 | 2025-07-26 12:00 | 1076 |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1516 | 2.13.11 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632226 | Fechar BV | 46.RSEC.10 | CILINDRO SECADOR #10 MP4 | 0.75 | hrs | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-26 20:15 | 1074 | 1080 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4388 | 2.13.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632222 | Fechar BV | 46.RSEC.14 | CILINDRO SECADOR #14 MP4 | 0.75 | hrs | 2025-07-26 20:15 | 2025-07-26 21:00 | 1079 | 1081 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4389 | 2.13.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7645592 | Lubrificação Geral 3º Grupo Secador MP#4 | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-27 11:30 | 2025-07-27 13:30 | 1080 | 1072 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4390 | 2.13.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela secadora 3º grupo inferior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 10:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2027 | 2.13.16 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 10708071 | ALINHAMENTO ÓPTICO ROLOS 3 GRUPO INF | 46.GR.0052 | 3º Grupo Secador Tela Inferior | 12 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 19:30 |  | 1089 | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 6, MEC EP 7, FUTURA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4383 | 2.13.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Colocar tela no dispositivo Troca tela 3º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 02:30 | 2025-07-29 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2029 | 2.13.18 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar dispositivo no porão Troca tela 3º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 03:00 | 2025-07-29 03:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2030 | 2.13.19 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarrar cordas na tela nova Troca tela 3º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 03:30 | 2025-07-29 04:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2031 | 2.13.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela Troca tela 3º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 04:00 | 2025-07-29 04:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2032 | 2.13.21 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela Troca tela 3º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 04:30 | 2025-07-29 05:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2033 | 2.13.22 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632523 | Fechar bv | 46.RSEC.30 | CILINDRO SECADOR #30 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 20:45 | 2025-07-29 21:30 | 1083 |  | CLEVERSON, JOÃO BENDA | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4384 | 2.13.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 3º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela secadora 4º grupo superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 02:00 | 2025-07-24 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2015 | 2.14.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632223 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.26 | CILINDRO SECADOR #26 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 23:30 | 2025-07-25 |  | 1095 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4392 | 2.14.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7623853 | abrir bv | 46.RSEC.27 | CILINDRO SECADOR #27 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 | 2025-07-25 00:30 | 1094 | 1096 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4393 | 2.14.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632224 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.28 | CILINDRO SECADOR #28 MP4 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 00:30 | 2025-07-25 01:00 | 1095 | 1097 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4394 | 2.14.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632223 | Fechar BV | 46.RSEC.26 | CILINDRO SECADOR #26 | 0.75 | hrs | 2025-07-26 21:00 | 2025-07-26 21:45 | 1096 | 1098 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4395 | 2.14.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632224 | Fechar BV | 46.RSEC.28 | CILINDRO SECADOR #28 MP4 | 0.75 | hrs | 2025-07-26 21:45 | 2025-07-26 22:30 | 1097 | 1104 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4396 | 2.14.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 10:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2016 | 2.14.8 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  | SIM |  | - | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação - Substitui de bloco rotâmetros 4° Gr Sec | 46.RGTS.66 | 4° Gp sec | 1 | hr | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:30 |  | 1101;1180 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1449 | 2.14.9 | No | ENGENHARIA | MP4 | 4º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Substitui de bloco rotâmetros 4° Gr Sec (LA e LC) e interligação do Sistema de Lubrificação RGTS 66 | 46.RGTS.66 | 4° Gp sec | 10 | hrs | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 18:30 | 1100 | 1102 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1450 | 2.14.10 | No | ENGENHARIA | MP4 | 4º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Fechamento da PT Substitui de bloco rotâmetros 4° Gr Sec | 46.RGTS.66 | 4° Gp sec | 0.5 | hrs | 2025-07-26 19:00 | 2025-07-26 19:30 | 1102 |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1452 | 2.14.12 | No | ENGENHARIA | MP4 | 4º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% | PM |  |  | 7645593 | Lubrificação Geral 4º Grupo Secador MP#4 | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 15:30 | 1104 |  | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4398 | 2.14.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela secadora 4º grupo superior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 10:00 | 2025-07-27 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2017 | 2.14.15 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7636442 | PG25 Apoio Instr rotâmetros 4° gr sec, desconectar e conectar o bloco de rotametro | 46.RGTS.66 | RL GUIA#66 - 4° GRUPO TELA SEC INF | 2 | hrs | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 10:00 | 1078 | 1252 | SILVIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1518 | 2.14.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Colocar tela no dispositivo 4º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 | 2025-07-28 00:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2019 | 2.14.17 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar dispositivo na capota 4º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 00:30 | 2025-07-28 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2020 | 2.14.18 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarras cordas na tela nova 4º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 01:00 | 2025-07-28 01:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2021 | 2.14.19 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela 4º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 01:30 | 2025-07-28 02:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2022 | 2.14.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Tirar dispositivo 4º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-28 02:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2023 | 2.14.21 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela 4º grupo superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 02:30 | 2025-07-28 03:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2024 | 2.14.22 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 | SIM |  | 7630159 | DESBLOQUEAR PARA TESTE - PG25 Apoio Eletr rotâmetros 4° gr sec | 46.RGTS.66 | RL GUIA#66 - 4° GRUPO TELA SEC INF | 0.5 | hrs | 2025-07-28 07:00 | 2025-07-28 07:30 |  |  | BLOQUEADOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1580 | 2.14.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7630159 | BLOQUEAR NOVAMENTE APÓS TESTE - PG25 Apoio Eletr rotâmetros 4° gr sec | 46.RGTS.66 | RL GUIA#66 - 4° GRUPO TELA SEC INF | 0.5 | hrs | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 10:30 |  |  | BLOQUEADOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1581 | 2.14.24 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 4º GRUPO | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela secadora 5º grupo superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 03:00 | 2025-07-24 04:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1997 | 2.15.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela secadora 5º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 04:00 | 2025-07-24 05:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1998 | 2.15.3 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7645594 | Lubrificação Geral 5° Grupo Secadores | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 13:30 | 1152 |  | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4416 | 2.15.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  | SIM |  | - | ENGENHARIA - Pm4 Guide Rolls Relocation | 46 |  | 103.5 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-28 19:30 |  |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 472 | 2.15.5 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 1 | hr | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 13:00 |  | 1124;1125 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1428 | 2.15.6 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Montagem dos andaimes 5° Gp sec | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 5 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 18:00 | 1123 |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1429 | 2.15.7 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Instalação do rolo guia 5º Gp sec (1ª Etapa) | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 6.5 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 19:30 | 1123 |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1430 | 2.15.8 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Instalação do rolo guia 5º Gp sec (2ª Etapa) | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1431 | 2.15.9 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Interligação do sistema de lubricação do 5º Gp sec | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1432 | 2.15.10 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Teste do sistema de lubricação do 5º Gp sec | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 2 | hrs | 2025-07-27 13:00 | 2025-07-27 15:00 |  | 1185 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1433 | 2.15.11 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Desmontagem dos andaimes 5° Gp sec | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 11 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 18:30 |  | 1130;1186SS | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1434 | 2.15.12 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Fechamento da PT | 46.RGTS.67 | 5° Gp sec | 0.5 | hrs | 2025-07-28 19:00 | 2025-07-28 19:30 | 1130 |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1436 | 2.15.14 | No | ENGENHARIA | MP4 | 5º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% | TB02 |  |  | 7632228 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.33 | CILINDRO SECADOR #33 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 01:30 | 2025-07-25 02:00 | 1132 | 1134 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4400 | 2.15.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632229 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.34 | CILINDRO SECADOR #34 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 02:00 | 2025-07-25 02:30 | 1133 | 1135 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4401 | 2.15.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632230 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.36 | CILINDRO SECADOR #36 MP4 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 02:30 | 2025-07-25 03:00 | 1134 | 1136 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4402 | 2.15.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632231 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.37 | CILINDRO SECADOR #37 MP4 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 03:00 | 2025-07-25 03:30 | 1135 | 1137 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4403 | 2.15.19 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632233 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.38 | CILINDRO SECADOR #38 MP4 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 03:30 | 2025-07-25 04:00 | 1136 | 1138 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4404 | 2.15.20 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632234 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.39 | Cilindro Secador Nr 39 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 04:00 | 2025-07-25 04:30 | 1137 | 1141 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4405 | 2.15.21 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 10:00 | 2025-07-26 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1999 | 2.15.22 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 | SIM |  | 7592610 | *PS Jan Revisão Vvla 5º GR Superior, Abrir válvula e substituir internos | 46.PCV.3123 | VALV CONTRL PRESS ENTR 5° GRUPO TERMICO | 2 | hrs | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 15:00 |  |  | SOLVE VALVULAS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1519 | 2.15.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7632225 | Fechar BV | 46.RSEC.31 | CILINDRO SECADOR #31 | 0.75 | hrs | 2025-07-26 22:30 | 2025-07-26 23:15 | 1138 | 1142 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4406 | 2.15.24 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632228 | Fechar BV | 46.RSEC.33 | CILINDRO SECADOR #33 | 0.75 | hrs | 2025-07-26 23:15 | 2025-07-27 | 1141 | 1143 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4407 | 2.15.25 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632229 | Fechar BV | 46.RSEC.34 | CILINDRO SECADOR #34 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 | 2025-07-27 00:45 | 1142 |  | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4408 | 2.15.26 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela secadora 5º grupo inferior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 12:00 | 2025-07-27 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2000 | 2.15.27 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7474051 | Retirar rolo para revisão Voith. | 46.RGTS.31 | RL GUIA #31 TELA SECADORA | 5 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 12:30 | 1151 |  | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4413 | 2.15.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7474043 | Retirar rolo para revisão Voith. | 46.RGTS.29 | RL GUIA #29 TELA SECADORA | 5 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 12:30 |  |  | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4414 | 2.15.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela secadora 5º grupo superior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 14:00 | 2025-07-27 16:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2001 | 2.15.30 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632230 | Fechar BV | 46.RSEC.36 | CILINDRO SECADOR #36 MP4 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 08:15 |  | 1149 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4409 | 2.15.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632231 | Fechar BV | 46.RSEC.37 | CILINDRO SECADOR #37 MP4 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 08:15 | 2025-07-28 09:00 | 1148 | 1150 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4410 | 2.15.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632233 | Fechar BV | 46.RSEC.38 | CILINDRO SECADOR #38 MP4 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:45 | 1149 | 1151 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4411 | 2.15.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632234 | Fechar BV | 46.RSEC.39 | Cilindro Secador Nr 39 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 09:45 | 2025-07-28 10:30 | 1150 | 1145 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4412 | 2.15.34 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7474031 | Retirar rolo para revisão Voith. | 46.RATS.11 | RL ACIONADOR #11 TELA SECADORA (ACIONADO | 6 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 13:30 |  | 1121 | EDENIR, FABIANO, PALLI | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4415 | 2.15.35 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | NÃO | SIM |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Colocar tela no dispositivo 5º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 02:30 | 2025-07-28 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2003 | 2.15.36 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar dispositivo na capota 5º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 03:00 | 2025-07-28 03:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2004 | 2.15.37 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarras cordas na tela nova 5º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 03:30 | 2025-07-28 04:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2005 | 2.15.38 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela 5º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 04:00 | 2025-07-28 04:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2006 | 2.15.39 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Tirar dispositivo 5º grupo superior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 04:30 | 2025-07-28 05:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2007 | 2.15.40 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela 5º grupo superior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 05:00 | 2025-07-28 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2008 | 2.15.41 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar tela 5º grupo inferior no dispositivo 5º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 22:00 | 2025-07-28 23:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2010 | 2.15.42 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar dispositivo no porão 5º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 | 2025-07-29 00:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2011 | 2.15.43 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarrar cordas na tela nova 5º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 00:30 | 2025-07-29 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2012 | 2.15.44 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela 5º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-29 01:00 | 2025-07-29 01:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2013 | 2.15.45 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela 5º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 02:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2014 | 2.15.46 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 5º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Corte e retirada tela secadora 6º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-24 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1988 | 2.16.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7645595 | Lubrificação Geral 6° Grupo Secadores | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-24 13:30 | 2025-07-24 15:30 | 1206 |  | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4437 | 2.16.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7632238 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.44 | Cilindro Secador Nr 44 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 08:00 |  | 1170 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4417 | 2.16.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632239 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.45 | Cilindro Secador Nr 45 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | 1169 | 1171 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4418 | 2.16.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632240 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.46 | Cilindro Secador Nr 46 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:00 | 1170 | 1172 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4419 | 2.16.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632241 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.47 | Cilindro Secador Nr 47 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | 1171 | 1173 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4420 | 2.16.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632242 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.48 | Cilindro Secador Nr 48 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | 1172 | 1174 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4421 | 2.16.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632243 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.49 | Cilindro Secador Nr 49 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:30 | 1173 | 1175 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4422 | 2.16.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632244 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.50 | Cilindro Secador Nr 50 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 | 1174 | 1176 | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4423 | 2.16.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632235 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.41 | Cilindro Secador Nr 41 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 04:30 | 2025-07-25 05:00 | 1175 | 1177 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4424 | 2.16.11 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632236 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.42 | Cilindro Secador Nr 42 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 05:00 | 2025-07-25 05:30 | 1176 | 1178 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4425 | 2.16.12 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632237 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.43 | Cilindro Secador Nr 43 | 0.5 | hrs | 2025-07-25 05:30 | 2025-07-25 06:00 | 1177 | 1191 | DOUGLAS, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4426 | 2.16.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  | SIM |  | - | Elaboração de PT, Bloqueio e Liberação | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 1 | hr | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:30 |  | 1180 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1438 | 2.16.14 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Instalação do rolo guia 6º Gp sec (1ª Etapa) | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 12 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1440 | 2.16.16 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Interligação do sistema de lubricação do 6º Gp sec (1ª Etapa) | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 7 | hrs | 2025-07-26 12:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1442 | 2.16.18 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Interligação do sistema de lubricação do 6º Gp sec (2ª Etapa) | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 6 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 13:30 |  |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1443 | 2.16.19 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Teste do sistema de lubricação do 6º Gp sec | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 2 | hrs | 2025-07-27 15:00 | 2025-07-27 17:00 | 1128 |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1444 | 2.16.20 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Desmontagem dos andaimes 6° Gp sec | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 11 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 18:30 | 1129SS | 1187 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1445 | 2.16.21 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Limpeza e Organização da área | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 0.5 | hrs | 2025-07-28 18:30 | 2025-07-28 19:00 | 1186 | 1188 | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1446 | 2.16.22 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  | SIM |  | - | Fechamento da PT | 46.RGTS.68 | 6° Gp sec | 0.5 | hrs | 2025-07-28 19:00 | 2025-07-28 19:30 | 1187 |  | VOITH | ENGENHARIA A1 | Manually Scheduled | 1447 | 2.16.23 | No | ENGENHARIA | MP4 | 6º GRUPO | Não | Sim | PM4 Guide Rolls Relocation | LUIZ SILVA
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 10:00 | 2025-07-26 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1989 | 2.16.24 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7538361 | Inspeção em Celula de Carga 6º GRUPO | 46.WT.1708 | (P01M4HH31AQ03K44-A22) Tensão da folha C | 1 | hr | 2025-07-26 10:30 | 2025-07-26 11:30 | 924 |  | CLEITON, IBS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1520 | 2.16.25 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7643912 | trocar os dois tirantes | 46.RSEC.47 | Cilindro Secador Nr 47 | 2 | hrs | 2025-07-26 01:30 | 2025-07-26 03:30 | 1178 | 1192 | MARINHO, HELINTON, MEC FT 1, MEC FT 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4427 | 2.16.26 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632238 | Fechar BV | 46.RSEC.44 | Cilindro Secador Nr 44 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 20:15 | 1191 | 1193 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4428 | 2.16.27 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632239 | Fechar BV | 46.RSEC.45 | Cilindro Secador Nr 45 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 20:15 | 2025-07-27 21:00 | 1192 | 1194 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4429 | 2.16.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632240 | Fechar BV | 46.RSEC.46 | Cilindro Secador Nr 46 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 21:00 | 2025-07-27 21:45 | 1193 | 1195 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4430 | 2.16.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632241 | Fechar BV | 46.RSEC.47 | Cilindro Secador Nr 47 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 21:45 | 2025-07-27 22:30 | 1194 | 1196 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4431 | 2.16.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632242 | Fechar BV | 46.RSEC.48 | Cilindro Secador Nr 48 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 22:30 | 2025-07-27 23:15 | 1195 | 1197 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4432 | 2.16.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632243 | Fechar BV | 46.RSEC.49 | Cilindro Secador Nr 49 | 0.75 | hrs | 2025-07-27 23:15 | 2025-07-28 | 1196 | 1204 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4433 | 2.16.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela secadora 6º grupo inferior |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 16:00 | 2025-07-27 18:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1990 | 2.16.33 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Colocar tela no dispositivo 6º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 | 2025-07-28 00:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1992 | 2.16.34 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar dispositivo no porão 6º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 00:30 | 2025-07-28 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1993 | 2.16.35 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarrar cordas na tela nova 6º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 01:00 | 2025-07-28 01:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1994 | 2.16.36 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela 6º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 01:30 | 2025-07-28 02:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1995 | 2.16.37 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela 6º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-28 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1996 | 2.16.38 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632235 | Fechar BV | 46.RSEC.41 | Cilindro Secador Nr 41 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 10:30 | 2025-07-28 11:15 | 1197 | 1205 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4434 | 2.16.39 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632236 | Fechar BV | 46.RSEC.42 | Cilindro Secador Nr 42 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 11:15 | 2025-07-28 12:00 | 1204 | 1206 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4435 | 2.16.40 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632237 | Fechar BV | 46.RSEC.43 | Cilindro Secador Nr 43 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 12:00 | 2025-07-28 12:45 | 1205 | 1168 | RONI, ALAN, MEC 6, MEC 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4436 | 2.16.41 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 6º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  |  | Corte e retirada tela secadora 7º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-24 05:00 | 2025-07-24 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5062 | 2.17.2 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632245 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.51 | Cilindro Secador Nr 51 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 11:30 |  |  | RONI, MEC EP 6 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4438 | 2.17.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632246 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.52 | Cilindro Secador Nr 52 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 08:00 |  | 1213 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4439 | 2.17.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632247 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.53 | Cilindro Secador Nr 53 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | 1212 | 1214 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4440 | 2.17.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632248 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.54 | Cilindro Secador Nr 54 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:00 | 1213 | 1215 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4441 | 2.17.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632249 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.55 | Cilindro Secador Nr 55 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | 1214 | 1216 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4442 | 2.17.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632250 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.56 | Cilindro Secador Nr 56 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | 1215 | 1217 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4443 | 2.17.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632252 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.57 | Cilindro Secador Nr 57 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:30 | 1216 | 1218 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4444 | 2.17.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632253 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.58 | Cilindro Secador Nr 58 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 | 1217 | 1219 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4445 | 2.17.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632254 | PG-JUL25 Abertura e fechamento de BV e d | 46.RSEC.59 | Cilindro Secador Nr 59 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 11:30 | 1218 | 1220 | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4446 | 2.17.11 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7622301 | ABRIR BV | 46.RSEC.60 | Cilindro Secador Nr 60 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 11:30 | 2025-07-24 12:00 | 1219 |  | ALAN, MEC EP 7 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4447 | 2.17.12 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7645596 | Lubrificação Geral 7° Grupo Secadores | 46.SIST.1004 | SISTEMA GRUPOS SECADORES MP4 | 2 | hrs | 2025-07-24 15:30 | 2025-07-24 17:30 | 1241 |  | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4461 | 2.17.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7643915 | Vazamento uniao rotativa cil.59 | 46.UROT.6559 | UNIÃO ROTATIVO DO CILINDRO SECADOR #59 | 3 | hrs | 2025-07-25 22:30 | 2025-07-26 01:30 |  | 1223 | MARINHO, HELINTON, MEC FT 1, MEC FT 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4448 | 2.17.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7643913 | Trocar os dois tirantes | 46.RSEC.59 | Cilindro Secador Nr 59 | 2 | hrs | 2025-07-26 03:30 | 2025-07-26 05:30 | 1222 | 1224 | MARINHO, HELINTON, MEC FT 1, MEC FT 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4449 | 2.17.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7622301 | INSPEÇÃO DO PESCADOR CIL. 60 | 46.RSEC.60 | Cilindro Secador Nr 60 | 4 | hrs | 2025-07-26 15:30 | 2025-07-26 19:30 | 1223 | 1227 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4450 | 2.17.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7538361 | Inspeção em Celula de Carga 7º GRUPO | 46.WT.1708 | (P01M4HH31AQ03K44-A22) Tensão da folha C | 1 | hr | 2025-07-27 10:00 | 2025-07-27 11:00 | 935 |  | CLEITON, IBS | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1521 | 2.17.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  |  | Colocar tela no dispositivo 7º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 | 2025-07-28 00:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5068 | 2.17.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  |  | Posicionar dispositivo no porão 7º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 00:30 | 2025-07-28 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5069 | 2.17.21 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  |  | Amarrar cordas na tela nova 7º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 01:00 | 2025-07-28 01:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5070 | 2.17.22 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  |  | Passar tela 7º grupo inferior |  |  | 30 | mins | 2025-07-28 01:30 | 2025-07-28 02:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5065 | 2.17.23 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  |  | Emendar tela 7º grupo inferior |  |  | 1 | hr | 2025-07-28 02:00 | 2025-07-28 03:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5066 | 2.17.24 | No | OPERAÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632245 | Fechar BV | 46.RSEC.51 | Cilindro Secador Nr 51 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 00:45 | 2025-07-28 01:30 | 1227 | 1234 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4452 | 2.17.25 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632246 | Fechar BV | 46.RSEC.52 | Cilindro Secador Nr 52 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 01:30 | 2025-07-28 02:15 | 1233 | 1235 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4453 | 2.17.26 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632247 | Fechar BV | 46.RSEC.53 | Cilindro Secador Nr 53 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 02:15 | 2025-07-28 03:00 | 1234 | 1236 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4454 | 2.17.27 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632248 | Fechar BV | 46.RSEC.54 | Cilindro Secador Nr 54 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 03:00 | 2025-07-28 03:45 | 1235 | 1237 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4455 | 2.17.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632249 | Fechar BV | 46.RSEC.55 | Cilindro Secador Nr 55 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 03:45 | 2025-07-28 04:30 | 1236 |  | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4456 | 2.17.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632250 | Fechar BV | 46.RSEC.56 | Cilindro Secador Nr 56 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 22:30 | 2025-07-28 23:15 |  | 1239 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4457 | 2.17.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632252 | Fechar BV | 46.RSEC.57 | Cilindro Secador Nr 57 | 0.75 | hrs | 2025-07-28 23:15 | 2025-07-29 | 1238 | 1240 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4458 | 2.17.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632253 | Fechar BV | 46.RSEC.58 | Cilindro Secador Nr 58 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 | 2025-07-29 00:45 | 1239 | 1241 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4459 | 2.17.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7632254 | Fechar BV | 46.RSEC.59 | Cilindro Secador Nr 59 | 0.75 | hrs | 2025-07-29 00:45 | 2025-07-29 01:30 | 1240 | 1221 | HELINTON, MARINHO, MEC 1 FT, MEC 2 FT | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4460 | 2.17.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | 7º GRUPO | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7641712 | PG-25Jul Abrir equipamento para inspeção | 46.23.1809 | TROC CALOR AQUEC AGUAVAPOR | 1.5 | hrs | 2025-07-25 | 2025-07-25 01:30 | 1254 | 1247 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4463 | 2.18.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7641713 | PG-25Jul Abrir equipamento para inspeção | 46.23.1810 | TROC CALOR RESFR AGUAAGUA | 1.5 | hrs | 2025-07-25 01:30 | 2025-07-25 03:00 | 1246 |  | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4464 | 2.18.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7605241 | *REL ABB - Substituir acoplamento encoder posição do Frame. Cod ABB: 019832-007. | 46.QCS.1011 | Coluna LC Frame Scanner MP4 | 1 | hr | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-25 17:00 | 1073 | 1249 | OVIDIO, ABB | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1524 | 2.18.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7605411 | *REL ABB - Substituir escovas de Frame, Substituir escovas de lubrificação 8 escovas Cod. ABB: 019147-050. | 46.QCS.1012 | Cabeça Sensora Scanner MP4 | 1 | hr | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 18:00 | 1248 |  | OVIDIO, ABB | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1525 | 2.18.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Trocar corda e emendar |  |  | 2 | hrs | 2025-07-26 12:00 | 2025-07-26 14:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2324 | 2.18.7 | No | OPERAÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7640358 | Inspeção dos sensores da ENROLADEIRA da | 46.11.1020 | ENROLADEIRA MASTERREEL MP#4 | 2 | hrs | 2025-07-27 | 2025-07-27 02:00 |  |  | DANILO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1526 | 2.18.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7602825 | *Relocar comando do cilindro do 2º parador LC 2º parador LC | 46.SIST.1006 | SISTEMA ENROLADEIRA MP4 | 1.5 | hrs | 2025-07-27 10:00 | 2025-07-27 11:30 | 1107 | 1253 | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1522 | 2.18.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7602826 | *Relocar comando do cilindro do 1º parador, preparativos em operação normal | 46.SIST.1006 | SISTEMA ENROLADEIRA MP4 | 1.5 | hrs | 2025-07-27 11:30 | 2025-07-27 13:00 | 1252 |  | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1523 | 2.18.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7637308 | Verificar vazamento na conecção pistão | 46.SIST.1006 | SISTEMA ENROLADEIRA MP4 | 2 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 09:30 |  | 1246 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4462 | 2.18.11 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7539890 | PG24 Direcionar dreno para local seguro | 46.11.1015 | CALANDRA ECOCAL MP4 | 2 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 21:30 |  | 1259 | GIOVANI, ENC 15, SOLD 4 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4465 | 2.18.12 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7648236 | Calibração e Inspeção Instrumentos/Válvu | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 6 | hrs | 2025-07-28 | 2025-07-28 06:00 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1527 | 2.18.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7641712 | PG-25Jul Abrir equipamento para inspeção | 46.23.1809 | TROC CALOR AQUEC AGUAVAPOR | 1.5 | hrs | 2025-07-28 15:50 | 2025-07-28 17:20 | 671 | 1258 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4519 | 2.18.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7641713 | PG-25Jul Abrir equipamento para inspeção | 46.23.1810 | TROC CALOR RESFR AGUAAGUA | 1.5 | hrs | 2025-07-28 17:20 | 2025-07-28 18:50 | 1257 |  | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4520 | 2.18.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7635954 | Lubrificação da calandra da MP#4 | 46.11.1015 | CALANDRA ECOCAL MP4 | 2 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 09:30 | 1255 | 1260 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4466 | 2.18.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7636532 | Lubrificação da enroladeira da MP4 | 46.11.1020 | ENROLADEIRA MASTERREEL MP#4 | 2 | hrs | 2025-07-29 09:30 | 2025-07-29 11:30 | 1259 | 1261 | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4467 | 2.18.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7618259 | Lubrificar pontos Scanner MP#4 | 46.QCS.1003 | Network Platform Scanner MP4 | 1 | hr | 2025-07-29 11:30 | 2025-07-29 12:30 | 1260 |  | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4468 | 2.18.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Teste geral enroladeira |  |  | 6 | hrs | 2025-07-30 06:00 | 2025-07-30 12:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2325 | 2.18.21 | No | OPERAÇÃO | MP4 | CALANDRA/ENROLADEIRA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 | SIM |  | 7640763 | PG-JUL25 Apoio a Voith na parte eletrica | 46.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP4 | 4 | hrs | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 19:00 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1582 | 2.19.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | - | Bloqueio elétrico Esteira refile rebobinadeira |  |  | 1 | hr | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 14:00 |  |  | ELETRICISTA 1 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 5023 | 2.19.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% |  |  |  | - | Cortar tela transportadora de refile |  |  | 1 | hr | 2025-07-25 | 2025-07-25 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5024 | 2.19.5 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7632259 | PG - Soldar chapas esteira de refile | 46.14.1173 | TRANSPORTADOR PULPER ENROLADEIRA | 12 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 19:30 | 961 | 782 | ALEX, JOSEANE, CLEBER, MOREIRA, JOEL | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5089 | 2.19.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% |  |  |  | - | Limpeza região do trancel, elevador de bobinas e tombador de bobinas |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 22:00 | 2025-07-26 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2328 | 2.19.7 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Limpeza na rebobinadeira |  |  | 8 | hrs | 2025-07-25 22:00 | 2025-07-26 06:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2329 | 2.19.8 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7640764 | PG-JUL25 Apoio a Voith na revisão mecânica | 46.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP4 | 1 | hr | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-25 11:00 | 1345 | 839 | OVIDIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5060 | 2.19.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7616692 | *PG - Trocar grade que suporta o vinil de freio do rolo carga rebobinadeira | 46.GR.0059 | Seção Rebobinadeira | 2 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 10:00 |  |  | OVIDIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1530 | 2.19.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% |  |  |  | - | Limpeza no entorno da rebobinadeira (copa, estoque de tubetes, estoque de fitas, armários) |  |  | 6 | hrs | 2025-07-26 14:00 | 2025-07-26 20:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2330 | 2.19.11 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | TB02 |  |  | 7606223 | fazer revisão teclas do piano | 46.0450.05 | Mesa Piano Trancel - Painel MP1 | 5.5 | hrs | 2025-07-26 14:00 | 2025-07-26 19:30 |  |  | ELVIS, MÁRCIO, MEC EP 3, MEC EP 4 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4469 | 2.19.12 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7603617 | Chuveiros de ar para emenda (EM PARADA DA REBO), na rebobinadeira não estão funcionando. Verificar. | 46.GR.0063 | SECAO ENROLAMENTO | 1 | hr | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 14:00 |  | 1279 | OVIDIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1535 | 2.19.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7640764 | PG-JUL25 Apoio a Voith na revisão mecânica | 46.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP4 | 1.5 | hrs | 2025-07-26 16:30 | 2025-07-26 18:00 | 1278 |  | OVIDIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1536 | 2.19.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7587846 | *MEC-Trocar mangueiras do piano | 46.0450.05 | Mesa Piano Trancel - Painel MP1 | 8 | hrs | 2025-07-26 09:30 | 2025-07-26 17:30 |  |  | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1537 | 2.19.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7645617 | Alinhamento rolos esteira de refile | 46.14.1173 | TRANSPORTADOR PULPER ENROLADEIRA | 6 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 13:30 | 1373 | 1436 | FUTURA, RONI, ALAN | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 5103 | 2.19.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% |  |  |  | - | Passar corda no circuito da tela refile rebobinadeira |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 18:00 | 2025-07-27 20:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5026 | 2.19.17 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Posicionar dispositivo refile rebobinadeira |  |  | 30 | mins | 2025-07-27 20:00 | 2025-07-27 20:30 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5027 | 2.19.18 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Amarrar cordas na tela nova refile rebobinadeira |  |  | 30 | mins | 2025-07-27 20:30 | 2025-07-27 21:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5028 | 2.19.19 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Passar tela refile rebobinadeira |  |  | 1 | hr | 2025-07-27 21:00 | 2025-07-27 22:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5029 | 2.19.20 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% |  |  |  | - | Emendar tela refile rebobinadeira |  |  | 2 | hrs | 2025-07-27 22:00 | 2025-07-28 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5030 | 2.19.21 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  |  | 7617631 | SIG - Calibração de velocidade | 46.SIC.1196 | VELOCIDADE ROLO SUPORTE 1 REBOB MP4 | 1 | hr | 2025-07-27 19:00 | 2025-07-27 20:00 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1538 | 2.19.22 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7640764 | PG-JUL25 Apoio a Voith na revisão mecânica | 46.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP4 | 1 | hr | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 09:00 |  | 1388 | OVIDIO, SOLVE | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1682 | 2.19.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7641354 | ROT - Sanar vasamento no bloco das valvulas de acionamento da grade frondal. Vazamento de óleo. | 46.GR.0063 | SECAO ENROLAMENTO | 2 | hrs | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 18:30 |  | 1290 | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1528 | 2.19.24 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7646222 | Reestabelecer centralizador rebobinadeira. Sr Edenir relatou que o sistema não estava funcionando, foi forçado direcional e realmente não chega alimentação até os cilindros. Provavelmente, será necessário passar tubo de vinil até o local. Apoio do terceir | 46.GR.0061 | SECAO DESENROLAMENTO | 1 | hr | 2025-07-27 18:30 | 2025-07-27 19:30 | 1289 |  | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1529 | 2.19.25 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7649470 | Vazamento sistema acoplamento LC do desenrolador. | 46.GR.0061 | SECAO DESENROLAMENTO | 1 | hr | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 |  | 1292 | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1531 | 2.19.26 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7565105 | *Trocar mangueiras de vinil 6mm dos rolinhos abridores são 21 rolinhos cada um são 26 metros nessesario 3 pessoas e em torno 8 horas para execução | 46.RAPA.04 | RL ABRIDOR PAPEL REBOBIN (45 SEGMENTOS) | 6 | hrs | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 15:00 | 1291 | 1293 | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1532 | 2.19.27 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7587318 | *Revisar cilindro de freio para instalar no rolo | 46.RCFR.02 | Rolo Contra Faca Superior Rebobinadeira | 2 | hrs | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-28 17:00 | 1292 | 1294 | SILVIO, VOITH | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1533 | 2.19.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 | SIM |  | 7632871 | *AND-verificar mangueiras do pistão do descedor estão encostando na estrutura as mesma estão com desgaste | 46.33.1708 | DESCEDOR DE BOBINAS MP4 | 2 | hrs | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-28 19:00 | 1293 |  | SILVIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1534 | 2.19.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7581040 | PREV. SISTEMÁTICA SISTEMA DE CORTE | 46.90.1601 | Malha Sistema Faca/Contrafaca Conjunto 1 | 2 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 09:30 |  | 1296 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4470 | 2.19.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7576621 | PREV. SISTEMÁTICA SISTEMA DE CORTE | 46.90.1602 | Malha Sistema Faca/Contrafaca Conjunto 2 | 2 | hrs | 2025-07-28 09:30 | 2025-07-28 11:30 | 1295 | 1297 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4471 | 2.19.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7646792 | PREV. SISTEMÁTICA SISTEMA DE CORTE | 46.90.1603 | Malha Sistema Faca/Contrafaca Conjunto 3 | 2 | hrs | 2025-07-28 11:30 | 2025-07-28 13:30 | 1296 | 1298 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4472 | 2.19.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7404167 | PREV. SISTEMÁTICA SISTEMA DE CORTE | 46.90.1607 | Malha Sistema Faca/Contrafaca Conjunto 7 | 2 | hrs | 2025-07-28 13:30 | 2025-07-28 15:30 | 1297 | 1299 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4473 | 2.19.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7586544 | PREV. SISTEMÁTICA SISTEMA DE CORTE | 46.90.1608 | Malha Sistema Faca/Contrafaca Conjunto 8 | 2 | hrs | 2025-07-28 15:30 | 2025-07-28 17:30 | 1298 |  | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4474 | 2.19.34 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7649630 | EWO Substituir par de cilindros | 46.11.1020 | ENROLADEIRA MASTERREEL MP#4 | 4 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 11:30 |  | 1301 | VALDECIR, MARLON, EDENIR, FABIANO, TERCEIROS | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4475 | 2.19.35 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7642180 | Lubrificação geral da rebobinadeira da | 46.SIST.1007 | SISTEMA REBOBINADEIRA MP4 | 3 | hrs | 2025-07-29 12:30 | 2025-07-29 15:30 | 1300 |  | JEAN | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4476 | 2.19.36 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% |  |  |  | - | Testes gerais na rebobinadeira |  |  | 6 | hrs | 2025-07-29 19:00 | 2025-07-30 01:00 |  |  | OPERAÇÃO | OPERAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 2332 | 2.19.39 | No | OPERAÇÃO | MP4 | REBOBINADEIRA | SIM | NÃO |  | MARIA/RENAN
0% | PM |  | 98 | 7651667 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.52 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 09:00 | 2025-07-26 13:00 | 101 | 993 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5576 | 2.8.35 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 99 | 7651668 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.53 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 13:00 | 2025-07-26 17:00 |  | 994 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5577 | 2.8.36 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 100 | 7651669 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.54 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 17:00 | 2025-07-26 21:00 |  | 995 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5578 | 2.8.37 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 101 | 7651670 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.55 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-26 21:00 | 2025-07-27 01:00 |  | 1012 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5579 | 2.8.38 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | TB02 |  |  | 7632220 | ABRIR BV Tanques ar | 46.83.1124 | RESERV AR TRABALHO PREDIO MAQN | 1 | hr | 2025-07-26 19:30 | 2025-07-26 20:30 | 746 | 1311 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4497 | 2.20.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632221 | ABRIR BV Tanques ar | 46.83.1126 | RESERV AR P/REGULADORES TELA E FELTRO | 1 | hr | 2025-07-26 20:30 | 2025-07-26 21:30 | 1310 | 1312 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4498 | 2.20.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632220 | FECHAR BV APÓS INSP Tanques ar | 46.83.1124 | RESERV AR TRABALHO PREDIO MAQN | 3 | hrs | 2025-07-26 21:30 | 2025-07-27 00:30 | 1311 | 1313 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4499 | 2.20.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632221 | FECHAR BV APÓS INSP Tanques ar | 46.83.1126 | RESERV AR P/REGULADORES TELA E FELTRO | 3 | hrs | 2025-07-27 00:30 | 2025-07-27 03:30 | 1312 | 680 | GIOVANI, ENC 15 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4500 | 2.20.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM | NÃO |  | 7640440 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 9 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 17:30 |  |  | ELETRICISTA 3;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1587 | 2.21.1 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7647876 | LIBERAÇÃO PG25 - ATUALIZAÇÃO DO DISJUNTOR A35.7A | 46.44.03 | CCM 03 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:00 |  |  | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1593 | 2.21.2 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560802 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVA Cubículos - Retificador 1 | 46.0158.01 | Retificador #1 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:00 |  | 1318 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1596 | 2.21.3 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560802 | PREVENTIVA Cubículos - Retificador 1 | 46.0158.01 | Retificador #1 | 4 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 13:00 | 1317 | 1319 | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1597 | 2.21.4 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560803 | PREVENTIVA Cubículos - Retificador 2 | 46.0158.02 | Retificador #2 | 4 | hrs | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 17:00 | 1318 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1598 | 2.21.5 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - GERAL | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 09:00 |  | 1321;1323 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1599 | 2.21.6 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - GERAL | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 10 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 19:00 | 1320 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1600 | 2.21.7 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7647876 | INSTALAÇÃO - PG25 - ATUALIZAÇÃO DO DISJUNTOR A35.7A | 46.44.03 | CCM 03 | 10 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 19:00 |  |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1594 | 2.21.8 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - ABB | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | 1320 | 1324;1331 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1602 | 2.21.9 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - ABB | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 2 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 11:30 | 1323 |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1603 | 2.21.10 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648388 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVA Disjuntores BT - ABB | 4602556001 | Disjuntor Entrada A35.8B.3 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 |  | 1326 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1610 | 2.21.11 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648388 | PREVENTIVA Disjuntores BT - ABB | 4602556001 | Disjuntor Entrada A35.8B.3 | 4 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 13:30 | 1325 |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1611 | 2.21.12 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647874 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVA DISJUNTOR BT SIEMENS / WEG | 46.0455.02 | Seccionadora Aterramento Painel Rebob | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 |  | 1328 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1612 | 2.21.13 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647874 | PREVENTIVA DISJUNTOR BT SIEMENS / WEG | 46.0455.02 | Seccionadora Aterramento Painel Rebob | 4 | hrs | 2025-07-24 12:00 | 2025-07-24 16:00 | 1327 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1613 | 2.21.14 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | LIBERAÇÃO - Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 0.5 | hrs | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 |  |  | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1614 | 2.21.15 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 9 | hrs | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 17:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1615 | 2.21.16 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7632345 | PG-JUL25 Apoio com iluminação e ponto de | 46.RSEC.10 | CILINDRO SECADOR #10 MP4 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:00 | 1323 | 1332 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4858 | 2.21.17 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647877 | LIBERAÇÃO - Ensaio + Inspeção e Limpeza TRAFO A SECO | 46.53.1001 | Transformador TR6411 - TR35.1 | 0.5 | hrs | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:30 | 1331 | 1333;1334 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4859 | 2.21.18 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647877 | Ensaio + Inspeção e Limpeza TRAFO A SECO | 46.53.1001 | Transformador TR6411 - TR35.1 | 9 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 19:30 | 1332 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4860 | 2.21.19 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7512145 | Display sem funcionamento | 46.0158.01 | Retificador #1 MP4 | 2 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 12:30 | 1332 | 1335 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4862 | 2.21.20 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7621331 | Identificar NDBUS multidrives | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 1 | hr | 2025-07-24 12:30 | 2025-07-24 13:30 | 1334 | 1336 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4863 | 2.21.21 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7512146 | Indicando alarme geral e não reseta | 46.0158.02 | Retificador #2 MP4 | 4 | hrs | 2025-07-24 13:30 | 2025-07-24 17:30 | 1335 | 1337 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4864 | 2.21.22 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7639332 | Insp preventiva Single Drives MP#4 | 46.0258.31 | Inversor Motor 46.92.1059 | 1.5 | hrs | 2025-07-24 17:30 | 2025-07-24 19:00 | 1336 |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4865 | 2.21.23 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7639333 | Insp preventiva Single Drives MP#4 | 46.0258.32 | Inversor Motor 45.92.1001 | 2 | hrs | 2025-07-24 19:30 | 2025-07-24 21:30 |  | 1339 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4866 | 2.21.24 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7639334 | Insp preventiva Single Drives MP#4 | 46.0358.10 | Inversor Acionamento Motor 46.92.1050 | 2 | hrs | 2025-07-24 21:30 | 2025-07-24 23:30 | 1338 | 1340 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4867 | 2.21.25 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560756 | Inspeção e limpeza de cubículos | 46.44.01 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 2 | hrs | 2025-07-24 23:30 | 2025-07-25 01:30 | 1339 | 1347 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4868 | 2.21.26 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 10 | hrs | 2025-07-24 07:30 | 2025-07-24 17:30 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4882 | 2.21.27 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 15:30 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4883 | 2.21.28 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM |  |  | 7631160 | Abrir, limpar e lubrificar acoplamentos | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 3 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 10:30 |  | 785 | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4884 | 2.21.29 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7560866 | Limpeza nas estações de operação ABB | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 1.5 | hrs | 2025-07-25 18:00 | 2025-07-25 19:30 |  |  | CLEITON, ABB | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4888 | 2.21.30 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7560868 | Limpeza estações de operação e servidore | 40 | OCC E MAQUINAS DE PAPEL 3 E 4 | 2 | hrs | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 |  | 1274 | OVIDIO, VOITH | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4889 | 2.21.31 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM | NÃO |  | 7647877 | Ensaio + Inspeção e Limpeza TRAFO A SECO | 46.53.1001 | Transformador TR6411 - TR35.1 | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4861 | 2.21.32 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560757 | Inspeção e limpeza de cubículos | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 3 | hrs | 2025-07-25 01:30 | 2025-07-25 04:30 | 1340 | 1348 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4869 | 2.21.33 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7620871 | INSPEÇÃO SOFT-STARTER ABB | 46.0258.01 | SOFT-STARTER MOTOR 46/92/1008 | 3 | hrs | 2025-07-25 04:30 | 2025-07-25 07:30 | 1347 | 1349 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4870 | 2.21.34 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7620870 | INSPEÇÃO SOFT-STARTER ABB | 46.0258.25 | SOFT-STARTER MOTOR 46/92/1015 | 1 | hr | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 08:30 | 1348 | 1350 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4871 | 2.21.35 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7644126 | Instalar Janela de Inspeção | 46.0363.41 | CIRC ELET H207 RL RETRN TELA SUP (02 INV | 2 | hrs | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 10:30 | 1349 | 1351 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4872 | 2.21.36 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7644125 | Instalar Janela de Inspeção | 46.0363.25 | CIRC ELET H101 SUPPLY ACTION DSU PARTE U | 2 | hrs | 2025-07-25 10:30 | 2025-07-25 12:30 | 1350 | 1352 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4873 | 2.21.37 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7644127 | Instalar Janela de Inspeção | 46.0363.49 | CIRC ELET H301 SUPPLY ACTION DSU PRENSAS | 2 | hrs | 2025-07-25 12:30 | 2025-07-25 14:30 | 1351 | 1353 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4874 | 2.21.38 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7607767 | INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA CCM 02 MP4 | 46.44.02 | CCM BAIXA TENSAO MP#4 | 2 | hrs | 2025-07-25 14:30 | 2025-07-25 16:30 | 1352 | 1354 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4875 | 2.21.39 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7644336 | LIMPEZA PAINEIS COLUNAS CIRCUITOS COM | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 3 | hrs | 2025-07-25 16:30 | 2025-07-25 19:30 | 1353 | 1355 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4876 | 2.21.40 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7644334 | LIMPEZA PAINEIS COM GAVETAS | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 4 | hrs | 2025-07-25 19:30 | 2025-07-25 23:30 | 1354 | 1356 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4877 | 2.21.41 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7420010 | Manutenção rede Profibus. | 46.0352.03 | Painel A35.7A.2 | 3 | hrs | 2025-07-25 23:30 | 2025-07-26 02:30 | 1355 | 1370 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4878 | 2.21.42 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7642117 | Ensaios em motores com BAKER - SKF | 46 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | SKF;ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1585 | 2.21.43 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640440 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 10 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 17:30 |  |  | ELETRICISTA 3;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1588 | 2.21.44 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7647876 | COMISSIONAMENTO - PG25 - ATUALIZAÇÃO DO DISJUNTOR A35.7A | 46.44.03 | CCM 03 | 10 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 17:30 |  |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1595 | 2.21.45 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - GERAL | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1601 | 2.21.46 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - ABB | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 4 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 11:30 |  |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1604 | 2.21.47 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 10 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 17:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1616 | 2.21.48 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7630920 | Inspeção equipotêncialidade da carcaça c | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 6 | hrs | 2025-07-25 08:30 | 2025-07-25 14:30 |  |  | ILUMINAÇÃO | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 4879 | 2.21.49 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - ABB | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 5 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 12:30 |  |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1605 | 2.21.50 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7642117 | Ensaios em motores com BAKER - SKF | 46 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 6 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 13:30 |  |  | SKF;ELETRICISTA 3 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1586 | 2.21.51 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640440 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 10 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 17:30 |  |  | ELETRICISTA 3;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1589 | 2.21.52 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648388 | LIBERAÇÃO - PREVENTIVA Disjuntores BT - GERAL | 4602556001 | Disjuntor Entrada A35.8B.3 | 0.5 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:00 |  | 1368 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1607 | 2.21.53 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648388 | PREVENTIVA Disjuntores BT - GERAL | 4602556001 | Disjuntor Entrada A35.8B.3 | 2 | hrs | 2025-07-26 08:00 | 2025-07-26 10:00 | 1367 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1608 | 2.21.54 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 10 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 17:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1617 | 2.21.55 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7420011 | Manutenção rede Profibus. | 46.0352.04 | Painel A35.7B | 2.5 | hrs | 2025-07-26 02:30 | 2025-07-26 05:00 | 1356 | 1371 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1642 | 2.21.56 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7420002 | Manutenção rede Profibus. | 46.0252.02 | Painel A35.8B.2 | 2.5 | hrs | 2025-07-26 05:00 | 2025-07-26 07:30 | 1370 |  | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1643 | 2.21.57 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7420008 | Manutenção rede Profibus. | 46.0252.01 | Painel A35.8A - BT | 2.5 | hrs | 2025-07-26 17:00 | 2025-07-26 19:30 | 729 |  | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1644 | 2.21.58 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7547037 | EWO - Rotor apresenta desgaste | 46.85.6002 | Ventilador Vácuo Aux Mesa Base | 8 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 15:30 |  | 1281 | VALDECIR, MARLON, MEC EP 1, MEC EP 2 | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4891 | 2.21.59 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 15:30 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4892 | 2.21.60 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 | NÃO |  | 7586619 | Monitoramento Inversores e Softstarter | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 4.5 | hrs | 2025-07-26 20:00 | 2025-07-27 00:30 |  | 1378 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1645 | 2.21.61 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7640440 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 10 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 17:30 |  |  | ELETRICISTA 3;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1590 | 2.21.62 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648388 | PREVENTIVA Disjuntores BT - GERAL | 4602556001 | Disjuntor Entrada A35.8B.3 | 2 | hrs | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-27 10:00 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1609 | 2.21.63 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7498577 | Organizar identificar cabos de rede. | 46.0352.05 | Painel Distribuição AT - A35 | 2 | hrs | 2025-07-27 00:30 | 2025-07-27 02:30 | 1375 | 1379 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1646 | 2.21.64 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7498578 | Organizar identificar cabos de rede. | 46.0352.06 | Painel A35.7A.1 | 2 | hrs | 2025-07-27 02:30 | 2025-07-27 04:30 | 1378 | 1380 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1647 | 2.21.65 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7593446 | Revisar Rede do Painel A35.7B | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 3 | hrs | 2025-07-27 04:30 | 2025-07-27 07:30 | 1379 | 1381 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1648 | 2.21.66 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7629058 | Substituição Componentes | 46.0363.47 | CIRC ELET H201 SUPPLY ACTION DSU PARTE U | 3 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 10:30 | 1380 | 1382 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1649 | 2.21.67 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7629057 | Substituição Componentes | 46.0363.25 | CIRC ELET H101 SUPPLY ACTION DSU PARTE U | 3 | hrs | 2025-07-27 10:30 | 2025-07-27 13:30 | 1381 | 1383 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1650 | 2.21.68 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7629059 | Substituição Componentes | 46.0363.49 | CIRC ELET H301 SUPPLY ACTION DSU PRENSAS | 3 | hrs | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 16:30 | 1382 | 1384 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1651 | 2.21.69 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7629060 | Substituição Componentes | 46.0363.69 | CIRC ELET H401 SUPPLY ACTION ISU SECAGEM | 3 | hrs | 2025-07-27 16:30 | 2025-07-27 19:30 | 1383 | 1385 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1652 | 2.21.70 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7629061 | Substituição Componentes | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 3 | hrs | 2025-07-27 19:30 | 2025-07-27 22:30 | 1384 | 1386 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1653 | 2.21.71 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7606042 | Substituir Pt100 transformador | 46.44.01 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 1 | hr | 2025-07-27 22:30 | 2025-07-27 23:30 | 1385 | 1396 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1654 | 2.21.72 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 10 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 17:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1618 | 2.21.73 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7647315 | Vazamento na vavlula de controle da unidade 46.92.1144 reservar junta 3'' 150 libras | 46.85.1642 | UND INSUFLAMENTO #15 VENT #3 PISO OPERAC | 1.5 | hrs | 2025-07-27 09:00 | 2025-07-27 10:30 | 1288 | 1390 | OVIDIO, PERFORM | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4893 | 2.21.74 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7449014 | Efetuar carregamento/confirmação dos parametros de proteção de todos os motores da MP#3 e MP#4 no SDCD para deixar a carga dos parâmetros automáticamente ao inserir a gaveta. (APOIO PARA ELETRICA) | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 4 | hrs | 2025-07-27 13:30 | 2025-07-27 17:30 |  | 871 | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4894 | 2.21.75 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7637220 | Verificar medidores de tensão do CCM, Alguns medidores estão fora da rede, A358B1, A358B3, A3571 A357A1 A357A2 A357A3, reestabelecer ou em caso de desativação permanente, avisar instr umentação para que retire esses nós, e não fique gerando alarme no sist | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 2.5 | hrs | 2025-07-27 10:30 | 2025-07-27 13:00 | 1388 |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4895 | 2.21.76 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7637288 | PG25 Eliminar dispositivos antigos do sistema. Após o TBEP, Varios nós antigos ficaram inativos, gerando alarmes no sistema, retira-los e adequar. CP1001_p05 nó 37, 70, 32. CP1001 _P03 nó 38, 44. | 46.SDCD.01 | SDCD MP4 | 3 | hrs | 2025-07-27 14:00 | 2025-07-27 17:00 |  | 1392 | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4896 | 2.21.77 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7637289 | Substituir fonte 10 A, Identificado na rotina, fonte queimada, substituir a mesma. | 46.ER.1008 | REMOTA PORAO LC | 1.5 | hrs | 2025-07-27 17:00 | 2025-07-27 18:30 | 1391 | 1393 | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4897 | 2.21.78 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7649801 | Substituir fonte atraz dos controladores, CCM 3 esta em falha. | 46.CP.1023 | CONTR SECAGEM | 1 | hr | 2025-07-27 18:30 | 2025-07-27 19:30 | 1392 |  | OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4898 | 2.21.79 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7631397 | PG2025-Adequação carregamento Exp#4 | 52 | ESTOC E EXPEDICAO PAPEL MP4 | 10 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 17:30 | 603 | 1401 | M CHAVES, ENC 8, WAGNER | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4900 | 2.21.80 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 15:30 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4901 | 2.21.81 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7635479 | Verificação de drives ACS800 | 46.44.03 | CCM BAIXA E MEDIA TENSAO MP#4 | 3 | hrs | 2025-07-27 23:30 | 2025-07-28 02:30 | 1386 | 1407 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1655 | 2.21.82 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7573004 | Levantamento e identificação de alimentadores de instrumentação para manter pontos de atenção durante cortes de energia programados. Ação devido acidente valvula areia CF#3. (APOIO PARA ELETRICA) | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-28 03:00 | 2025-07-28 05:00 |  | 1398 | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4902 | 2.21.83 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7637222 | Verificar alarmes de temperatura (APOIO PARA ELETRICA) | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-28 05:00 | 2025-07-28 07:00 | 1397 |  | JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4903 | 2.21.84 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7560866 | Apoio Revisão ABB | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 4 | hrs | 2025-07-28 14:00 | 2025-07-28 18:00 |  |  | CLEITON, ABB | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4904 | 2.21.85 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7560868 | Limpeza estações de operação e servidore | 40 | OCC E MAQUINAS DE PAPEL 3 E 4 | 4 | hrs | 2025-07-28 14:00 | 2025-07-28 18:00 |  |  | OVIDIO, VOITH | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4905 | 2.21.86 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7613107 | EP Sanar furo na linha de água refrigera | 46.83.1122 | TQ AGUA RECUP MP4 | 1.5 | hrs | 2025-07-28 17:30 | 2025-07-28 19:00 | 1394 |  | CRISTIANO, ENC 4, ENC 5, JAIRO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4906 | 2.21.87 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 10715682 | Fechar ventiladores | 46.GR.0029 | SIST VENTILACAO MAQN PAPEL #4 | 4 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 11:30 |  | 1437 | M SANTOS, ENC 7, ENC 8, ENC 9, ENC 10, ENC 11, ANILTON | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4907 | 2.21.88 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 15:30 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4908 | 2.21.89 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7640440 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 10 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 17:30 |  |  | ELETRICISTA 3;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1591 | 2.21.90 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648332 | PREVENTIVAS SECCIONADORES AT - ABB | 4603556411 | Disjuntor 6411 - Alim A35.1 46.44.01 | 6 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 13:30 |  |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1606 | 2.21.91 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 10 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 17:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1619 | 2.21.92 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7637222 | Verificar alarmes de temperatura | 46.SDCD.01 | SDCD MP4 | 1 | hr | 2025-07-28 02:30 | 2025-07-28 03:30 | 1396 | 1409 | ELETRICISTA 7 + INSTRUMENTISTA | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1656 | 2.21.93 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7573004 | Levantamento alimentadores instrumentaçã | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-28 03:30 | 2025-07-28 05:30 |  |  | ELETRICISTA 2 + INSTRUMENTISTA | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1658 | 2.21.94 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564658 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1967 | MOTOR TRANSP CORREIA REBOBIN | 1 | hr | 2025-07-28 03:30 | 2025-07-28 04:30 | 1407 | 1410 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1659 | 2.21.95 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564659 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1968 | MOTOR TRANSP CORREIA BAL | 1 | hr | 2025-07-28 04:30 | 2025-07-28 05:30 | 1409 | 1411 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1660 | 2.21.96 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564660 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1969 | Motor Transp Correia 01 p. descedor | 1 | hr | 2025-07-28 05:30 | 2025-07-28 06:30 | 1410 | 1412 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1661 | 2.21.97 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564661 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1971 | Motor Transp Correia 02 p. descedor | 1 | hr | 2025-07-28 06:30 | 2025-07-28 07:30 | 1411 | 1413 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1662 | 2.21.98 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7487714 | MOC: Desativar botoeiras de campo | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 6 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 13:30 | 1412 | 1414 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1663 | 2.21.99 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564666 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6070 | Motor Transp Entrada Tombador | 1 | hr | 2025-07-28 13:30 | 2025-07-28 14:30 | 1413 | 1415 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1664 | 2.21.100 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564664 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6071 | Motor Transp. Horiz. Tombador | 1 | hr | 2025-07-28 14:30 | 2025-07-28 15:30 | 1414 | 1416 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1665 | 2.21.101 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564665 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6072 | Motor Transp. Vert. Tombador | 1 | hr | 2025-07-28 15:30 | 2025-07-28 16:30 | 1415 | 1417 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1666 | 2.21.102 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564662 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6073 | Motor Transp (acumuladora 01) Bobinas | 1 | hr | 2025-07-28 16:30 | 2025-07-28 17:30 | 1416 | 1418 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1667 | 2.21.103 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564663 | PREV/ SISTEM/ MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6074 | Motor Transp (acumuladora 02) Bobinas | 1 | hr | 2025-07-28 17:30 | 2025-07-28 18:30 | 1417 | 1419 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1668 | 2.21.104 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7577842 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1195 | MOTOR ACION DESENROLADOR (GERADOR FREIO) | 1 | hr | 2025-07-28 18:30 | 2025-07-28 19:30 | 1418 | 1420 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1669 | 2.21.105 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7580415 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1196 | MOTOR ACION RL SUPORTE #1 REBOBIN | 1 | hr | 2025-07-28 19:30 | 2025-07-28 20:30 | 1419 | 1421 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1670 | 2.21.106 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7577843 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1197 | MOTOR ACION RL SUPORTE #2 REBOBIN | 1 | hr | 2025-07-28 20:30 | 2025-07-28 21:30 | 1420 | 1422 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1671 | 2.21.107 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7564657 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1970 | MOTOR TRANSP CORREIA DESCEDOR BOBINAS | 1 | hr | 2025-07-28 21:30 | 2025-07-28 22:30 | 1421 | 1423 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1672 | 2.21.108 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7561566 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1978 | MOTOR BBA OLEO #2 | 1 | hr | 2025-07-28 22:30 | 2025-07-28 23:30 | 1422 | 1424 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1673 | 2.21.109 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7561569 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.1986 | MOTOR BBA #2 UND RESFR RED DESENROLADOR | 1 | hr | 2025-07-28 23:30 | 2025-07-29 00:30 | 1423 | 1428 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1674 | 2.21.110 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7647694 | Acompanhamento Parada MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 7.5 | hrs | 2025-07-29 | 2025-07-29 07:30 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1552 | 2.21.111 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM | NÃO |  | 7640440 | Ensaio e Inspeção de Motores Parada | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 10 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 17:30 |  |  | ELETRICISTA 3;RPMSUL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1592 | 2.21.112 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 46.92.1175 | MOTOR RL ACIONADOR #3 TELA SECADORA | 10 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 17:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1620 | 2.21.113 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7566748 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6060 | Motor Acion Extração Tambor Vazio | 1 | hr | 2025-07-29 00:30 | 2025-07-29 01:30 | 1424 | 1429 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1675 | 2.21.114 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7566749 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6080 | Motor Bomba 01 Flying Splice | 1 | hr | 2025-07-29 01:30 | 2025-07-29 02:30 | 1428 | 1430 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1676 | 2.21.115 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7566750 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6081 | Motor Bomba 02 Flying Splice | 1 | hr | 2025-07-29 02:30 | 2025-07-29 03:30 | 1429 | 1431 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1677 | 2.21.116 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7566751 | PREV/ SISTEMÁTICA MOTOR ELÉTRICO | 46.92.6082 | Motor Bomba Circulação Flying Splice | 1 | hr | 2025-07-29 03:30 | 2025-07-29 04:30 | 1430 | 1432 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1678 | 2.21.117 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7629055 | Teste com carga em softstarter ABB 200A | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 3 | hrs | 2025-07-29 04:30 | 2025-07-29 07:30 | 1431 | 1433 | ELETRICISTA 7 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1679 | 2.21.118 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7628729 | Substituir conduletes quebrados AUMAS | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 4 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 11:30 | 1432 | 1434 | ELETRICISTA 2 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1680 | 2.21.119 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7569638 | Verificar e corrigir Drives Aterr. IT | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 4 | hrs | 2025-07-29 11:30 | 2025-07-29 15:30 | 1433 |  | ELETRICISTA 2 + INSTRUMENTISTA | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1681 | 2.21.120 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7569638 | Verificar driveis aplicados em rede de aterramento IT (APOIO PARA ELETRICA) | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-29 11:30 | 2025-07-29 13:30 | 1441 |  | CLEITON | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1542 | 2.21.121 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7648046 | Substituir pistão do descedor de bobinas | 46.33.1708 | DESCEDOR DE BOBINAS MP4 | 8 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 15:30 | 1281 | 961 | VALDECIR, MARLON, EDENIR, FABIANO, TERCEIROS | MECÂNICA A1 | Manually Scheduled | 4525 | 2.21.122 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | MARCIANO
0% | TB02 |  |  | 7631397 | PG2025-Adequação carregamento Exp#4 | 52 | ESTOC E EXPEDICAO PAPEL MP4 | 4 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 11:30 | 1402 |  | M CHAVES, WAGNER, ENC 7 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4533 | 2.21.123 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-29 07:30 | 2025-07-29 15:30 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4541 | 2.21.124 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7647694 | Acompanhamento Parada MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 2 | hrs | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 13:00 | 1039 |  | CLEITON, SILVIO, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1554 | 2.21.125 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7647694 | Acompanhamento Parada MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5 | hrs | 2025-07-29 14:00 | 2025-07-29 19:00 |  |  | CLEITON, SILVIO, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1555 | 2.21.126 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7560866 | Apoio Revisão ABB | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 2 | hrs | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 |  | 1435 | CLEITON, ABB | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1550 | 2.21.127 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7647759 | Testes de Reinicio de Máquina | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 7.5 | hrs | 2025-07-30 | 2025-07-30 07:30 |  |  | DANILO, JOCIMAR | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1556 | 2.21.128 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7617931 | Inspeção Geral Sistema On-Line MP#4 | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 8 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 16:00 |  |  | JOSÉ | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4542 | 2.21.129 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | TB02 |  |  | 7560866 | Apoio Revisão ABB | 40 | PRODUÇÃO DE PAPEL E OCC | 2 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 |  |  | CLEITON, ABB | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1551 | 2.21.130 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7647759 | Testes de Reinicio de Máquina | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5 | hrs | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 13:00 |  |  | CLEITON, SILVIO, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1557 | 2.21.131 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | TB02 |  |  | 7647759 | Testes de Reinicio de Máquina | 46 | MÁQUINA DE PAPEL 4 (MP4) | 5 | hrs | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 19:00 |  |  | CLEITON, SILVIO, OVIDIO | INSTRUMENTAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 1558 | 2.21.132 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | EDGARD
0% | PM |  |  | 7620480 | Lubrificar acoplamento do Pulper | 44.49.1001 | PULPER DESINTEGRADOR FARDOS (PULPER PRIM | 3 | hrs | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 16:00 |  |  | JEAN/ADRIANO | LUBRIFICAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4040 | 3.1 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OUTRAS ÁREAS | NÃO | NÃO |  | STAFIN
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | LIBERAÇÃO - Troca preventiva de PM-Kyt's | 44 | OCC | 1 | hr | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 10:30 | 1450 | 1453 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1400 | 3.4 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7490574 | Desativar botoeiras de campo | 44 | PLANTA DE APARAS (OCC) | 5 | hrs | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 14:30 |  |  | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1415 | 3.5 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 44 | OCC | 7 | hrs | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 17:30 | 1451 |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1401 | 3.6 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7632098 | PG-JUL25 Apoio com iluminação e ponto de | 44.83.1003 | TORRE DESCG PULPER PRIM/DUMP CHEST | 1 | hr | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:30 |  |  | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1406 | 3.7 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7632201 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 44.83.1003 | TORRE DESCG PULPER PRIM/DUMP CHEST | 1 | hr | 2025-07-24 14:00 | 2025-07-24 15:00 | 652 | 1457 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4025 | 3.8 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM | NÃO |  | 7613354 | Insp preventiva Single Drives OCC | 44.0163.10 | Circuito Motor 44/92/1014 | 4 | hrs | 2025-07-24 14:30 | 2025-07-24 18:30 |  |  | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1419 | 3.9 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7632232 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 44.83.1005 | TQ DECANTACAO FILTRD CLARO E TURVO FC E | 1 | hr | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-24 16:00 | 1455 | 1458 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4026 | 3.10 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632202 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 44.83.1106 | TORRE APARAS FIBRAS LONG OCC | 1 | hr | 2025-07-24 16:00 | 2025-07-24 17:00 | 1457 | 1459 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4027 | 3.11 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632203 | ABRIR BV APÓS BLOQUEIO OPERACIONAL | 44.83.1107 | TORRE APARAS FIBRAS CURTAS OCC | 1 | hr | 2025-07-24 17:00 | 2025-07-24 18:00 | 1458 | 710 | CRISTIANO, ENC 9, ENC 10, ENC 11 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4028 | 3.12 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 44 | OCC | 12 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 19:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1402 | 3.13 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7560755 | Inspeção e limpeza de cubículos | 44 | OCC | 5 | hrs | 2025-07-25 07:30 | 2025-07-25 12:30 |  | 1462 | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1420 | 3.14 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7644336 | LIMPEZA PAINEIS COLUNAS CIRCUITOS COM | 44 | OCC | 4 | hrs | 2025-07-25 12:30 | 2025-07-25 16:30 | 1461 | 1463 | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1421 | 3.15 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7644334 | LIMPEZA PAINEIS COM GAVETAS | 44 | OCC | 3 | hrs | 2025-07-25 16:30 | 2025-07-25 19:30 | 1462 |  | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1422 | 3.16 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | NÃO |  | 7635870 | Termografia-Abril2025 | 44.0163.03 | CIRC SFTS | 1.5 | hrs | 2025-07-25 17:30 | 2025-07-25 19:00 | 709 |  | ELETRICISTA 4 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1408 | 3.17 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM |  | 102 | 7651671 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.56 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 01:00 | 2025-07-27 05:00 |  | 1013 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5580 | 2.8.55 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 103 | 7651672 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.57 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 05:00 | 2025-07-27 09:00 |  | 1014 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5581 | 2.8.56 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 104 | 7651673 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.58 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 09:00 | 2025-07-27 13:00 |  | 1015 | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5582 | 2.8.57 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM |  | 105 | 7651674 | SECADOR.COMP/LP | 46.RSEC.59 | Cilindro secador da MP4 | 4 |  | 2025-07-27 13:00 | 2025-07-27 17:00 |  |  | MKS | INSPEÇÃO A1 | Manually Scheduled | 5583 | 2.8.58 | No | MANUTENÇÃO | MP4 | SECARIA | Não | Não |  | THAILA/ALBERSON
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 44 | OCC | 12 | hrs | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 19:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1403 | 3.23 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648363 | LIBERAÇÃO PREVENTIVAS Disjuntores e seccionadores | 44.0155.02 | Disjuntor Entrada Painel A35.9A | 1 | hr | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:30 |  | 1474 | ELETRICISTA 4 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1409 | 3.24 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647873 | LIBERAÇÃO Ensaio + Inspeção e Limpeza TRAFO A SECO | 44.53.1001 | Transformador TR6419A - TR35.9A | 1 | hr | 2025-07-26 07:30 | 2025-07-26 08:30 |  | 1473 | SUPERVISOR | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1416 | 3.25 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647873 | Ensaio + Inspeção e Limpeza TRAFO A SECO | 44.53.1001 | Transformador TR6419A - TR35.9A | 4 | hrs | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 12:30 | 1472 | 1476 | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1417 | 3.26 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648363 | Disjuntor ABB SACE E4H 32 3200A 100kA | 44.0155.02 | Disjuntor Entrada Painel A35.9A | 3 | hrs | 2025-07-26 08:30 | 2025-07-26 11:30 | 1471 | 1475 | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1410 | 3.27 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648364 | Disjuntor ABB SACE E4H 32 3200A 100kA | 44.0155.03 | Disjuntor Entrada Painel A35.9B | 3 | hrs | 2025-07-26 11:30 | 2025-07-26 14:30 | 1474 | 1477 | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1411 | 3.28 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7647889 | Ensaio + Inspeção e Limpeza TRAFO A SECO | 44.53.1002 | Transformador TR6419B - TR35.9B | 5 | hrs | 2025-07-26 12:30 | 2025-07-26 17:30 | 1473 |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1418 | 3.29 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7648362 | Seccionadora ABB SACE E3N/MS 25 2500A 65kA | 44.0155.01 | Disjuntor Entrada Painel A35.8B.1 | 3 | hrs | 2025-07-26 14:30 | 2025-07-26 17:30 | 1475 |  | ABB | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1412 | 3.30 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7621375 | Válvula de recalque da linha de fibra lo | 44.83.1106 | TORRE APARAS FIBRAS LONG OCC | 2 | hrs | 2025-07-26 17:30 | 2025-07-26 19:30 | 710 |  | CRISTIANO, ENC 5, ENC 6, ENC 7, ENC 8 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4030 | 3.31 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 44 | OCC | 12 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 19:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1404 | 3.32 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | PM | NÃO |  | 7558132 | PREVENTIVA Disjuntor ABB SACE E1N 08 800A 50kA | 44.0155.04 | Disjuntor Alim Inversor 44.92.1010 | 2 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 09:30 |  |  | TERCEIRIZADOS | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1413 | 3.33 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7269106 | REPARO E LIMPEZA DE ELETROCALHAS NO OCC | 44 | OCC | 1 | hr | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 08:30 |  |  | ELETRICISTA 5 | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1423 | 3.34 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 | SIM |  | 7269106 | REPARO E LIMPEZA DE ELETROCALHAS NO OCC | 44 | OCC | 10 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-27 17:30 |  |  | PROENGEL | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1424 | 3.35 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7459894 | PG2024 Substituir segmento de chaparia | 44.83.1009 | SUMP PIT OCC (POCO CANALETAS) | 36 | hrs | 2025-07-27 07:30 | 2025-07-28 19:30 |  |  | CORDEIRO, ENC 1, ENC 2, ENC 3, SOLD 1 | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4031 | 3.37 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | PM | NÃO |  | 7542291 | Troca preventiva de PM-Kyt's | 44 | OCC | 12 | hrs | 2025-07-28 07:30 | 2025-07-28 19:30 |  |  | ENERGYDRIVE | ELÉTRICA A1 | Manually Scheduled | 1405 | 3.38 | No | MANUTENÇÃO | OCC | OCC | NÃO | NÃO |  | ELVIS WELKE
0% | TB02 |  |  | 7632201 | FECHAR BV | 44.83.1003 | TORRE DESCG PULPER PRIM/DUMP CHEST | 1 | hr | 2025-07-29 03:30 | 2025-07-29 04:30 | 656 | 1489 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4036 | 3.41 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632232 | FECHAR BV | 44.83.1005 | TQ DECANTACAO FILTRD CLARO E TURVO FC E | 1 | hr | 2025-07-29 04:30 | 2025-07-29 05:30 | 1488 | 1490 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4037 | 3.42 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632202 | FECHAR BV | 44.83.1106 | TORRE APARAS FIBRAS LONG OCC | 1 | hr | 2025-07-29 05:30 | 2025-07-29 06:30 | 1489 | 1491 | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4038 | 3.43 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR
0% | TB02 |  |  | 7632203 | FECHAR BV | 44.83.1107 | TORRE APARAS FIBRAS CURTAS OCC | 1 | hr | 2025-07-29 06:30 | 2025-07-29 07:30 | 1490 |  | NASCIMENTO, ENC 12, ENC 13, SILVIO | TUBULAÇÃO A1 | Manually Scheduled | 4039 | 3.44 | No | MANUTENÇÃO | OCC | TANQUES | NÃO | NÃO |  | RIBAMAR